## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Mapeamento de processos | Elisa Queiroz | 45700 | 13/03/2025 | 11/02/2025 | 45728 | 100% | 64
2 | Discovery | Levantamento de requisitos | Débora Pacheco | 06/03/2025 | 28/04/2025 | 03/03/2025 | 24/04/2025 | 100% | 491
3 | Discovery | Mapeamento de processos | Amanda Pacheco | 45724 | 28/04/2025 | 45721 | 30/04/2025 | 1 | 96
4 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Patrícia Xavier | 45733 | 24/04/2025 | 45730 | 25/04/2025 | 100% | 136
5 | Discovery | Entrevistas com usuários | Débora Pacheco | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 19/03/2025 | 23/04/2025 | 100% | 186
6 | Arquitetura | Modelo de dados | Amanda Pacheco | 23/03/2025 | 03/06/2025 | 18/03/2025 | 45821 | 100% | 97
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Débora Pacheco | 45745 | 05/06/2025 | 25/03/2025 | 45805 | 100% | 237h
8 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Elisa Queiroz | 01/04/2025 | 25/04/2025 | 45741 | 23/04/2025 | 100% | 492
9 | Discovery | Entrevistas com usuários | Olívia Ferraz | 45750 | 28/04/2025 | 45747 | 45772 | 100% | 156h
10 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Olívia Ferraz | 45768 | 45792 | 14/04/2025 | 45793 | 100% | 265
11 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Sabrina Teixeira | 26/04/2025 | 24/06/2025 | 25/04/2025 | 25/06/2025 | 100% | 137
12 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Amanda Pacheco | 06/05/2025 | 45862 | 05/05/2025 | 31/07/2025 | 100% | 92
13 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Elisa Queiroz | 45783 | 17/07/2025 | 07/05/2025 | 16/07/2025 | 100% | 122
14 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Débora Pacheco | 45788 | 13/07/2025 | 07/05/2025 | 18/07/2025 | 100% | 142
15 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sabrina Teixeira | 45793 | 13/08/2025 | 16/05/2025 | 45889 | 100% | 196
16 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Elisa Queiroz | 45796 | 45846 | 45796 | 45848 | 100% | 644
17 | Arquitetura | Desenho das integrações | Sabrina Teixeira | 24/05/2025 | 45848 | 45800 | 18/07/2025 | 100% | 397
18 | Desenvolvimento | Tela de login | Elisa Queiroz | 30/05/2025 | 45848 | 45805 | 45848 | 100% | 204
19 | Arquitetura | Modelo de dados | Patrícia Xavier | 01/06/2025 | 03/07/2025 | 27/05/2025 | 02/07/2025 | 100% | 155
20 | Arquitetura | Modelo de dados | Elisa Queiroz | 03/06/2025 | 13/07/2025 | 45812 | 45856 | 100% | 315
21 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Nelson Xavier | 03/06/2025 | 45894 | 02/06/2025 | 21/08/2025 | 100% | 91
22 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Nelson Xavier | 45814 | 10/08/2025 | 04/06/2025 | 15/08/2025 | 100% | 145
23 | Arquitetura | Modelo de dados | Olívia Ferraz | 45821 | 13/07/2025 | 11/06/2025 | 45854 | 1 | 271
24 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Olívia Ferraz | 21/06/2025 | 45851 | 19/06/2025 | 16/07/2025 | 100% | 144
25 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Sabrina Teixeira | 45840 | 09/08/2025 | 04/07/2025 | 45883 | 1 | 583
26 | Desenvolvimento | Motor de regras | Patrícia Xavier | 09/07/2025 | 17/08/2025 | 11/07/2025 | 15/08/2025 | 100% | 475
27 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Ferraz | 45853 | 45925 | 14/07/2025 | 45933 | 100% | 364
28 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sabrina Teixeira | 17/07/2025 | 45902 | 16/07/2025 | 03/09/2025 | 1 | 362
29 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Elisa Queiroz | 21/07/2025 | 28/09/2025 | 45859 | 45931 | 1 | 374
30 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Amanda Pacheco | 45863 | 45886 | 23/07/2025 | 15/08/2025 | 100% | 507
31 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sabrina Teixeira | 29/07/2025 | 13/09/2025 | 45869 | 45919 | 100% | 134
32 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Olívia Ferraz | 31/07/2025 | 45897 | 31/07/2025 | 45898 | 1 | 273
33 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Amanda Pacheco | 04/08/2025 | 45970 | 45877 | 45975 | 1 | 130
34 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Olívia Ferraz | 09/08/2025 | 21/10/2025 | 05/08/2025 | 17/10/2025 | 100% | 222
35 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Nelson Xavier | 12/08/2025 | 45945 | 15/08/2025 | 10/10/2025 | 100% | 127
36 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Amanda Pacheco | 45890 | 45969 | 45890 | 13/11/2025 | 1 | 376
37 | Desenvolvimento | Motor de regras | Olívia Ferraz | 45901 | 07/10/2025 | 05/09/2025 | 08/10/2025 | 100% | 216
38 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sabrina Teixeira | 45913 | 08/12/2025 | 45908 | 45996 | 1 | 318
39 | Integracao | Integração com o legado | Olívia Ferraz | 45933 | 25/11/2025 | 45932 | 04/12/2025 | 100% | 93
40 | Integracao | Integração com o legado | Sabrina Teixeira | 45935 | 06/01/2026 | 07/10/2025 | 21/01/2026 | 100% | 294
41 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Ferraz | 45942 | 45975 | 45946 | 14/11/2025 | 100% | 349
42 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sabrina Teixeira | 45946 | 09/01/2026 | 45947 | 46045 | 100% | 459
43 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Ferraz | 27/10/2025 | 46019 | 45957 | 31/12/2025 | 100% | 330
44 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Ferraz | 05/11/2025 | 19/12/2025 | 03/11/2025 | 46009 | 100% | 93
45 | Desenvolvimento | API de cadastro | Débora Pacheco | 45975 | 46006 | 11/11/2025 | 18/12/2025 | 100% | 188
46 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Elisa Queiroz | 15/11/2025 | 07/02/2026 | 45980 | 46064 | 1 | 239
47 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Olívia Ferraz | 45978 | 46059 | 17/11/2025 | 46071 | 100% | 274h
48 | Desenvolvimento | Tela de login | Olívia Ferraz | 45980 | 14/12/2025 | 20/11/2025 | 17/12/2025 | 100% | 153
49 | Testes | Pentest | Olívia Ferraz | 01/12/2025 | 28/01/2026 | 05/12/2025 | 11/02/2026 | 100% | 113
50 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Patrícia Xavier | 45997 | 46023 | 45993 | 08/01/2026 | 100% | 180h
51 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Débora Pacheco | 46003 | 13/01/2026 | 46002 | 22/01/2026 | 100% | 333
52 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sabrina Teixeira | 15/12/2025 | 20/02/2026 | 15/12/2025 | 25/02/2026 | 100% | 325
53 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Nelson Xavier | 46006 | 14/03/2026 | 18/12/2025 | 20/03/2026 | 1 | 74
54 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Ferraz | 46009 | 46102 | 46010 | 08/04/2026 | 1 | 349h
55 | Desenvolvimento | Tela de login | Nelson Xavier | 46011 | 46073 | 17/12/2025 | 46086 | 1 | 323
56 | Testes | Homologação com usuários | Olívia Ferraz | 29/12/2025 | 02/02/2026 | 46023 | 11/02/2026 | 100% | 516
57 | Testes | Testes integrados | Elisa Queiroz | 46022 | 46115 | 05/01/2026 | 09/04/2026 | 1 | 740
58 | Integracao | Carga inicial de dados | Amanda Pacheco | 03/01/2026 | 11/04/2026 | 06/01/2026 | 17/04/2026 | 100% | 152
59 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Elisa Queiroz | 46032 | 23/03/2026 | 46038 | 46115 | 100% | 266
60 | Integracao | Mensageria entre serviços | Nelson Xavier | 46037 | 15/03/2026 | 23/01/2026 | 27/03/2026 | 100% | 469
61 | Integracao | Mensageria entre serviços | Amanda Pacheco | 19/01/2026 | 18/03/2026 | 29/01/2026 | 25/03/2026 | 100% | 382
62 | Integracao | Mensageria entre serviços | Nelson Xavier | 24/01/2026 | 46140 | 27/01/2026 | 46163 | 100% | 114
63 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Pacheco | 46053 | 46076 | 05/02/2026 | 25/02/2026 | 100% | 139
64 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Patrícia Xavier | 46056 | 46136 | 09/02/2026 | 46143 | 100% | 129
65 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Pacheco | 46058 | 46136 | 09/02/2026 | 08/05/2026 | 117% | 265
66 | Desenvolvimento | API de cadastro | Patrícia Xavier | 10/02/2026 | 24/04/2026 | 17/02/2026 | 46150 | 100% | 649
67 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Sabrina Teixeira | 11/02/2026 | 46095 | 18/02/2026 | 27/03/2026 | 1 | 188
68 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Ferraz | 46066 | 22/03/2026 | 46073 | 02/04/2026 | 100% | 84
69 | Integracao | Carga inicial de dados | Elisa Queiroz | 17/02/2026 | 15/05/2026 | 46076 | 20/05/2026 | 100% | 370
70 | Integracao | Carga inicial de dados | Sabrina Teixeira | 20/02/2026 | 07/05/2026 | 46079 | 46155 | 1 | 497
71 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Amanda Pacheco | 46078 | 29/03/2026 | 46086 | 03/04/2026 | 100% | 1079
72 | Testes | Homologação com usuários | Amanda Pacheco | 26/02/2026 | 46147 | 04/03/2026 | 13/05/2026 | 100% | 223
73 | Testes | Pentest | Nelson Xavier | 46086 | 02/04/2026 | 46093 | 46122 | 1 | 318
74 | Testes | Testes de regressão | Nelson Xavier | 46093 | 46126 | 16/03/2026 | 24/04/2026 | 100% | 85
75 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Patrícia Xavier | 46094 | 46136 | 18/03/2026 | 08/05/2026 | 100% | 145
76 | Testes | Testes integrados | Amanda Pacheco | 14/03/2026 | 46156 | 24/03/2026 | 46169 | 100% | 1061
77 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Nelson Xavier | 46110 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | 46148 | 100% | 229
78 | Integracao | Mensageria entre serviços | Nelson Xavier | 46117 | 29/04/2026 | 46128 | 46150 | 1 | 103
79 | Testes | Testes integrados | Débora Pacheco | 08/04/2026 | 04/07/2026 | 46125 | 09/07/2026 | 100% | 201
80 | Integracao | Mensageria entre serviços | Sabrina Teixeira | 46123 | 46168 | 22/04/2026 | 10/06/2026 | 100% | 79
81 | Integracao | Integração com o legado | Olívia Ferraz | 46125 | 26/05/2026 | 20/04/2026 | 12/06/2026 | 100% | 79
82 | Integracao | Carga inicial de dados | Amanda Pacheco | 46130 | 46168 | 46141 | 46185 | 100% | 222
83 | Integracao | Integração com o legado | Elisa Queiroz | 20/04/2026 | 26/05/2026 | 46142 | 10/06/2026 | 100% | 266
84 | Integracao | Integração com o legado | Nelson Xavier | 46133 | 46168 | 46141 | 04/06/2026 | 100% | 292
85 | Testes | Pentest | Amanda Pacheco | 27/04/2026 | 46185 | 46146 | 18/06/2026 | 100% | 525
86 | Implantacao | Treinamento de usuários | Olívia Ferraz | 17/05/2026 | 46183 | 29/05/2026 | 26/06/2026 | 100% | 108
87 | Implantacao | Go-live | Nelson Xavier | 46159 | 11/08/2026 | 25/05/2026 | 46253 | 1 | 208
88 | Implantacao | Plano de go-live | Elisa Queiroz | 23/05/2026 | 46245 | 01/06/2026 | 28/08/2026 | 100% | 470
89 | Implantacao | Operação assistida | Olívia Ferraz | 04/06/2026 | 46202 | 11/06/2026 | 46213 | 100% | 503
90 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Débora Pacheco | 05/06/2026 | 04/07/2026 | 46192 | 09/07/2026 | 100% | 287
91 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Sabrina Teixeira | 46181 | 46206 | 46188 | 17/07/2026 | 100% | 160
92 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Elisa Queiroz | 10/06/2026 | 11/08/2026 | 46192 | 12/08/2026 | 100% | 203
93 | Implantacao | Plano de go-live | Sabrina Teixeira | 46187 | 06/07/2026 | 46195 | 15/07/2026 | 1 | 243
94 | Implantacao | Plano de go-live | Sabrina Teixeira | 17/06/2026 | 11/08/2026 | 46195 | 19/08/2026 | 100% | 147
95 | Implantacao | Plano de go-live | Amanda Pacheco | 20/06/2026 | 07/08/2026 | 46203 | 19/08/2026 | 1 | 197
96 | Implantacao | Treinamento de usuários | Sabrina Teixeira | 26/06/2026 | 11/08/2026 | 46205 | 26/08/2026 | 100% | 103
97 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Elisa Queiroz | 46204 | 11/08/2026 | 46209 | 46262 | 100% | 164
98 | Implantacao | Go-live | Nelson Xavier | 09/07/2026 | 11/08/2026 | 46217 | 20/08/2026 | 100% | 105
99 | Implantacao | Operação assistida | Olívia Ferraz | 11/07/2026 | 11/08/2026 | 22/07/2026 | 20/08/2026 | 100% | 107
100 | Implantacao | Treinamento de usuários | Nelson Xavier | 20/07/2026 | 11/08/2026 | 31/07/2026 | 46254 | 1 | 237
|  | TOTAL | [6 empty] | 27014