## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Diego Almeida | 15/06/2025 | 45857 | 45826 | 23/07/2025 | 100% | 117
2 | Arquitetura | Modelo de dados | Karina Esteves | 45839 | 45880 | 30/06/2025 | 14/08/2025 | 1 | 303
3 | Discovery | Levantamento de requisitos | Caio Siqueira | 45846 | 45862 | 08/07/2025 | 25/07/2025 | 100% | 270
4 | Arquitetura | Desenho das integrações | Thiago Ribeiro | 08/07/2025 | 45894 | 09/07/2025 | 45904 | 100% | 597
5 | Discovery | Levantamento de requisitos | Thiago Ribeiro | 09/07/2025 | 26/07/2025 | 45846 | 01/08/2025 | 100% | 677
6 | Arquitetura | Prova de conceito | Leonardo Monteiro | 22/07/2025 | 15/09/2025 | 21/07/2025 | 25/09/2025 | 1 | 350
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Thiago Ribeiro | 45870 | 18/08/2025 | 45875 | 20/08/2025 | 100% | 169
8 | Desenvolvimento | Tela de login | Leonardo Monteiro | 45871 | 18/09/2025 | 45877 | 45925 | 1 | 164
9 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Caio Siqueira | 45872 | 45917 | 45876 | 45924 | 100% | 1128
10 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Thiago Ribeiro | 45873 | 13/09/2025 | 45873 | 19/09/2025 | 100% | 144
11 | Desenvolvimento | Motor de regras | Diego Santana | 07/08/2025 | 29/08/2025 | 04/08/2025 | 45905 | 1 | 113
12 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Caio Siqueira | 45892 | 45942 | 45898 | 15/10/2025 | 100% | 228
13 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Diego Santana | 45894 | 17/09/2025 | 26/08/2025 | 26/09/2025 | 1 | 230
14 | Desenvolvimento | API de cadastro | Diego Almeida | 31/08/2025 | 45925 | 45903 | 01/10/2025 | 1 | 195
15 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Leonardo Monteiro | 45911 | 29/09/2025 | 11/09/2025 | 03/10/2025 | 100% | 152
16 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Diego Santana | 22/09/2025 | 21/10/2025 | 24/09/2025 | 45961 | 1 | 300
17 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Leonardo Monteiro | 45929 | 45950 | 30/09/2025 | 22/10/2025 | 1 | 406
18 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Diego Almeida | 30/09/2025 | 02/12/2025 | 29/09/2025 | 46001 | 100% | 146
19 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Diego Santana | 45943 | 45969 | 17/10/2025 | 45973 | 100% | 503
20 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Diego Santana | 45954 | 07/11/2025 | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 100% | 262
21 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Thiago Ribeiro | 45963 | 46013 | 07/11/2025 | 46015 | 100% | 318
22 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Esteves | 45964 | 45994 | 05/11/2025 | 05/12/2025 | 100% | 250
23 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Karina Esteves | 08/11/2025 | 01/01/2026 | 13/11/2025 | 46037 | 1 | 396
24 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Karina Esteves | 15/11/2025 | 01/01/2026 | 45979 | 46029 | 100% | 229
25 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Leonardo Monteiro | 19/11/2025 | 46038 | 20/11/2025 | 21/01/2026 | 107% | 92
26 | Desenvolvimento | Motor de regras | Diego Santana | 28/11/2025 | 24/01/2026 | 02/12/2025 | 06/02/2026 | 100% | 123
27 | Integracao | Integração com CRM | Diego Santana | 45991 | 46034 | 45992 | 46043 | 100% | 173
28 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Karina Esteves | 14/12/2025 | 10/01/2026 | 15/12/2025 | 23/01/2026 | 100% | 312
29 | Testes | Testes integrados | Caio Siqueira | 46008 | 46051 | 46008 | 04/02/2026 | 103% | 445
30 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Thiago Ribeiro | 21/12/2025 | 08/02/2026 | 22/12/2025 | 46079 | 100% | 225
31 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Diego Santana | 23/12/2025 | 18/01/2026 | 46020 | 46050 | 100% | 163
32 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Esteves | 46017 | 46046 | 46031 | 46057 | 100% | 656
33 | Testes | Teste de carga | Leonardo Monteiro | 26/12/2025 | 23/02/2026 | 06/01/2026 | 27/02/2026 | 100% | 228
34 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Caio Siqueira | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 100% | 214
35 | Desenvolvimento | API de cadastro | Thiago Ribeiro | 46037 | 21/03/2026 | 20/01/2026 | 02/04/2026 | 1 | 261
36 | Integracao | Integração com CRM | Diego Santana | 19/01/2026 | 22/02/2026 | 46050 | 04/03/2026 | 1 | 100
37 | Desenvolvimento | API de cadastro | Leonardo Monteiro | 19/01/2026 | 46086 | 30/01/2026 | 12/03/2026 | 100% | 190
38 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Karina Esteves | 21/01/2026 | 20/02/2026 | 46050 | 26/02/2026 | 100% | 254
39 | Testes | Correção de bugs da homologação | Thiago Ribeiro | 27/01/2026 | 46073 | 06/02/2026 | 25/02/2026 | 1 | 348
40 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Thiago Ribeiro | 02/02/2026 | 09/03/2026 | 46063 | 19/03/2026 | 1 | 156
41 | Testes | Testes integrados | Karina Esteves | 46059 | 21/03/2026 | 46063 | 46114 | 100% | 718
42 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Diego Almeida | 06/02/2026 | 46093 | 16/02/2026 | 46106 | 100% | 215
43 | Desenvolvimento | Tela de login | Diego Santana | 16/02/2026 | 46104 | 26/02/2026 | 03/04/2026 | 100% | 157
44 | Testes | Testes de regressão | Thiago Ribeiro | 19/02/2026 | 16/04/2026 | 46079 | 01/05/2026 | 100% | 288h
45 | Integracao | Integração com CRM | Karina Esteves | 22/02/2026 | 46094 | 46085 | 25/03/2026 | 1 | 580
46 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Caio Siqueira | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 46087 | 46113 | 1 | 147
47 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Caio Siqueira | 46086 | 23/03/2026 | 09/03/2026 | 01/04/2026 | 1 | 33
48 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Diego Almeida | 08/03/2026 | 46104 | 18/03/2026 | 46114 | 100% | 557
49 | Testes | Testes integrados | Karina Esteves | 46090 | 46118 | 19/03/2026 | 16/04/2026 | 100% | 170
50 | Integracao | Carga inicial de dados | Diego Almeida | 11/03/2026 | 29/03/2026 | 20/03/2026 | 08/04/2026 | 100% | 534
51 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Diego Santana | 12/03/2026 | 14/04/2026 | 46099 | 46136 | 100% | 195h
52 | Integracao | Carga inicial de dados | Caio Siqueira | 15/03/2026 | 46126 | 46104 | 46135 | 100% | 142
53 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Diego Almeida | 46120 | 24/04/2026 | 46126 | 46150 | 100% | 101
54 | Implantacao | Go-live | Leonardo Monteiro | 46121 | 14/05/2026 | 15/04/2026 | 46163 | 100% | 438
55 | Testes | Pentest | Diego Almeida | 46135 | 10/05/2026 | 30/04/2026 | 21/05/2026 | 1 | 287
56 | Implantacao | Go-live | Karina Esteves | 29/04/2026 | 26/05/2026 | 46149 | 03/06/2026 | 100% | 86
57 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Leonardo Monteiro | 05/05/2026 | 04/06/2026 | 46153 | 46190 | 100% | 302
58 | Implantacao | Operação assistida | Diego Almeida | 06/05/2026 | 46177 | 46155 | 12/06/2026 | 1 | 372
59 | Implantacao | Go-live | Caio Siqueira | 07/05/2026 | 21/05/2026 | 15/05/2026 | 46170 | 1 | 244
60 | Implantacao | Operação assistida | Karina Esteves | 46150 | 46173 | 12/05/2026 | 12/06/2026 | 1 | 127
61 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Thiago Ribeiro | 17/05/2026 | 04/06/2026 | 26/05/2026 | 11/06/2026 | 100% | 241
62 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Leonardo Monteiro | 19/05/2026 | 04/06/2026 | 28/05/2026 | 46185 | 100% | 219
|  | TOTAL | [6 empty] | 17740