## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Mapeamento de processos | Leonardo Teixeira | 46009 | 46058 | 46010 | 19/02/2026 | 1 | 680
2 | Discovery | Levantamento de requisitos | Leonardo Teixeira | 23/12/2025 | 05/02/2026 | 46016 | 20/02/2026 | 1 | 978
3 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Isabela Cardoso | 29/12/2025 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | 46052 | 100% | 657h
4 | Arquitetura | Desenho das integrações | Leonardo Teixeira | 46067 | 24/03/2026 | 25/02/2026 | 46121 | 100% | 711
5 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Caio Pacheco | 14/02/2026 | 46105 | 24/02/2026 | 01/04/2026 | 1 | 2376
6 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Leonardo Teixeira | 46069 | 46097 | 27/02/2026 | 03/04/2026 | 100% | 152
7 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Isabela Cardoso | 21/02/2026 | 07/04/2026 | 03/03/2026 | 46129 | 100% | 301
8 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Cardoso | 21/02/2026 | 02/05/2026 | 46087 | 22/05/2026 | 100% | 547
9 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Isabela Rezende | 26/02/2026 | 29/04/2026 | 13/03/2026 | 46149 | 100% | 296
10 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Rezende | 46084 | 06/04/2026 | 46098 | 16/04/2026 | 100% | 711
11 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Isabela Esteves | 46109 | 46150 | 07/04/2026 | 46169 | 1 | 259
12 | Desenvolvimento | API de cadastro | Fábio Barros | 12/04/2026 | 46156 | 27/04/2026 | 28/05/2026 | 100% | 260
13 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Caio Pacheco | 46150 | 46188 | 46163 | 02/07/2026 | 100% | 998
14 | Desenvolvimento | API de cadastro | Caio Pacheco | 46150 | 46207 | 21/05/2026 | 46225 | 1 | 496
15 | Desenvolvimento | Tela de login | Leonardo Teixeira | 08/05/2026 | 46177 | 46160 | 18/06/2026 | 1 | 411
16 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Leonardo Teixeira | 09/05/2026 | 46207 | 46169 | 46225 | 100% | 614
17 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Fábio Barros | 46152 | 13/07/2026 | 46167 | 31/07/2026 | 1 | 230
18 | Desenvolvimento | Tela de login | Caio Pacheco | 46156 | 46203 | 46170 | 46227 | 1 | 769
19 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Leonardo Teixeira | 15/05/2026 | 46201 | 46169 | 16/07/2026 | 100% | 458
20 | Desenvolvimento | Motor de regras | Isabela Cardoso | 21/05/2026 | 13/06/2026 | 46177 | 01/07/2026 | 100% | 254
21 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Paulo Ribeiro | 46166 | 24/06/2026 | 09/06/2026 | 46211 | 100% | 271
22 | Integracao | Integração com CRM | Fábio Barros | 26/05/2026 | 14/06/2026 | 09/06/2026 | 02/07/2026 | 100% | 133
23 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Paulo Ribeiro | 04/06/2026 | 27/07/2026 | 46198 | 46254 | 100% | 967
24 | Integracao | Mensageria entre serviços | Isabela Cardoso | 05/06/2026 | 11/08/2026 | 23/06/2026 | 10/09/2026 | 100% | 353
25 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Paulo Ribeiro | 14/06/2026 | 46242 | 29/06/2026 | 28/08/2026 | 100% | 498
26 | Integracao | Integração com o legado | Isabela Rezende | 17/06/2026 | 46256 | 02/07/2026 | 04/09/2026 | 100% | 261
27 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Fábio Barros | 46193 | 46223 | 46209 | 46246 | 100% | 657
28 | Integracao | Mensageria entre serviços | Isabela Esteves | 27/06/2026 | 18/07/2026 | 13/07/2026 | 46240 | 100% | 321
29 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Fábio Barros | 29/06/2026 | 03/09/2026 | 16/07/2026 | 25/09/2026 | 1 | 270
30 | Testes | Teste de carga | Paulo Ribeiro | 46207 | 07/08/2026 | 46224 | 27/08/2026 | 100% | 417
31 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Isabela Rezende | 04/07/2026 | 46224 | 21/07/2026 | 07/08/2026 | 100% | 764
32 | Testes | Pentest | Isabela Rezende | 05/07/2026 | 46241 | 20/07/2026 | 46261 | 100% | 917
33 | Testes | Correção de bugs da homologação | Paulo Ribeiro | 06/07/2026 | 29/07/2026 | 22/07/2026 | 12/08/2026 | 100% | 731
34 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Paulo Ribeiro | 07/07/2026 | 46252 | 46226 | 46274 | 1 | 179
35 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Isabela Rezende | 15/07/2026 | 46257 | 05/08/2026 | 46281 | 1 | 586
36 | Integracao | Carga inicial de dados | Isabela Esteves | 46219 | 09/08/2026 | 46239 | 26/08/2026 | 100% | 276
37 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Caio Pacheco | 21/07/2026 | 04/09/2026 | 07/08/2026 | 25/09/2026 | 1 | 1632
38 | Integracao | Integração com CRM | Fábio Barros | 21/07/2026 | 22/09/2026 | 46239 | 46311 | 1 | 326
39 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Leonardo Teixeira | 03/08/2026 | 28/09/2026 | 18/08/2026 |  | 0.899 | 335
40 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Isabela Esteves | 46242 | 10/10/2026 | 25/08/2026 |  | 0.758 | 484
41 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Rezende | 46245 | 29/09/2026 | 31/08/2026 |  | 0.844 | 1348
42 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Leonardo Teixeira | 12/08/2026 | 15/10/2026 | 04/09/2026 |  | 64,4% | 317
43 | Desenvolvimento | Motor de regras | Isabela Rezende | 13/08/2026 | 08/10/2026 | 46269 |  | 80,1% | 147
44 | Integracao | Integração com CRM | Fábio Barros | 14/08/2026 | 13/09/2026 | 03/09/2026 | 07/10/2026 | 100% | 243
45 | Integracao | Integração com o legado | Paulo Ribeiro | 46251 | 23/09/2026 | 31/08/2026 | 46309 | 100% | 90
46 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Caio Pacheco | 17/08/2026 | 46303 | 07/09/2026 |  | 70% | 242
47 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Isabela Cardoso | 19/08/2026 | 46286 | 46276 | 14/10/2026 | 100% | 371
48 | Integracao | Integração com CRM | Fábio Barros | 21/08/2026 | 25/10/2026 | 07/09/2026 |  | 56% | 218
49 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Isabela Esteves | 46261 | 46307 | 16/09/2026 |  | 66,5% | 295
50 | Testes | Testes integrados | Isabela Esteves | 46265 | 46320 | 46289 |  | 49,2% | 487
51 | Testes | Testes de regressão | Isabela Cardoso | 46273 | 22/10/2026 | 02/10/2026 |  | 39,9% | 645
52 | Desenvolvimento | Motor de regras | Fábio Barros | 09/09/2026 | 02/10/2026 | 28/09/2026 |  | 71,7% | 156
53 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Leonardo Teixeira | 46275 | 05/10/2026 | 28/09/2026 |  | 0.667 | 261
54 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Esteves | 46276 | 24/10/2026 | 46294 |  | 34% | 355
55 | Desenvolvimento | Motor de regras | Isabela Cardoso | 46277 | 22/10/2026 | 46304 |  | 0.31 | 180
56 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Caio Pacheco | 46280 | 24/10/2026 | 46303 |  | 30,1% | 256
57 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Teixeira | 46281 | 46324 | 46300 |  | 22,7% | 1348
58 | Integracao | Carga inicial de dados | Caio Pacheco | 17/09/2026 | 46339 | 08/10/2026 |  | 0.144 | 343
59 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Isabela Esteves | 22/09/2026 | 24/10/2026 | 46308 |  | 12,3% | 323
60 | Desenvolvimento | API de cadastro | Caio Pacheco | 46292 | 24/10/2026 |  |  | 0 | 700
61 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Isabela Esteves | 30/09/2026 | 28/10/2026 |  |  | 0% | 460
62 | Testes | Correção de bugs da homologação | Paulo Ribeiro | 05/10/2026 | 22/10/2026 |  |  | 0 | 395
63 | Testes | Homologação com usuários | Fábio Barros | 46301 | 46362 |  |  | 0 | 149
64 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Paulo Ribeiro | 20/10/2026 | 17/11/2026 |  |  | 0% | 436
65 | Testes | Testes integrados | Isabela Cardoso | 28/10/2026 | 23/11/2026 |  |  | 0 | 229
66 | Testes | Testes integrados | Isabela Rezende | 46329 | 11/12/2026 |  |  | 0% | 434
67 | Implantacao | Go-live | Fábio Barros | 46336 | 46398 |  |  | 0 | 706
68 | Implantacao | Treinamento de usuários | Isabela Cardoso | 19/11/2026 | 46398 |  |  | 0% | 894
69 | Testes | Correção de bugs da homologação | Fábio Barros | 46347 | 14/12/2026 |  |  | 0% | 998
70 | Implantacao | Plano de go-live | Leonardo Teixeira | 24/11/2026 | 27/12/2026 |  |  | 0% | 636
71 | Implantacao | Treinamento de usuários | Isabela Esteves | 03/12/2026 | 11/01/2027 |  |  | 0% | 349
72 | Implantacao | Plano de go-live | Isabela Rezende | 46361 | 07/01/2027 |  |  | 0% | 348
73 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Fábio Barros | 12/12/2026 | 11/01/2027 |  |  | 0% | 380
74 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Isabela Rezende | 46376 | 09/01/2027 |  |  | 0% | 750
75 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Fábio Barros | 24/12/2026 | 46398 |  |  | 0 | 229
76 | Implantacao | Plano de go-live | Paulo Ribeiro | 26/12/2026 | 11/01/2027 |  |  | 0% | 338
|  | TOTAL | [6 empty] | 38592