## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Gabriela Santana | 46107 | 10/04/2026 | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 100% | 174
2 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Débora Gomes | 46109 | 46139 | 23/03/2026 | 46149 | 100% | 209
3 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Débora Gomes | 46112 | 19/04/2026 | 46115 | 46136 | 100% | 156
4 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Carla Almeida | 31/03/2026 | 13/05/2026 | 31/03/2026 | 20/05/2026 | 100% | 125
5 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Tatiana Esteves | 01/04/2026 | 08/05/2026 | 30/03/2026 | 46157 | 100% | 484
6 | Discovery | Entrevistas com usuários | Rafael Barros | 46126 | 13/05/2026 | 46126 | 46164 | 100% | 198
7 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Gabriela Santana | 18/04/2026 | 46171 | 21/04/2026 | 04/06/2026 | 1 | 504
8 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Gabriela Santana | 02/05/2026 | 05/06/2026 | 08/05/2026 | 11/06/2026 | 1 | 134
9 | Arquitetura | Prova de conceito | Gabriela Santana | 17/05/2026 | 29/06/2026 | 19/05/2026 | 46218 | 1 | 76
10 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sabrina Rezende | 21/05/2026 | 46223 | 29/05/2026 | 46233 | 100% | 103
11 | Arquitetura | Desenho das integrações | Renata Monteiro | 46163 | 46180 | 29/05/2026 | 46191 | 1 | 129
12 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Gabriela Santana | 28/05/2026 | 14/07/2026 | 02/06/2026 | 46241 | 100% | 300
13 | Arquitetura | Prova de conceito | Rafael Barros | 46171 | 03/07/2026 | 03/06/2026 | 46225 | 100% | 446
14 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Gomes | 01/06/2026 | 46234 | 12/06/2026 | 46248 | 100% | 299
15 | Arquitetura | Prova de conceito | Sabrina Rezende | 46175 | 46206 | 08/06/2026 | 15/07/2026 | 1 | 108
16 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Débora Gomes | 46177 | 46206 | 46183 | 46220 | 100% | 154
17 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Gabriela Santana | 07/06/2026 | 46241 | 46190 | 27/08/2026 | 100% | 198
18 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Renata Monteiro | 46182 | 46225 | 46189 | 12/08/2026 | 100% | 322
19 | Arquitetura | Desenho das integrações | Rafael Barros | 10/06/2026 | 03/07/2026 | 19/06/2026 | 23/07/2026 | 100% | 246
20 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Tatiana Esteves | 11/06/2026 | 12/07/2026 | 46192 | 31/07/2026 | 1 | 496
21 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Tatiana Esteves | 15/06/2026 | 46226 | 24/06/2026 | 46241 | 100% | 171
22 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Santana | 21/06/2026 | 19/07/2026 | 29/06/2026 | 46241 | 100% | 339
23 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Carla Almeida | 22/06/2026 | 17/08/2026 | 29/06/2026 | 09/09/2026 | 100% | 322
24 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Rafael Barros | 46202 | 25/08/2026 | 15/07/2026 | 23/09/2026 | 100% | 132
25 | Desenvolvimento | Tela de login | Débora Gomes | 46203 | 07/08/2026 | 46216 | 19/08/2026 | 100% | 306
26 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Gabriela Santana | 46207 | 05/08/2026 | 13/07/2026 | 21/08/2026 | 100% | 402
27 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Tatiana Esteves | 46214 | 46233 | 21/07/2026 | 46247 | 1 | 225
28 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Santana | 11/07/2026 | 46264 | 30/07/2026 | 46290 | 100% | 299
29 | Desenvolvimento | API de cadastro | Rafael Barros | 46220 | 25/08/2026 | 30/07/2026 | 46282 | 1 | 237
30 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Carla Almeida | 46228 | 18/09/2026 | 46245 | 08/10/2026 | 100% | 180
31 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Débora Gomes | 28/07/2026 | 28/09/2026 | 11/08/2026 |  | 0.841 | 586
32 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Carla Almeida | 46236 | 29/08/2026 | 21/08/2026 | 25/09/2026 | 1 | 267
33 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Gabriela Santana | 46241 | 04/09/2026 | 46260 | 46295 | 100% | 294
34 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Carla Almeida | 18/08/2026 | 24/09/2026 | 46276 | 46309 | 100% | 93h
35 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Renata Monteiro | 19/08/2026 | 12/09/2026 | 08/09/2026 | 46304 | 100% | 288
36 | Desenvolvimento | API de cadastro | Renata Monteiro | 46259 | 01/10/2026 | 17/09/2026 |  | 78,2% | 303
37 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Gabriela Santana | 29/08/2026 | 46311 | 16/09/2026 |  | 0.48 | 441
38 | Integracao | Integração com o legado | Carla Almeida | 03/09/2026 | 01/11/2026 | 24/09/2026 |  | 31% | 770
39 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Débora Gomes | 09/09/2026 | 25/09/2026 | 46297 |  | 0.752 | 135
40 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Débora Gomes | 46281 | 46299 | 46303 |  | 34,3% | 85
41 | Desenvolvimento | API de cadastro | Gabriela Santana | 46289 | 46318 |  |  | 110% | 50
42 | Testes | Teste de carga | Rafael Barros | 25/09/2026 | 20/11/2026 |  |  | 0 | 285
43 | Desenvolvimento | Motor de regras | Renata Monteiro | 01/10/2026 | 26/11/2026 |  |  | 0 | 147
44 | Testes | Correção de bugs da homologação | Renata Monteiro | 11/10/2026 | 46349 |  |  | 0% | 473
45 | Desenvolvimento | Tela de login | Sabrina Rezende | 16/10/2026 | 13/11/2026 |  |  | 0 | 227
46 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Débora Gomes | 17/10/2026 | 46331 |  |  | 0% | 127
47 | Desenvolvimento | API de cadastro | Sabrina Rezende | 20/10/2026 | 46358 |  |  | 0% | 747
48 | Integracao | Integração com CRM | Débora Gomes | 29/10/2026 | 05/12/2026 |  |  | 0% | 254
49 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Débora Gomes | 01/11/2026 | 30/11/2026 |  |  | 0 | 235
50 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Tatiana Esteves | 46328 | 18/12/2026 |  |  | 0% | 263
51 | Integracao | Integração com o legado | Renata Monteiro | 46328 | 03/12/2026 |  |  | 0% | 139
52 | Integracao | Integração com CRM | Gabriela Santana | 04/11/2026 | 46394 |  |  | 0% | 194
53 | Desenvolvimento | Tela de login | Carla Almeida | 13/11/2026 | 46377 |  |  | 0% | 339h
54 | Integracao | Mensageria entre serviços | Débora Gomes | 14/11/2026 | 46395 |  |  | 0% | 288
55 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Rafael Barros | 17/11/2026 | 19/12/2026 |  |  | 0% | 938
56 | Testes | Correção de bugs da homologação | Renata Monteiro | 23/11/2026 | 46403 |  |  | 0% | 477
57 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Carla Almeida | 25/11/2026 | 08/01/2027 |  |  | 0% | 132
58 | Testes | Teste de carga | Tatiana Esteves | 46354 | 46407 |  |  | 0% | 352
59 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Monteiro | 46356 | 08/01/2027 |  |  | 118% | 330
60 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Tatiana Esteves | 04/12/2026 | 08/01/2027 |  |  | 0% | 363
61 | Integracao | Integração com o legado | Gabriela Santana | 14/12/2026 | 46393 |  |  | 117% | 43
62 | Testes | Homologação com usuários | Tatiana Esteves | 14/12/2026 | 46434 |  |  | 0% | 464
63 | Testes | Testes integrados | Gabriela Santana | 46374 | 27/01/2027 |  |  | 0% | 546
64 | Testes | Testes integrados | Sabrina Rezende | 20/12/2026 | 46438 |  |  | 0% | 347
65 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Rafael Barros | 28/12/2026 | 46417 |  |  | 0% | 140
66 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Rafael Barros | 46388 | 30/01/2027 |  |  | 0% | 153
67 | Testes | Testes integrados | Renata Monteiro | 03/01/2027 | 11/02/2027 |  |  | 0% | 200
68 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Carla Almeida | 46392 | 30/01/2027 |  |  | 0% | 198
69 | Integracao | Integração com CRM | Carla Almeida | 46395 | 30/01/2027 |  |  | 0% | 131
70 | Integracao | Integração com o legado | Gabriela Santana | 13/01/2027 | 30/01/2027 |  |  | 0 | 310
71 | Integracao | Carga inicial de dados | Rafael Barros | 46401 | 30/01/2027 |  |  | 0% | 129
72 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Débora Gomes | 46412 | 46468 |  |  | 0 | 277
73 | Implantacao | Plano de go-live | Débora Gomes | 30/01/2027 | 46468 |  |  | 0% | 117
74 | Implantacao | Operação assistida | Sabrina Rezende | 31/01/2027 | 25/02/2027 |  |  | 0% | 228
75 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Renata Monteiro | 14/02/2027 | 46468 |  |  | 0% | 186
76 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Rafael Barros | 14/02/2027 | 22/03/2027 |  |  | 0% | 247
77 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Rafael Barros | 17/02/2027 | 46468 |  |  | 0% | 195
78 | Implantacao | Operação assistida | Sabrina Rezende | 46436 | 46468 |  |  | 0% | 105
79 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Rafael Barros | 20/02/2027 | 46468 |  |  | 0% | 308
80 | Implantacao | Treinamento de usuários | Débora Gomes | 20/02/2027 | 22/03/2027 |  |  | 0% | 253
81 | Implantacao | Treinamento de usuários | Renata Monteiro | 46439 | 46468 |  |  | 0 | 367
82 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Débora Gomes | 04/03/2027 | 46468 |  |  | 0 | 126
83 | Implantacao | Treinamento de usuários | Débora Gomes | 05/03/2027 | 22/03/2027 |  |  | 0% | 282
|  | TOTAL | [6 empty] | 22448