## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Sérgio Nogueira | 02/01/2025 | 19/02/2025 | 02/01/2025 | 27/02/2025 | 100% | 132
2 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Renata Monteiro | 45661 | 45697 | 10/01/2025 | 19/02/2025 | 1 | 23
3 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Bruno Cardoso | 45667 | 45702 | 45674 | 27/02/2025 | 100% | 52
4 | Discovery | Entrevistas com usuários | Ana Esteves | 45670 | 19/02/2025 | 45672 | 28/02/2025 | 100% | 52
5 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Sérgio Nogueira | 21/01/2025 | 19/02/2025 | 21/01/2025 | 45716 | 100% | 82
6 | Discovery | Entrevistas com usuários | Ana Esteves | 45679 | 19/02/2025 | 22/01/2025 | 45715 | 1 | 59h
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Gomes | 23/01/2025 | 45734 | 30/01/2025 | 45751 | 1 | 179
8 | Arquitetura | Desenho das integrações | Ana Esteves | 24/01/2025 | 45726 | 45684 | 45735 | 100% | 160h
9 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Ana Esteves | 45681 | 19/02/2025 | 30/01/2025 | 45715 | 1 | 45
10 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Nelson Moura | 27/01/2025 | 45707 | 27/01/2025 | 45715 | 1 | 144
11 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Renata Vasconcelos | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 30/01/2025 | 21/02/2025 | 100% | 192
12 | Arquitetura | Desenho das integrações | Ana Esteves | 07/02/2025 | 45714 | 45700 | 06/03/2025 | 100% | 335
13 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Gomes | 10/02/2025 | 45758 | 45702 | 25/04/2025 | 1 | 368
14 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Renata Monteiro | 28/02/2025 | 45773 | 06/03/2025 | 45786 | 100% | 167
15 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sérgio Nogueira | 05/03/2025 | 45746 | 10/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 22
16 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Ana Esteves | 08/03/2025 | 20/04/2025 | 13/03/2025 | 02/05/2025 | 100% | 108
17 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Bruno Cardoso | 18/03/2025 | 13/05/2025 | 45744 | 29/05/2025 | 1 | 135
18 | Desenvolvimento | API de cadastro | Sérgio Nogueira | 24/03/2025 | 28/04/2025 | 31/03/2025 | 14/05/2025 | 100% | 85
19 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Renata Monteiro | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 02/04/2025 | 45765 | 100% | 198
20 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Paulo Ribeiro | 45744 | 17/05/2025 | 03/04/2025 | 06/06/2025 | 100% | 261
21 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Leonardo Vasconcelos | 31/03/2025 | 21/04/2025 | 45755 | 45777 | 100% | 186
22 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Ana Esteves | 45748 | 16/04/2025 | 45754 | 24/04/2025 | 100% | 50
23 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Renata Monteiro | 45753 | 45787 | 14/04/2025 | 21/05/2025 | 1 | 176
24 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Vítor Duarte | 45753 | 11/05/2025 | 14/04/2025 | 30/05/2025 | 100% | 207
25 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Paulo Ribeiro | 11/04/2025 | 45778 | 25/04/2025 | 45792 | 100% | 61
26 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Ana Esteves | 15/04/2025 | 45817 | 45772 | 45828 | 100% | 83h
27 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Vítor Duarte | 45765 | 45783 | 45779 | 22/05/2025 | 100% | 149
28 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Vítor Duarte | 27/04/2025 | 45818 | 09/05/2025 | 45833 | 1 | 40
29 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Renata Vasconcelos | 29/04/2025 | 45834 | 05/05/2025 | 11/07/2025 | 100% | 46
30 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Nelson Moura | 45776 | 03/06/2025 | 05/05/2025 | 45826 | 100% | 103
31 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Vítor Duarte | 45781 | 06/06/2025 | 45789 | 18/06/2025 | 100% | 48
32 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Amanda Gomes | 45782 | 29/06/2025 | 15/05/2025 | 16/07/2025 | 1 | 227
33 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Gomes | 45784 | 23/05/2025 | 45798 | 45813 | 100% | 221
34 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Monteiro | 45794 | 13/06/2025 | 27/05/2025 | 45842 | 1 | 62
35 | Desenvolvimento | API de cadastro | Vítor Duarte | 17/05/2025 | 45813 | 45804 | 45826 | 100% | 96
36 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Ana Esteves | 19/05/2025 | 17/07/2025 | 06/06/2025 | 45875 | 100% | 75
37 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Renata Monteiro | 23/05/2025 | 45855 | 45813 | 06/08/2025 | 100% | 40
38 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Renata Vasconcelos | 23/05/2025 | 10/06/2025 | 45810 | 27/06/2025 | 1 | 234
39 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Vasconcelos | 27/05/2025 | 26/07/2025 | 45820 | 13/08/2025 | 1 | 95
40 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Vasconcelos | 02/06/2025 | 03/08/2025 | 10/06/2025 | 20/08/2025 | 100% | 106
41 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Ana Esteves | 11/06/2025 | 06/08/2025 | 45835 | 21/08/2025 | 100% | 78
42 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Vítor Duarte | 14/06/2025 | 12/08/2025 | 45839 | 03/09/2025 | 100% | 177
43 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Vítor Duarte | 18/06/2025 | 04/07/2025 | 45842 | 18/07/2025 | 100% | 53
44 | Desenvolvimento | API de cadastro | Bruno Cardoso | 22/06/2025 | 10/08/2025 | 45848 | 29/08/2025 | 1 | 80
45 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Bruno Cardoso | 45831 | 45857 | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 100% | 140
46 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Leonardo Vasconcelos | 27/06/2025 | 45889 | 45845 | 10/09/2025 | 100% | 107
47 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Leonardo Vasconcelos | 29/06/2025 | 45857 | 45853 | 08/08/2025 | 100% | 57
48 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sérgio Nogueira | 45840 | 29/07/2025 | 45854 | 20/08/2025 | 100% | 41
49 | Desenvolvimento | Motor de regras | Amanda Gomes | 45841 | 45881 | 17/07/2025 | 45904 | 100% | 54
50 | Desenvolvimento | Motor de regras | Renata Monteiro | 45847 | 45888 | 22/07/2025 | 12/09/2025 | 100% | 30
51 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Vasconcelos | 11/07/2025 | 45891 | 45868 | 45911 | 100% | 48
52 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Renata Vasconcelos | 45850 | 45865 | 45866 | 14/08/2025 | 100% | 114
53 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Vasconcelos | 45855 | 45906 | 07/08/2025 | 03/10/2025 | 100% | 108
54 | Testes | Testes integrados | Vítor Duarte | 45855 | 10/09/2025 | 45877 | 03/10/2025 | 100% | 101
55 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Bruno Cardoso | 45856 | 15/08/2025 | 45873 | 05/09/2025 | 100% | 116
56 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Ana Esteves | 19/07/2025 | 21/09/2025 | 04/08/2025 | 16/10/2025 | 100% | 238
57 | Testes | Teste de carga | Paulo Ribeiro | 45857 | 09/08/2025 | 45877 | 45897 | 1 | 8h
58 | Integracao | Integração com o legado | Vítor Duarte | 19/07/2025 | 25/08/2025 | 05/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 57
59 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Bruno Cardoso | 45857 | 20/08/2025 | 08/08/2025 | 45910 | 1 | 73
60 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Sérgio Nogueira | 45859 | 45914 | 45877 | 08/10/2025 | 100% | 76
61 | Testes | Pentest | Amanda Gomes | 22/07/2025 | 17/08/2025 | 04/08/2025 | 45905 | 100% | 113
62 | Integracao | Integração com o legado | Nelson Moura | 45860 | 45883 | 08/08/2025 | 05/09/2025 | 100% | 90
63 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Vasconcelos | 45861 | 45877 | 45877 | 29/08/2025 | 100% | 149
64 | Integracao | Integração com o legado | Leonardo Vasconcelos | 23/07/2025 | 12/09/2025 | 45875 | 45933 | 100% | 200
65 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Nelson Moura | 45868 | 01/09/2025 | 13/08/2025 | 45925 | 100% | 291
66 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Bruno Cardoso | 45868 | 14/09/2025 | 11/08/2025 | 02/10/2025 | 100% | 67
67 | Testes | Testes integrados | Paulo Ribeiro | 05/08/2025 | 06/10/2025 | 21/08/2025 | 45953 | 100% | 60
68 | Integracao | Mensageria entre serviços | Vítor Duarte | 08/08/2025 | 04/10/2025 | 45894 | 29/10/2025 | 100% | 197
69 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Leonardo Vasconcelos | 13/08/2025 | 22/09/2025 | 45901 | 45939 | 1 | 116
70 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sérgio Nogueira | 45887 | 45926 | 03/09/2025 | 45953 | 100% | 53
71 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Bruno Cardoso | 45887 | 45937 | 05/09/2025 | 45954 | 1 | 136
72 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sérgio Nogueira | 45887 | 45909 | 45903 | 45932 | 1 | 94
73 | Desenvolvimento | API de cadastro | Renata Monteiro | 21/08/2025 | 08/10/2025 | 45908 | 31/10/2025 | 1 | 38
74 | Integracao | Mensageria entre serviços | Ana Esteves | 23/08/2025 | 45921 | 11/09/2025 | 45939 | 1 | 101
75 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Vítor Duarte | 03/09/2025 | 17/10/2025 | 25/09/2025 | 12/11/2025 | 100% | 53
76 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Nelson Moura | 04/09/2025 | 15/10/2025 | 45924 | 45967 | 1 | 160
77 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Gomes | 04/09/2025 | 45947 | 45925 | 45966 | 1 | 130
78 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Leonardo Vasconcelos | 45905 | 45928 | 45926 | 15/10/2025 | 100% | 53
79 | Testes | Pentest | Nelson Moura | 06/09/2025 | 45929 | 45922 | 45954 | 100% | 71
80 | Desenvolvimento | Tela de login | Renata Vasconcelos | 45906 | 17/10/2025 | 45922 | 07/11/2025 | 1 | 87
81 | Integracao | Carga inicial de dados | Renata Monteiro | 10/09/2025 | 08/11/2025 | 30/09/2025 | 04/12/2025 | 1 | 74
82 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Ana Esteves | 45911 | 45947 | 45930 | 06/11/2025 | 100% | 113
83 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Nelson Moura | 45914 | 45947 | 45931 | 07/11/2025 | 100% | 91
84 | Integracao | Integração com o legado | Renata Vasconcelos | 14/09/2025 | 08/11/2025 | 01/10/2025 | 45987 | 100% | 93
85 | Testes | Teste de carga | Vítor Duarte | 14/09/2025 | 16/10/2025 | 45931 | 06/11/2025 | 100% | 123
86 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Amanda Gomes | 45921 | 45942 | 45938 | 30/10/2025 | 100% | 81
87 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sérgio Nogueira | 21/09/2025 | 17/10/2025 | 45938 | 45975 | 1 | 93
88 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Bruno Cardoso | 22/09/2025 | 45947 | 06/10/2025 | 45967 | 100% | 113
89 | Integracao | Integração com CRM | Bruno Cardoso | 45923 | 11/10/2025 | 17/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 63
90 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Renata Monteiro | 45925 | 45947 | 13/10/2025 | 07/11/2025 | 100% | 93
91 | Testes | Teste de carga | Renata Monteiro | 45927 | 17/11/2025 | 15/10/2025 | 10/12/2025 | 100% | 109
92 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Leonardo Vasconcelos | 29/09/2025 | 45947 | 45953 | 45967 | 100% | 61
93 | Testes | Homologação com usuários | Renata Monteiro | 11/10/2025 | 04/12/2025 | 29/10/2025 | 01/01/2026 | 100% | 143
94 | Testes | Correção de bugs da homologação | Leonardo Vasconcelos | 15/10/2025 | 45995 | 04/11/2025 | 46024 | 1 | 131
95 | Testes | Correção de bugs da homologação | Bruno Cardoso | 24/10/2025 | 04/12/2025 | 13/11/2025 | 24/12/2025 | 100% | 53
96 | Testes | Correção de bugs da homologação | Bruno Cardoso | 45954 | 45995 | 45974 | 02/01/2026 | 100% | 246
97 | Testes | Pentest | Nelson Moura | 45957 | 04/12/2025 | 45979 | 08/01/2026 | 100% | 142
98 | Testes | Pentest | Ana Esteves | 45958 | 04/12/2025 | 21/11/2025 | 02/01/2026 | 1 | 341
99 | Testes | Homologação com usuários | Vítor Duarte | 45965 | 45995 | 26/11/2025 | 46023 | 100% | 183
100 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Paulo Ribeiro | 06/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 46008 | 100% | 81
101 | Implantacao | Treinamento de usuários | Amanda Gomes | 13/11/2025 | 46020 | 04/12/2025 | 46058 | 1 | 167
102 | Implantacao | Plano de go-live | Leonardo Vasconcelos | 18/11/2025 | 46002 | 09/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | 383
103 | Implantacao | Operação assistida | Leonardo Vasconcelos | 45982 | 19/12/2025 | 09/12/2025 | 23/01/2026 | 1 | 100
104 | Implantacao | Go-live | Renata Monteiro | 30/11/2025 | 46020 | 26/12/2025 | 29/01/2026 | 100% | 44
105 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Vítor Duarte | 06/12/2025 | 46020 | 46031 | 04/02/2026 | 100% | 68
106 | Implantacao | Plano de go-live | Ana Esteves | 08/12/2025 | 29/12/2025 | 06/01/2026 | 29/01/2026 | 1 | 138
107 | Implantacao | Plano de go-live | Renata Vasconcelos | 09/12/2025 | 29/12/2025 | 07/01/2026 | 30/01/2026 | 100% | 88
108 | Implantacao | Plano de go-live | Renata Vasconcelos | 09/12/2025 | 29/12/2025 | 07/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | 123
109 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Sérgio Nogueira | 46000 | 29/12/2025 | 46031 | 46051 | 100% | 149
110 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Vítor Duarte | 46002 | 46020 | 46027 | 29/01/2026 | 100% | 224
|  | TOTAL | [6 empty] | 13030