## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Mapeamento de processos | Gabriela Ribeiro | 45757 | 10/05/2025 | 07/04/2025 | 07/05/2025 | 100% | 209
2 | Discovery | Entrevistas com usuários | Amanda Almeida | 11/04/2025 | 29/05/2025 | 07/04/2025 | 45807 | 100% | 170
3 | Discovery | Entrevistas com usuários | Olívia Cardoso | 15/04/2025 | 30/05/2025 | 17/04/2025 | 45806 | 100% | 266
4 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Gabriela Ribeiro | 11/05/2025 | 08/07/2025 | 15/05/2025 | 02/07/2025 | 1 | 202
5 | Discovery | Entrevistas com usuários | Sérgio Santana | 45792 | 45834 | 13/05/2025 | 26/06/2025 | 1 | 1047
6 | Arquitetura | Prova de conceito | Gabriela Ribeiro | 16/05/2025 | 26/08/2025 | 45792 | 29/08/2025 | 100% | 177
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Ana Teixeira | 21/05/2025 | 12/07/2025 | 20/05/2025 | 10/07/2025 | 100% | 804
8 | Discovery | Levantamento de requisitos | Olívia Cardoso | 22/05/2025 | 45834 | 20/05/2025 | 45835 | 100% | 158
9 | Discovery | Entrevistas com usuários | Thiago Vasconcelos | 45804 | 26/06/2025 | 45807 | 27/06/2025 | 1 | 170
10 | Arquitetura | Modelo de dados | Renata Lacerda | 45810 | 45864 | 28/05/2025 | 30/07/2025 | 1 | 408
11 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Almeida | 23/06/2025 | 45924 | 26/06/2025 | 01/10/2025 | 100% | 240
12 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Almeida | 45834 | 30/07/2025 | 45832 | 45869 | 100% | 277
13 | Arquitetura | Modelo de dados | Sabrina Lacerda | 29/06/2025 | 12/09/2025 | 45833 | 19/09/2025 | 100% | 120
14 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Tatiana Gomes | 45844 | 45935 | 03/07/2025 | 45933 | 100% | 541
15 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Sérgio Santana | 06/07/2025 | 45879 | 45840 | 13/08/2025 | 100% | 479
16 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Amanda Almeida | 13/07/2025 | 12/08/2025 | 45849 | 08/08/2025 | 100% | 301
17 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Tatiana Gomes | 21/07/2025 | 31/08/2025 | 18/07/2025 | 03/09/2025 | 100% | 322
18 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Tatiana Gomes | 45874 | 24/09/2025 | 01/08/2025 | 25/09/2025 | 100% | 231
19 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Amanda Almeida | 45881 | 45924 | 05/08/2025 | 25/09/2025 | 100% | 236
20 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sabrina Lacerda | 15/08/2025 | 45970 | 11/08/2025 | 13/11/2025 | 1 | 268
21 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Lacerda | 45888 | 05/11/2025 | 13/08/2025 | 31/10/2025 | 1 | 142
22 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Patrícia Nogueira | 26/08/2025 | 45924 | 20/08/2025 | 45926 | 100% | 614
23 | Desenvolvimento | Tela de login | Gabriela Ribeiro | 45902 | 31/10/2025 | 25/08/2025 | 45953 | 100% | 141
24 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Thiago Vasconcelos | 45907 | 45938 | 04/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 267
25 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Patrícia Nogueira | 12/09/2025 | 46001 | 45908 | 46003 | 100% | 142
26 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Fábio Cardoso | 45915 | 28/11/2025 | 45909 | 20/11/2025 | 1 | 212
27 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Olívia Cardoso | 45923 | 45959 | 45915 | 45954 | 100% | 332
28 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Thiago Vasconcelos | 45927 | 12/11/2025 | 45924 | 45967 | 100% | 180
29 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Renata Lacerda | 45937 | 45967 | 30/09/2025 | 45960 | 100% | 290
30 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Ana Teixeira | 29/10/2025 | 45990 | 45950 | 45987 | 1 | 214
31 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Thiago Vasconcelos | 31/10/2025 | 16/01/2026 | 45961 | 22/01/2026 | 100% | 529
32 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Ana Teixeira | 22/11/2025 | 46079 | 21/11/2025 | 25/02/2026 | 100% | 550
33 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Thiago Vasconcelos | 24/11/2025 | 27/01/2026 | 18/11/2025 | 29/01/2026 | 100% | 391
34 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Tatiana Gomes | 01/12/2025 | 46062 | 25/11/2025 | 11/02/2026 | 1 | 302
35 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sérgio Santana | 02/12/2025 | 46026 | 28/11/2025 | 46024 | 1 | 283
36 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sérgio Santana | 46001 | 21/01/2026 | 03/12/2025 | 22/01/2026 | 100% | 171
37 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Patrícia Nogueira | 10/12/2025 | 25/03/2026 | 04/12/2025 | 01/04/2026 | 100% | 224
38 | Desenvolvimento | Motor de regras | Gabriela Ribeiro | 18/12/2025 | 46095 | 46002 | 46101 | 100% | 167
39 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sabrina Lacerda | 46018 | 46058 | 18/12/2025 | 05/02/2026 | 100% | 320
40 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Olívia Cardoso | 46019 | 46109 | 26/12/2025 | 25/03/2026 | 100% | 845
41 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Amanda Almeida | 46019 | 26/01/2026 | 24/12/2025 | 46051 | 100% | 175
42 | Desenvolvimento | Tela de login | Tatiana Gomes | 29/12/2025 | 46101 | 46013 | 26/03/2026 | 100% | 748
43 | Desenvolvimento | Motor de regras | Thiago Vasconcelos | 46024 | 25/02/2026 | 31/12/2025 | 46085 | 100% | 452
44 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Cardoso | 07/01/2026 | 24/02/2026 | 46029 | 46079 | 100% | 268
45 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Ana Teixeira | 08/01/2026 | 19/04/2026 | 05/01/2026 | 17/04/2026 | 100% | 243
46 | Integracao | Integração com o legado | Fábio Cardoso | 46037 | 46077 | 14/01/2026 | 26/02/2026 | 100% | 166
47 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Fábio Cardoso | 28/01/2026 | 46103 | 46049 | 27/03/2026 | 100% | 324
48 | Desenvolvimento | Tela de login | Olívia Cardoso | 30/01/2026 | 15/03/2026 | 28/01/2026 | 20/03/2026 | 100% | 659
49 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Amanda Almeida | 03/02/2026 | 20/04/2026 | 46056 | 46128 | 1 | 207
50 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Renata Lacerda | 15/02/2026 | 46128 | 46072 | 46127 | 1 | 168
51 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Almeida | 20/02/2026 | 46101 | 46069 | 46101 | 1 | 199
52 | Desenvolvimento | API de cadastro | Amanda Almeida | 46074 | 46106 | 46071 | 46099 | 1 | 471
53 | Testes | Homologação com usuários | Amanda Almeida | 21/02/2026 | 46141 | 19/02/2026 | 46134 | 1 | 541
54 | Testes | Pentest | Patrícia Nogueira | 46077 | 26/04/2026 | 46077 | 23/04/2026 | 100% | 204
55 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Patrícia Nogueira | 46093 | 20/05/2026 | 46090 | 13/05/2026 | 100% | 194
56 | Integracao | Mensageria entre serviços | Fábio Cardoso | 12/03/2026 | 18/04/2026 | 10/03/2026 | 15/04/2026 | 100% | 170
57 | Testes | Testes de regressão | Thiago Vasconcelos | 12/03/2026 | 06/06/2026 | 46094 | 05/06/2026 | 1 | 607
58 | Integracao | Integração com o legado | Gabriela Ribeiro | 46094 | 29/06/2026 | 13/03/2026 | 46192 | 1 | 154
59 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sabrina Lacerda | 14/03/2026 | 29/04/2026 | 13/03/2026 | 29/04/2026 | 1 | 323
60 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Gabriela Ribeiro | 18/03/2026 | 17/05/2026 | 19/03/2026 | 46156 | 1 | 463
61 | Testes | Pentest | Renata Lacerda | 46117 | 04/05/2026 | 46115 | 46141 | 100% | 84
62 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Patrícia Nogueira | 04/05/2026 | 11/06/2026 | 28/04/2026 | 46185 | 1 | 284
63 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Fábio Cardoso | 10/05/2026 | 18/08/2026 | 04/05/2026 | 06/08/2026 | 100% | 237
64 | Testes | Testes de regressão | Amanda Almeida | 15/05/2026 | 46214 | 12/05/2026 | 02/07/2026 | 1 | 626
65 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Fábio Cardoso | 46173 | 46230 | 28/05/2026 | 46225 | 100% | 376
66 | Testes | Pentest | Tatiana Gomes | 02/06/2026 | 28/07/2026 | 27/05/2026 | 23/07/2026 | 1 | 152
67 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Amanda Almeida | 46175 | 21/08/2026 | 27/05/2026 | 14/08/2026 | 100% | 583
68 | Integracao | Mensageria entre serviços | Patrícia Nogueira | 46176 | 08/09/2026 | 46170 | 26/08/2026 | 100% | 148
69 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Patrícia Nogueira | 04/06/2026 | 46255 | 03/06/2026 | 46254 | 100% | 523
70 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sabrina Lacerda | 46183 | 24/08/2026 | 46176 | 19/08/2026 | 100% | 180
71 | Integracao | Carga inicial de dados | Amanda Almeida | 10/06/2026 | 26/08/2026 | 46176 | 46253 | 100% | 264
72 | Testes | Testes integrados | Ana Teixeira | 46184 | 46298 | 09/06/2026 | 17/09/2026 | 100% | 415
73 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Thiago Vasconcelos | 46188 | 04/08/2026 | 08/06/2026 | 31/07/2026 | 100% | 207
74 | Integracao | Integração com o legado | Amanda Almeida | 46189 | 46267 | 11/06/2026 | 03/09/2026 | 1 | 218
75 | Integracao | Integração com CRM | Gabriela Ribeiro | 19/06/2026 | 29/09/2026 | 46191 | 25/09/2026 | 100% | 800
76 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Ana Teixeira | 46193 | 13/09/2026 | 15/06/2026 | 04/09/2026 | 100% | 400
77 | Desenvolvimento | Tela de login | Amanda Almeida | 24/06/2026 | 21/08/2026 | 19/06/2026 | 19/08/2026 | 100% | 149
78 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Fábio Cardoso | 30/06/2026 | 21/08/2026 | 46197 | 13/08/2026 | 1 | 131
79 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Thiago Vasconcelos | 03/07/2026 | 21/08/2026 | 46199 | 14/08/2026 | 1 | 354
80 | Testes | Pentest | Renata Lacerda | 46207 | 12/08/2026 | 46205 | 06/08/2026 | 100% | 451
81 | Desenvolvimento | Motor de regras | Amanda Almeida | 12/07/2026 | 21/08/2026 | 46211 | 46248 | 100% | 583
82 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Olívia Cardoso | 27/07/2026 | 21/08/2026 | 22/07/2026 | 12/08/2026 | 100% | 383
83 | Testes | Correção de bugs da homologação | Sérgio Santana | 46230 | 08/10/2026 | 46225 | 09/10/2026 | 100% | 573
84 | Integracao | Integração com o legado | Fábio Cardoso | 02/08/2026 | 46294 | 21/07/2026 | 25/09/2026 | 100% | 349
85 | Integracao | Integração com o legado | Renata Lacerda | 08/08/2026 | 20/09/2026 | 30/07/2026 | 46274 | 100% | 226
86 | Testes | Correção de bugs da homologação | Gabriela Ribeiro | 13/08/2026 | 09/09/2026 | 46237 | 04/09/2026 | 1 | 101
87 | Testes | Correção de bugs da homologação | Patrícia Nogueira | 15/08/2026 | 46338 | 46239 |  | 0.771 | 58
88 | Testes | Homologação com usuários | Olívia Cardoso | 46250 | 46301 | 46237 | 46288 | 1 | 563
89 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Gabriela Ribeiro | 46263 | 29/09/2026 | 18/08/2026 | 25/09/2026 | 100% | 204
90 | Testes | Testes de regressão | Amanda Almeida | 23/09/2026 | 12/11/2026 | 15/09/2026 |  | 66,7% | 259
91 | Implantacao | Operação assistida | Tatiana Gomes | 46288 | 46347 | 17/09/2026 |  | 65,3% | 269
92 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Amanda Almeida | 25/09/2026 | 05/12/2026 | 46279 |  | 43,8% | 162
93 | Testes | Testes de regressão | Patrícia Nogueira | 06/10/2026 | 46338 | 46288 |  | 57,7% | 81
94 | Implantacao | Treinamento de usuários | Renata Lacerda | 46306 | 46378 | 02/10/2026 |  | 27,3% | 324
95 | Implantacao | Go-live | Fábio Cardoso | 13/10/2026 | 27/12/2026 | 02/10/2026 |  | 20,8% | 137
96 | Implantacao | Treinamento de usuários | Sérgio Santana | 13/10/2026 | 27/12/2026 | 30/09/2026 |  | 21,5% | 258
97 | Implantacao | Go-live | Sérgio Santana | 14/10/2026 | 20/11/2026 | 30/09/2026 |  | 40,6% | 170
98 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Gabriela Ribeiro | 15/10/2026 | 46383 | 46303 |  | 17,4% | 510
99 | Implantacao | Treinamento de usuários | Amanda Almeida | 46312 | 27/12/2026 | 09/10/2026 |  | 0.147 | 263
100 | Implantacao | Go-live | Patrícia Nogueira | 20/10/2026 | 46383 | 46303 |  | 12,7% | 296
101 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Sabrina Lacerda | 28/10/2026 | 27/12/2026 | 14/10/2026 |  | 0,5% | 213
102 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Olívia Cardoso | 01/11/2026 | 27/12/2026 |  |  | 0 | 160
103 | Implantacao | Operação assistida | Tatiana Gomes | 03/11/2026 | 25/12/2026 |  |  | 0% | 353
104 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Tatiana Gomes | 11/11/2026 | 13/12/2026 |  |  | 0% | 252
105 | Implantacao | Operação assistida | Renata Lacerda | 46343 | 46383 |  |  | 0% | 250
106 | Implantacao | Plano de go-live | Ana Teixeira | 27/11/2026 | 27/12/2026 |  |  | 0% | 225
107 | Implantacao | Operação assistida | Amanda Almeida | 46357 | 46383 |  |  | 0% | 199
|  | TOTAL | [6 empty] | 33681