## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Fábio Santana | 09/03/2025 | 45757 | 03/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 160
2 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Elisa Esteves | 24/03/2025 | 45808 | 27/03/2025 | 45812 | 100% | 45
3 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Fábio Santana | 04/04/2025 | 02/06/2025 | 03/04/2025 | 13/06/2025 | 100% | 134
4 | Arquitetura | Prova de conceito | Lucas Monteiro | 45763 | 45813 | 45765 | 45813 | 1 | 107
5 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Paulo Esteves | 45767 | 45846 | 45772 | 45849 | 100% | 130
6 | Discovery | Mapeamento de processos | Rafael Rezende | 29/04/2025 | 45810 | 45779 | 04/06/2025 | 1 | 197
7 | Discovery | Mapeamento de processos | Gabriela Moura | 30/04/2025 | 02/06/2025 | 45779 | 45814 | 100% | 105
8 | Discovery | Mapeamento de processos | Felipe Rezende | 45777 | 02/06/2025 | 01/05/2025 | 05/06/2025 | 100% | 82
9 | Discovery | Levantamento de requisitos | Lucas Monteiro | 30/04/2025 | 45810 | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 100% | 35
10 | Arquitetura | Modelo de dados | Lucas Monteiro | 19/05/2025 | 45822 | 45796 | 20/06/2025 | 100% | 108
11 | Arquitetura | Modelo de dados | Felipe Rezende | 25/05/2025 | 45858 | 28/05/2025 | 25/07/2025 | 108% | 110
12 | Arquitetura | Desenho das integrações | Felipe Rezende | 18/06/2025 | 45880 | 45828 | 14/08/2025 | 100% | 223
13 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Moura | 19/06/2025 | 03/09/2025 | 19/06/2025 | 10/09/2025 | 100% | 100
14 | Desenvolvimento | API de cadastro | Felipe Rezende | 45827 | 07/10/2025 | 18/06/2025 | 24/10/2025 | 100% | 83
15 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Gabriela Moura | 28/06/2025 | 06/09/2025 | 45842 | 45912 | 100% | 120
16 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Paulo Esteves | 12/07/2025 | 45900 | 14/07/2025 | 45904 | 100% | 333
17 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Felipe Rezende | 45870 | 45908 | 05/08/2025 | 45919 | 100% | 137
18 | Desenvolvimento | Motor de regras | Elisa Esteves | 05/08/2025 | 13/11/2025 | 45873 | 45994 | 100% | 102
19 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Felipe Rezende | 45882 | 08/11/2025 | 12/08/2025 | 13/11/2025 | 100% | 36
20 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Paulo Esteves | 45887 | 45926 | 19/08/2025 | 02/10/2025 | 100% | 331
21 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Rezende | 45901 | 45940 | 04/09/2025 | 45946 | 100% | 251
22 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Fábio Santana | 04/09/2025 | 13/12/2025 | 11/09/2025 | 09/01/2026 | 1 | 55
23 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Gabriela Moura | 45914 | 05/12/2025 | 18/09/2025 | 03/12/2025 | 1 | 138
24 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Paulo Esteves | 21/09/2025 | 18/10/2025 | 24/09/2025 | 45953 | 1 | 34
25 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Moura | 45923 | 07/12/2025 | 45931 | 46009 | 100% | 71
26 | Desenvolvimento | Tela de login | Paulo Esteves | 13/10/2025 | 31/01/2026 | 23/10/2025 | 20/02/2026 | 100% | 175
27 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Fábio Santana | 27/10/2025 | 46060 | 06/11/2025 | 26/02/2026 | 1 | 129
28 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Rafael Rezende | 14/11/2025 | 46079 | 45980 | 26/03/2026 | 1 | 98
29 | Integracao | Integração com o legado | Rafael Rezende | 20/11/2025 | 46061 | 45986 | 05/03/2026 | 100% | 131
30 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Rafael Rezende | 45982 | 17/02/2026 | 24/11/2025 | 05/03/2026 | 100% | 272
31 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Elisa Esteves | 21/11/2025 | 46064 | 25/11/2025 | 06/03/2026 | 100% | 146
32 | Desenvolvimento | API de cadastro | Elisa Esteves | 22/11/2025 | 05/03/2026 | 01/12/2025 | 46115 | 1 | 59
33 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Paulo Esteves | 45996 | 46031 | 45999 | 46051 | 1 | 159
34 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Felipe Almeida | 46005 | 46066 | 46015 | 26/02/2026 | 100% | 58
35 | Integracao | Mensageria entre serviços | Felipe Almeida | 28/12/2025 | 26/02/2026 | 46036 | 20/03/2026 | 100% | 86
36 | Integracao | Carga inicial de dados | Lucas Monteiro | 12/01/2026 | 26/04/2026 | 30/01/2026 | 29/05/2026 | 100% | 53
37 | Integracao | Integração com o legado | Felipe Rezende | 18/01/2026 | 46100 | 06/02/2026 | 46121 | 100% | 176
38 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Felipe Rezende | 21/01/2026 | 10/04/2026 | 06/02/2026 | 46143 | 1 | 171
39 | Desenvolvimento | Tela de login | Lucas Monteiro | 46052 | 17/05/2026 | 19/02/2026 | 05/06/2026 | 100% | 92
40 | Integracao | Integração com CRM | Paulo Esteves | 46057 | 14/03/2026 | 46069 | 46115 | 100% | 125
41 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Felipe Almeida | 05/02/2026 | 15/04/2026 | 27/02/2026 | 14/05/2026 | 100% | 218
42 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Gabriela Moura | 46063 | 20/03/2026 | 23/02/2026 | 10/04/2026 | 100% | 238
43 | Testes | Correção de bugs da homologação | Felipe Almeida | 12/02/2026 | 46177 | 27/02/2026 | 19/06/2026 | 100% | 207
44 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Fábio Santana | 12/02/2026 | 46136 | 04/03/2026 | 46156 | 1 | 344
45 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Paulo Esteves | 24/02/2026 | 46116 | 11/03/2026 | 46134 | 100% | 143
46 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Rafael Rezende | 26/02/2026 | 24/04/2026 | 46097 | 21/05/2026 | 1 | 65
47 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Gabriela Moura | 15/03/2026 | 11/05/2026 | 46114 | 04/06/2026 | 1 | 66
48 | Integracao | Integração com o legado | Felipe Almeida | 46096 | 18/05/2026 | 30/03/2026 | 11/06/2026 | 1 | 106
49 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Elisa Esteves | 46098 | 27/04/2026 | 30/03/2026 | 21/05/2026 | 1 | 91
50 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Rafael Rezende | 19/03/2026 | 46188 | 06/04/2026 | 46212 | 1 | 253
51 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Fábio Santana | 46107 | 46168 | 17/04/2026 | 12/06/2026 | 1 | 53
52 | Testes | Testes de regressão | Rafael Rezende | 26/03/2026 | 46165 | 46127 | 10/06/2026 | 100% | 170
53 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Gabriela Moura | 46108 | 28/06/2026 | 16/04/2026 | 46219 | 100% | 179
54 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Moura | 27/03/2026 | 24/05/2026 | 46126 | 10/06/2026 | 100% | 54
55 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Felipe Rezende | 27/03/2026 | 46142 | 17/04/2026 | 46164 | 1 | 63
56 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Gabriela Moura | 07/04/2026 | 31/05/2026 | 28/04/2026 | 17/06/2026 | 100% | 36
57 | Testes | Homologação com usuários | Elisa Esteves | 07/04/2026 | 05/06/2026 | 01/05/2026 | 46206 | 1 | 92
58 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Elisa Esteves | 11/04/2026 | 46155 | 27/04/2026 | 03/06/2026 | 1 | 110
59 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Fábio Santana | 23/04/2026 | 46210 | 46156 | 46234 | 100% | 204
60 | Testes | Testes de regressão | Fábio Santana | 01/05/2026 | 46170 | 18/05/2026 | 19/06/2026 | 1 | 84
61 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Felipe Almeida | 46144 | 46227 | 46161 | 46247 | 100% | 278
62 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Felipe Almeida | 46144 | 46230 | 19/05/2026 | 21/08/2026 | 1 | 243
63 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Felipe Rezende | 46145 | 16/06/2026 | 46161 | 46205 | 100% | 122
64 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Elisa Esteves | 46146 | 06/07/2026 | 46160 | 31/07/2026 | 1 | 156
65 | Integracao | Carga inicial de dados | Lucas Monteiro | 07/05/2026 | 15/08/2026 | 46171 | 27/08/2026 | 1 | 49
66 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Gabriela Moura | 46163 | 28/07/2026 | 46183 | 14/08/2026 | 100% | 49
67 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Gabriela Moura | 46164 | 46204 | 46185 | 46227 | 1 | 47
68 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Rafael Rezende | 46167 | 28/07/2026 | 15/06/2026 | 19/08/2026 | 100% | 114
69 | Integracao | Integração com CRM | Felipe Rezende | 46172 | 46206 | 17/06/2026 | 22/07/2026 | 1 | 109
70 | Integracao | Carga inicial de dados | Rafael Rezende | 01/06/2026 | 05/09/2026 | 25/06/2026 | 46297 | 100% | 122
71 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Lucas Monteiro | 11/06/2026 | 46227 | 30/06/2026 | 14/08/2026 | 1 | 110
72 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Gabriela Moura | 46190 | 46231 | 07/07/2026 | 12/08/2026 | 100% | 50
73 | Testes | Teste de carga | Gabriela Moura | 18/06/2026 | 17/08/2026 | 10/07/2026 | 18/09/2026 | 100% | 140
74 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Paulo Esteves | 46191 | 46231 | 10/07/2026 | 46254 | 100% | 72
75 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Lucas Monteiro | 46194 | 17/07/2026 | 08/07/2026 | 46240 | 100% | 90
76 | Testes | Homologação com usuários | Felipe Rezende | 24/06/2026 | 46292 | 13/07/2026 |  | 0.935 | 83
77 | Testes | Homologação com usuários | Lucas Monteiro | 24/06/2026 | 03/10/2026 | 17/07/2026 |  | 94,3% | 142
78 | Testes | Testes integrados | Elisa Esteves | 46197 | 31/08/2026 | 14/07/2026 | 02/10/2026 | 1 | 36
79 | Integracao | Integração com o legado | Elisa Esteves | 46212 | 05/09/2026 | 27/07/2026 | 24/09/2026 | 1 | 39
80 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Felipe Rezende | 46214 | 05/09/2026 | 29/07/2026 | 46289 | 100% | 70
81 | Testes | Teste de carga | Gabriela Moura | 46220 | 14/10/2026 | 46240 |  | 0.753 | 279
82 | Integracao | Integração com CRM | Rafael Rezende | 46237 | 46270 | 27/08/2026 | 46295 | 100% | 123
83 | Integracao | Mensageria entre serviços | Felipe Almeida | 07/08/2026 | 46270 | 28/08/2026 | 46290 | 1 | 68
84 | Integracao | Integração com CRM | Elisa Esteves | 10/08/2026 | 46270 | 03/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | 64
85 | Testes | Pentest | Rafael Rezende | 46246 | 46314 | 02/09/2026 |  | 58,3% | 252
86 | Implantacao | Plano de go-live | Felipe Almeida | 46258 | 08/11/2026 | 46282 |  | 42,2% | 50
87 | Implantacao | Treinamento de usuários | Felipe Almeida | 46259 | 15/11/2026 | 46283 |  | 37,1% | 226
88 | Implantacao | Plano de go-live | Elisa Esteves | 46261 | 19/10/2026 | 18/09/2026 |  | 50,7% | 139
89 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Gabriela Moura | 46262 | 08/10/2026 | 17/09/2026 |  | 63% | 43
90 | Implantacao | Operação assistida | Paulo Esteves | 04/09/2026 | 46298 | 46287 |  | 79,3% | 41
91 | Testes | Pentest | Paulo Esteves | 46270 | 46314 | 46286 |  | 41,6% | 284
92 | Implantacao | Plano de go-live | Felipe Almeida | 46286 | 46359 | 16/10/2026 |  | 6% | 109
93 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Felipe Almeida | 23/09/2026 | 46359 | 15/10/2026 |  | 0.027 | 46
94 | Implantacao | Operação assistida | Rafael Rezende | 02/10/2026 | 03/12/2026 |  |  | 0% | 63
95 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Felipe Rezende | 02/10/2026 | 46359 |  |  | 0 | 40
96 | Implantacao | Treinamento de usuários | Paulo Esteves | 13/10/2026 | 46359 |  |  | 0 | 81
97 | Implantacao | Treinamento de usuários | Lucas Monteiro | 46308 | 46359 |  |  | 0% | 62
98 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Felipe Rezende | 14/10/2026 | 12/11/2026 |  |  | 0% | 18
99 | Implantacao | Treinamento de usuários | Paulo Esteves | 16/10/2026 | 46340 |  |  | 0% | 107
100 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Elisa Esteves | 31/10/2026 | 03/12/2026 |  |  | 0% | 327
101 | Implantacao | Go-live | Paulo Esteves | 01/11/2026 | 03/12/2026 |  |  | 0% | 165
|  | TOTAL | [6 empty] | 12641