## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Entrevistas com usuários | Elisa Queiroz | 45680 | 45736 | 24/01/2025 | 27/03/2025 | 100% | 226
2 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Diego Moura | 45691 | 27/02/2025 | 45692 | 45714 | 1 | 364
3 | Arquitetura | Modelo de dados | Felipe Teixeira | 05/02/2025 | 12/04/2025 | 45691 | 11/04/2025 | 100% | 62
4 | Arquitetura | Modelo de dados | Felipe Teixeira | 08/02/2025 | 45736 | 45695 | 45742 | 100% | 153
5 | Arquitetura | Modelo de dados | Paulo Almeida | 16/02/2025 | 45752 | 20/02/2025 | 45758 | 100% | 283
6 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Diego Moura | 17/02/2025 | 21/05/2025 | 45707 | 14/05/2025 | 1 | 132
7 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Elisa Queiroz | 19/02/2025 | 45738 | 18/02/2025 | 26/03/2025 | 1 | 150
8 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Leonardo Rezende | 45710 | 45810 | 45709 | 23/05/2025 | 1 | 159
9 | Arquitetura | Prova de conceito | Renata Esteves | 13/04/2025 | 45803 | 45764 | 21/05/2025 | 100% | 84
10 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Diego Moura | 14/04/2025 | 18/07/2025 | 45762 | 45861 | 100% | 149
11 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Elisa Queiroz | 16/04/2025 | 13/07/2025 | 15/04/2025 | 17/07/2025 | 100% | 120
12 | Desenvolvimento | Motor de regras | Paulo Almeida | 18/04/2025 | 45852 | 45765 | 18/07/2025 | 1 | 94
13 | Desenvolvimento | API de cadastro | Diego Moura | 27/04/2025 | 26/06/2025 | 30/04/2025 | 27/06/2025 | 100% | 144
14 | Arquitetura | Prova de conceito | Renata Esteves | 01/05/2025 | 18/06/2025 | 02/05/2025 | 45835 | 100% | 111
15 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Elisa Queiroz | 02/05/2025 | 25/06/2025 | 02/05/2025 | 27/06/2025 | 100% | 67
16 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Diego Moura | 03/05/2025 | 03/08/2025 | 45776 | 14/08/2025 | 1 | 108
17 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Paulo Almeida | 45781 | 29/07/2025 | 30/04/2025 | 45870 | 1 | 104
18 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Paulo Almeida | 24/06/2025 | 14/09/2025 | 45835 | 17/09/2025 | 100% | 80
19 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Leonardo Rezende | 26/06/2025 | 17/08/2025 | 45834 | 15/08/2025 | 100% | 66
20 | Desenvolvimento | Motor de regras | Leonardo Rezende | 05/07/2025 | 06/09/2025 | 45839 | 11/09/2025 | 100% | 123
21 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Felipe Teixeira | 06/07/2025 | 45924 | 45849 | 45933 | 100% | 94
22 | Desenvolvimento | API de cadastro | Renata Esteves | 45859 | 45959 | 45859 | 06/11/2025 | 100% | 112
23 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Felipe Teixeira | 25/07/2025 | 45965 | 45859 | 45961 | 100% | 146
24 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Renata Esteves | 45864 | 45960 | 45859 | 06/11/2025 | 100% | 39
25 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Paulo Almeida | 26/07/2025 | 16/10/2025 | 45862 | 45952 | 1 | 66
26 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Felipe Teixeira | 27/07/2025 | 45957 | 23/07/2025 | 22/10/2025 | 100% | 207
27 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Leonardo Rezende | 45868 | 45976 | 01/08/2025 | 19/11/2025 | 100% | 185
28 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Diego Moura | 45882 | 08/10/2025 | 14/08/2025 | 09/10/2025 | 100% | 204
29 | Desenvolvimento | API de cadastro | Elisa Queiroz | 45904 | 25/10/2025 | 04/09/2025 | 45954 | 100% | 241
30 | Integracao | Mensageria entre serviços | Elisa Queiroz | 45907 | 12/11/2025 | 03/09/2025 | 13/11/2025 | 100% | 135
31 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Rezende | 11/09/2025 | 45987 | 11/09/2025 | 21/11/2025 | 100% | 238
32 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Paulo Almeida | 45913 | 45940 | 12/09/2025 | 45939 | 100% | 85
33 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Elisa Queiroz | 45915 | 46022 | 45918 | 07/01/2026 | 100% | 45
34 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Paulo Almeida | 18/09/2025 | 02/12/2025 | 17/09/2025 | 46003 | 100% | 87
35 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Paulo Almeida | 27/09/2025 | 10/11/2025 | 26/09/2025 | 45968 | 100% | 41
36 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Diego Moura | 08/10/2025 | 19/11/2025 | 45938 | 14/11/2025 | 1 | 209
37 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Rezende | 08/10/2025 | 46000 | 07/10/2025 | 46001 | 100% | 53
38 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Leonardo Rezende | 45952 | 17/12/2025 | 23/10/2025 | 18/12/2025 | 100% | 102
39 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Felipe Teixeira | 24/10/2025 | 25/01/2026 | 20/10/2025 | 13/02/2026 | 100% | 66
40 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Felipe Teixeira | 25/10/2025 | 46020 | 23/10/2025 | 46024 | 100% | 111
41 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Felipe Teixeira | 26/10/2025 | 46051 | 45953 | 46057 | 100% | 106
42 | Integracao | Mensageria entre serviços | Renata Esteves | 27/10/2025 | 46055 | 45957 | 46071 | 100% | 121
43 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Elisa Queiroz | 45981 | 17/02/2026 | 17/11/2025 | 46071 | 1 | 121
44 | Testes | Correção de bugs da homologação | Renata Esteves | 03/12/2025 | 28/01/2026 | 01/12/2025 | 06/02/2026 | 100% | 163
45 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Renata Esteves | 07/12/2025 | 46102 | 03/12/2025 | 03/04/2026 | 100% | 137
46 | Desenvolvimento | Tela de login | Paulo Almeida | 46017 | 12/04/2026 | 31/12/2025 | 46136 | 1 | 248
47 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Rezende | 46018 | 10/04/2026 | 31/12/2025 | 17/04/2026 | 100% | 81
48 | Desenvolvimento | Motor de regras | Paulo Almeida | 46019 | 12/03/2026 | 46024 | 46108 | 100% | 72
49 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Felipe Teixeira | 46020 | 17/02/2026 | 46024 | 25/02/2026 | 1 | 55
50 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Renata Esteves | 01/01/2026 | 46107 | 46028 | 46106 | 1 | 180
51 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Elisa Queiroz | 46024 | 46054 | 09/01/2026 | 04/02/2026 | 1 | 98
52 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Renata Esteves | 02/01/2026 | 46055 | 46028 | 04/02/2026 | 100% | 137
53 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Paulo Almeida | 05/01/2026 | 46081 | 46028 | 12/03/2026 | 1 | 49
54 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Leonardo Rezende | 46034 | 06/02/2026 | 15/01/2026 | 12/02/2026 | 100% | 98
55 | Testes | Pentest | Leonardo Rezende | 19/01/2026 | 09/03/2026 | 22/01/2026 | 12/03/2026 | 100% | 289
56 | Testes | Pentest | Renata Esteves | 31/01/2026 | 23/03/2026 | 02/02/2026 | 46106 | 100% | 412
57 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Leonardo Rezende | 46055 | 46142 | 06/02/2026 | 07/05/2026 | 100% | 44
58 | Desenvolvimento | Motor de regras | Felipe Teixeira | 04/02/2026 | 46142 | 46064 | 13/05/2026 | 1 | 153h
59 | Desenvolvimento | Motor de regras | Felipe Teixeira | 46058 | 30/04/2026 | 09/02/2026 | 30/04/2026 | 100% | 47
60 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Felipe Teixeira | 46066 | 30/04/2026 | 46071 | 46148 | 100% | 242
61 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Diego Moura | 46070 | 46137 | 17/02/2026 | 46134 | 1 | 90
62 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Elisa Queiroz | 19/02/2026 | 14/04/2026 | 46080 | 22/04/2026 | 1 | 96
63 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Esteves | 46077 | 15/04/2026 | 46080 | 46129 | 100% | 284
64 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Paulo Almeida | 17/03/2026 | 30/04/2026 | 46097 | 46149 | 100% | 96
65 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Diego Moura | 22/03/2026 | 46142 | 24/03/2026 | 08/05/2026 | 1 | 97
66 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Diego Moura | 46109 | 30/04/2026 | 46113 | 06/05/2026 | 1 | 140
67 | Testes | Homologação com usuários | Elisa Queiroz | 30/03/2026 | 46170 | 01/04/2026 | 03/06/2026 | 1 | 46
68 | Desenvolvimento | Motor de regras | Elisa Queiroz | 46111 | 46142 | 03/04/2026 | 46148 | 100% | 265
69 | Desenvolvimento | Motor de regras | Elisa Queiroz | 06/04/2026 | 46142 | 46119 | 46149 | 1 | 119
70 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Paulo Almeida | 46121 | 06/06/2026 | 17/04/2026 | 46184 | 100% | 97
71 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Paulo Almeida | 19/04/2026 | 21/05/2026 | 21/04/2026 | 28/05/2026 | 100% | 343
72 | Testes | Testes de regressão | Leonardo Rezende | 46133 | 30/05/2026 | 20/04/2026 | 46178 | 100% | 158
73 | Testes | Pentest | Elisa Queiroz | 25/04/2026 | 25/06/2026 | 01/05/2026 | 46204 | 100% | 194
74 | Testes | Homologação com usuários | Renata Esteves | 26/04/2026 | 18/07/2026 | 46143 | 24/07/2026 | 1 | 98
75 | Testes | Homologação com usuários | Felipe Teixeira | 11/05/2026 | 18/07/2026 | 14/05/2026 | 15/07/2026 | 100% | 167
76 | Integracao | Carga inicial de dados | Leonardo Rezende | 12/05/2026 | 46179 | 15/05/2026 | 10/06/2026 | 100% | 253
77 | Implantacao | Treinamento de usuários | Diego Moura | 46181 | 11/07/2026 | 12/06/2026 | 16/07/2026 | 1 | 93
78 | Implantacao | Plano de go-live | Renata Esteves | 46184 | 23/07/2026 | 46191 | 46227 | 1 | 328
79 | Implantacao | Plano de go-live | Leonardo Rezende | 12/06/2026 | 46264 | 46188 | 02/09/2026 | 1 | 76
80 | Implantacao | Treinamento de usuários | Paulo Almeida | 12/06/2026 | 14/07/2026 | 16/06/2026 | 46219 | 100% | 103
81 | Implantacao | Plano de go-live | Diego Moura | 15/06/2026 | 30/08/2026 | 17/06/2026 | 11/09/2026 | 100% | 143
82 | Testes | Correção de bugs da homologação | Leonardo Rezende | 16/06/2026 | 18/07/2026 | 15/06/2026 | 31/07/2026 | 100% | 197
83 | Implantacao | Plano de go-live | Felipe Teixeira | 19/07/2026 | 30/08/2026 | 24/07/2026 | 09/09/2026 | 100% | 90
84 | Implantacao | Plano de go-live | Leonardo Rezende | 20/07/2026 | 46264 | 46227 | 03/09/2026 | 1 | 94
85 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Diego Moura | 46223 | 28/08/2026 | 20/07/2026 | 04/09/2026 | 1 | 280
86 | Implantacao | Plano de go-live | Leonardo Rezende | 31/07/2026 | 46264 | 03/08/2026 | 46267 | 100% | 170
87 | Implantacao | Operação assistida | Felipe Teixeira | 01/08/2026 | 46264 | 07/08/2026 | 46275 | 1 | 101
|  | TOTAL | [6 empty] | 12316