## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Henrique Duarte | 20/02/2025 | 45755 | 20/02/2025 | 11/04/2025 | 100% | 268h
2 | Discovery | Entrevistas com usuários | Henrique Duarte | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 26/02/2025 | 19/03/2025 | 100% | 275
3 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Isabela Monteiro | 45720 | 08/04/2025 | 45723 | 16/04/2025 | 100% | 85
4 | Discovery | Mapeamento de processos | Renata Rezende | 08/03/2025 | 45755 | 11/03/2025 | 18/04/2025 | 100% | 267
5 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Karina Rezende | 09/03/2025 | 45764 | 45728 | 25/04/2025 | 1 | 241
6 | Discovery | Entrevistas com usuários | Henrique Duarte | 18/03/2025 | 08/04/2025 | 45737 | 45763 | 1 | 227
7 | Discovery | Entrevistas com usuários | Henrique Duarte | 19/03/2025 | 08/04/2025 | 45743 | 45757 | 100% | 144
8 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Henrique Duarte | 45772 | 26/06/2025 | 29/04/2025 | 45854 | 100% | 253
9 | Arquitetura | Modelo de dados | Renata Santana | 45774 | 45805 | 45783 | 04/06/2025 | 100% | 1447
10 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Isabela Ferraz | 45793 | 20/07/2025 | 30/05/2025 | 13/08/2025 | 100% | 215
11 | Desenvolvimento | API de cadastro | Renata Rezende | 45801 | 45834 | 05/06/2025 | 45855 | 100% | 319
12 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Rezende | 45806 | 45838 | 13/06/2025 | 45861 | 1 | 530
13 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Isabela Monteiro | 19/06/2025 | 45852 | 30/06/2025 | 45868 | 1 | 231
14 | Desenvolvimento | Tela de login | Carla Teixeira | 45832 | 45872 | 45846 | 20/08/2025 | 1 | 137
15 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Karina Rezende | 25/06/2025 | 30/07/2025 | 45849 | 13/08/2025 | 100% | 183
16 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Henrique Ribeiro | 45853 | 15/08/2025 | 45873 | 11/09/2025 | 1 | 160
17 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Henrique Ribeiro | 21/07/2025 | 45922 | 11/08/2025 | 45952 | 100% | 146
18 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Carla Teixeira | 24/07/2025 | 45927 | 15/08/2025 | 22/10/2025 | 100% | 61
19 | Integracao | Integração com o legado | Renata Rezende | 02/08/2025 | 17/09/2025 | 45888 | 10/10/2025 | 100% | 435
20 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Isabela Monteiro | 07/08/2025 | 15/09/2025 | 28/08/2025 | 45946 | 1 | 153
21 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Henrique Duarte | 08/08/2025 | 17/09/2025 | 29/08/2025 | 45945 | 100% | 591
22 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Isabela Ferraz | 16/08/2025 | 19/10/2025 | 11/09/2025 | 27/11/2025 | 100% | 147
23 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Monteiro | 19/08/2025 | 30/09/2025 | 45910 | 45954 | 100% | 290
24 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Renata Rezende | 45893 | 13/09/2025 | 18/09/2025 | 08/10/2025 | 100% | 785
25 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Leonardo Vasconcelos | 01/09/2025 | 02/11/2025 | 23/09/2025 | 45994 | 100% | 281
26 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Isabela Monteiro | 02/09/2025 | 45958 | 24/09/2025 | 26/11/2025 | 100% | 151
27 | Integracao | Carga inicial de dados | Renata Rezende | 45905 | 24/09/2025 | 45929 | 23/10/2025 | 1 | 242
28 | Desenvolvimento | API de cadastro | Renata Rezende | 45906 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | 45981 | 100% | 121
29 | Integracao | Mensageria entre serviços | Isabela Ferraz | 07/09/2025 | 19/10/2025 | 03/10/2025 | 27/11/2025 | 100% | 214
30 | Desenvolvimento | Motor de regras | Henrique Ribeiro | 08/09/2025 | 28/10/2025 | 29/09/2025 | 45989 | 100% | 143
31 | Testes | Pentest | Henrique Duarte | 45909 | 45948 | 10/10/2025 | 12/11/2025 | 100% | 409
32 | Testes | Pentest | Renata Rezende | 14/09/2025 | 23/10/2025 | 45940 | 19/11/2025 | 100% | 100
33 | Testes | Homologação com usuários | Carla Teixeira | 45915 | 45977 | 45939 | 46022 | 1 | 83
34 | Desenvolvimento | Motor de regras | Isabela Monteiro | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 28/11/2025 | 100% | 198
35 | Testes | Teste de carga | Henrique Duarte | 02/10/2025 | 13/12/2025 | 29/10/2025 | 30/01/2026 | 1 | 208
36 | Integracao | Carga inicial de dados | Henrique Ribeiro | 08/10/2025 | 02/11/2025 | 05/11/2025 | 05/12/2025 | 100% | 560
37 | Testes | Teste de carga | Henrique Duarte | 45940 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | 24/12/2025 | 100% | 252
38 | Integracao | Integração com o legado | Henrique Ribeiro | 11/10/2025 | 05/12/2025 | 13/11/2025 | 15/01/2026 | 100% | 273
39 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Karina Rezende | 45941 | 25/12/2025 | 45973 | 05/02/2026 | 100% | 171
40 | Testes | Correção de bugs da homologação | Henrique Duarte | 14/10/2025 | 01/11/2025 | 13/11/2025 | 45994 | 100% | 189
41 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Rezende | 45947 | 16/12/2025 | 45971 | 46058 | 100% | 351
42 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Karina Rezende | 45948 | 45968 | 21/11/2025 | 12/12/2025 | 1 | 50
43 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Renata Santana | 45950 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | 17/12/2025 | 100% | 1286
44 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Henrique Duarte | 21/10/2025 | 45998 | 45982 | 16/01/2026 | 100% | 349
45 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Renata Rezende | 27/10/2025 | 45983 | 24/11/2025 | 25/12/2025 | 100% | 61
46 | Testes | Testes integrados | Renata Santana | 31/10/2025 | 05/12/2025 | 02/12/2025 | 46045 | 100% | 320
47 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Rezende | 03/11/2025 | 13/01/2026 | 45995 | 12/03/2026 | 1 | 828
48 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Karina Rezende | 15/11/2025 | 46035 | 46006 | 04/03/2026 | 100% | 292
49 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Santana | 16/11/2025 | 46030 | 16/12/2025 | 25/02/2026 | 1 | 171
50 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Rezende | 21/11/2025 | 46035 | 46022 | 46086 | 100% | 292
51 | Desenvolvimento | API de cadastro | Karina Rezende | 26/11/2025 | 46035 | 07/01/2026 | 46087 | 100% | 58
52 | Desenvolvimento | API de cadastro | Karina Rezende | 45987 | 46011 | 09/01/2026 | 46058 | 100% | 167
53 | Integracao | Mensageria entre serviços | Renata Rezende | 45989 | 46023 | 46027 | 46065 | 100% | 124
54 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Henrique Ribeiro | 29/11/2025 | 46035 | 46029 | 06/03/2026 | 1 | 200
55 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Henrique Ribeiro | 29/11/2025 | 13/01/2026 | 09/01/2026 | 46085 | 1 | 285
56 | Testes | Testes integrados | Karina Rezende | 45993 | 46035 | 16/01/2026 | 46087 | 100% | 398h
57 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Isabela Ferraz | 45994 | 13/01/2026 | 46035 | 46087 | 100% | 514
58 | Testes | Pentest | Karina Rezende | 16/12/2025 | 46041 | 27/01/2026 | 46094 | 1 | 180
59 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Isabela Monteiro | 46012 | 46050 | 04/02/2026 | 46100 | 1 | 144
60 | Testes | Teste de carga | Isabela Ferraz | 21/12/2025 | 46032 | 03/02/2026 | 25/02/2026 | 1 | 89
61 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Rezende | 46013 | 13/01/2026 | 02/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | 269
62 | Integracao | Carga inicial de dados | Renata Santana | 46014 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 27/03/2026 | 100% | 187
63 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Vasconcelos | 46016 | 46055 | 46062 | 46099 | 100% | 38
64 | Testes | Correção de bugs da homologação | Henrique Duarte | 09/01/2026 | 26/02/2026 | 23/02/2026 | 15/04/2026 | 100% | 726
65 | Implantacao | Treinamento de usuários | Carla Teixeira | 02/02/2026 | 06/04/2026 | 26/03/2026 | 46177 | 100% | 124
66 | Implantacao | Go-live | Isabela Monteiro | 46059 | 08/04/2026 | 25/03/2026 | 05/06/2026 | 1 | 264
67 | Implantacao | Go-live | Henrique Ribeiro | 09/02/2026 | 46111 | 31/03/2026 | 20/05/2026 | 1 | 217
68 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Karina Rezende | 46063 | 22/03/2026 | 01/04/2026 | 14/05/2026 | 1 | 305
69 | Implantacao | Plano de go-live | Renata Rezende | 15/02/2026 | 17/03/2026 | 46119 | 07/05/2026 | 1 | 41
70 | Implantacao | Operação assistida | Henrique Duarte | 17/02/2026 | 46109 | 08/04/2026 | 20/05/2026 | 1 | 101
71 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Henrique Duarte | 18/02/2026 | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 28/05/2026 | 1 | 268
72 | Implantacao | Operação assistida | Henrique Duarte | 22/02/2026 | 08/04/2026 | 16/04/2026 | 03/06/2026 | 100% | 90
73 | Implantacao | Plano de go-live | Karina Rezende | 01/03/2026 | 08/04/2026 | 21/04/2026 | 04/06/2026 | 100% | 83
74 | Implantacao | Go-live | Henrique Ribeiro | 46084 | 46120 | 20/04/2026 | 12/06/2026 | 1 | 92
75 | Implantacao | Treinamento de usuários | Leonardo Vasconcelos | 04/03/2026 | 26/03/2026 | 22/04/2026 | 20/05/2026 | 100% | 119
76 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Karina Rezende | 05/03/2026 | 46109 | 29/04/2026 | 46163 | 1 | 103
77 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Henrique Duarte | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 46141 | 03/06/2026 | 100% | 143
78 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Renata Santana | 10/03/2026 | 46120 | 46143 | 46177 | 117% | 55
79 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Henrique Ribeiro | 11/03/2026 | 04/04/2026 | 46149 | 29/05/2026 | 100% | 126
80 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Leonardo Vasconcelos | 15/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 46176 | 1 | 317
81 | Implantacao | Operação assistida | Renata Santana | 22/03/2026 | 08/04/2026 | 46157 | 03/06/2026 | 1 | 82
|  | TOTAL | [6 empty] | 21094