## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Carla Rezende | 27/02/2025 | 04/06/2025 | 28/02/2025 | 04/06/2025 | 1 | 280
2 | Discovery | Entrevistas com usuários | Carla Rezende | 28/02/2025 | 45756 | 03/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 551
3 | Discovery | Mapeamento de processos | Sabrina Xavier | 13/03/2025 | 09/04/2025 | 13/03/2025 | 17/04/2025 | 100% | 982
4 | Arquitetura | Desenho das integrações | Sabrina Xavier | 23/03/2025 | 25/04/2025 | 45743 | 45778 | 100% | 803
5 | Arquitetura | Desenho das integrações | Caio Siqueira | 45748 | 45841 | 02/04/2025 | 10/07/2025 | 100% | 352
6 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Xavier | 21/04/2025 | 03/08/2025 | 23/04/2025 | 14/08/2025 | 100% | 589
7 | Desenvolvimento | Tela de login | Caio Siqueira | 08/05/2025 | 26/06/2025 | 13/05/2025 | 04/07/2025 | 100% | 209h
8 | Arquitetura | Modelo de dados | Carla Rezende | 45796 | 03/07/2025 | 23/05/2025 | 17/07/2025 | 1 | 609
9 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Nogueira | 05/06/2025 | 11/08/2025 | 10/06/2025 | 45896 | 100% | 1525
10 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Caio Siqueira | 45816 | 20/07/2025 | 45820 | 30/07/2025 | 100% | 549
11 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Rafael Nogueira | 45822 | 45897 | 20/06/2025 | 45912 | 100% | 508
12 | Desenvolvimento | Motor de regras | Carla Rezende | 14/06/2025 | 19/08/2025 | 45824 | 29/08/2025 | 100% | 429
13 | Desenvolvimento | Tela de login | Olívia Xavier | 45832 | 25/08/2025 | 45839 | 45904 | 100% | 287
14 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sabrina Xavier | 45839 | 06/10/2025 | 08/07/2025 | 29/10/2025 | 112% | 137
15 | Desenvolvimento | API de cadastro | Karina Monteiro | 02/07/2025 | 45872 | 45847 | 21/08/2025 | 1 | 435
16 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Xavier | 45850 | 26/08/2025 | 45859 | 10/09/2025 | 100% | 265
17 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Carla Rezende | 45875 | 01/10/2025 | 45880 | 17/10/2025 | 1 | 258
18 | Integracao | Integração com CRM | Karina Monteiro | 23/09/2025 | 45976 | 45939 | 03/12/2025 | 1 | 424
19 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Monteiro | 45929 | 28/12/2025 | 10/10/2025 | 21/01/2026 | 1 | 177
20 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Caio Siqueira | 30/09/2025 | 24/12/2025 | 15/10/2025 | 16/01/2026 | 100% | 341
21 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Carla Rezende | 04/10/2025 | 26/11/2025 | 45945 | 46003 | 100% | 163
22 | Desenvolvimento | Tela de login | Carla Rezende | 45942 | 29/11/2025 | 22/10/2025 | 19/12/2025 | 100% | 367
23 | Integracao | Integração com CRM | Rafael Nogueira | 13/10/2025 | 30/01/2026 | 31/10/2025 | 13/03/2026 | 1 | 618
24 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Karina Monteiro | 16/10/2025 | 31/01/2026 | 27/10/2025 | 46085 | 100% | 142
25 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Carla Rezende | 18/10/2025 | 30/11/2025 | 31/10/2025 | 19/12/2025 | 1 | 466
26 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Karina Monteiro | 45954 | 04/01/2026 | 05/11/2025 | 06/02/2026 | 100% | 345
27 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Monteiro | 27/10/2025 | 46007 | 11/11/2025 | 46029 | 1 | 407
28 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Carla Rezende | 05/11/2025 | 15/01/2026 | 19/11/2025 | 46059 | 100% | 434
29 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Xavier | 07/11/2025 | 22/01/2026 | 45980 | 19/02/2026 | 1 | 206
30 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Olívia Xavier | 11/11/2025 | 05/01/2026 | 45987 | 46057 | 100% | 566
31 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Monteiro | 45989 | 31/12/2025 | 46007 | 22/01/2026 | 100% | 256
32 | Integracao | Integração com CRM | Carla Rezende | 45994 | 15/01/2026 | 15/12/2025 | 13/02/2026 | 100% | 283
33 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Karina Monteiro | 46022 | 23/02/2026 | 27/01/2026 | 27/03/2026 | 1 | 612
34 | Testes | Pentest | Olívia Xavier | 07/01/2026 | 23/03/2026 | 02/02/2026 | 46141 | 1 | 447
35 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Karina Monteiro | 46032 | 09/02/2026 | 46056 | 12/03/2026 | 100% | 666
36 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Caio Siqueira | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 06/02/2026 | 11/03/2026 | 1 | 332
37 | Desenvolvimento | Tela de login | Carla Rezende | 13/01/2026 | 21/04/2026 | 46063 | 05/06/2026 | 100% | 598
38 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Xavier | 46052 | 46121 | 46080 | 08/05/2026 | 1 | 377
39 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sabrina Xavier | 01/02/2026 | 07/04/2026 | 25/02/2026 | 46156 | 100% | 315
40 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Caio Siqueira | 46064 | 03/05/2026 | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 100% | 246
41 | Testes | Homologação com usuários | Carla Rezende | 17/02/2026 | 46160 | 17/03/2026 | 46205 | 100% | 770
42 | Testes | Homologação com usuários | Rafael Nogueira | 20/02/2026 | 03/06/2026 | 18/03/2026 | 23/07/2026 | 100% | 147h
43 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sabrina Xavier | 46078 | 46157 | 26/03/2026 | 24/06/2026 | 100% | 237
44 | Integracao | Carga inicial de dados | Carla Rezende | 27/02/2026 | 46118 | 46105 | 46148 | 100% | 177
45 | Testes | Homologação com usuários | Rafael Nogueira | 03/03/2026 | 02/06/2026 | 46113 | 46206 | 100% | 495
46 | Testes | Testes integrados | Olívia Xavier | 04/03/2026 | 16/05/2026 | 46113 | 24/06/2026 | 100% | 1336
47 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Sabrina Xavier | 46094 | 12/06/2026 | 08/04/2026 | 46226 | 100% | 448
48 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Carla Rezende | 01/04/2026 | 46157 | 29/04/2026 | 46190 | 100% | 117
49 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Xavier | 08/04/2026 | 46157 | 07/05/2026 | 26/06/2026 | 100% | 236
50 | Testes | Teste de carga | Rafael Nogueira | 15/04/2026 | 25/06/2026 | 46160 | 46239 | 100% | 231
51 | Integracao | Integração com CRM | Carla Rezende | 04/05/2026 | 21/06/2026 | 03/06/2026 | 31/07/2026 | 1 | 359
52 | Integracao | Integração com CRM | Olívia Xavier | 46168 | 21/06/2026 | 46202 | 46227 | 1 | 225
53 | Implantacao | Plano de go-live | Caio Siqueira | 46184 | 46234 | 16/07/2026 | 46268 | 100% | 544
54 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Caio Siqueira | 46195 | 46220 | 28/07/2026 | 27/08/2026 | 100% | 214
55 | Implantacao | Operação assistida | Karina Monteiro | 46200 | 07/08/2026 | 46230 | 09/09/2026 | 100% | 143
56 | Implantacao | Go-live | Sabrina Xavier | 46202 | 14/09/2026 | 46237 |  | 89,5% | 245
57 | Testes | Testes de regressão | Sabrina Xavier | 03/07/2026 | 46232 | 46241 | 04/09/2026 | 100% | 151
58 | Implantacao | Treinamento de usuários | Caio Siqueira | 05/07/2026 | 14/09/2026 | 11/08/2026 |  | 86,2% | 208
59 | Implantacao | Operação assistida | Sabrina Xavier | 08/07/2026 | 14/09/2026 | 46245 |  | 99% | 186
60 | Implantacao | Treinamento de usuários | Carla Rezende | 12/07/2026 | 13/08/2026 | 46255 | 46289 | 1 | 111h
61 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Karina Monteiro | 46219 | 26/08/2026 | 46254 | 30/09/2026 | 100% | 418
62 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Karina Monteiro | 01/08/2026 | 46261 | 02/09/2026 | 08/10/2026 | 100% | 736
63 | Implantacao | Go-live | Olívia Xavier | 09/08/2026 | 46279 | 17/09/2026 |  | 95,1% | 261
|  | TOTAL | [6 empty] | 25551