## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Mapeamento de processos | Karina Nogueira | 45652 | 45698 | 26/12/2024 | 21/02/2025 | 100% | 445
2 | Discovery | Mapeamento de processos | Fábio Duarte | 45659 | 10/02/2025 | 45664 | 45700 | 100% | 141
3 | Arquitetura | Modelo de dados | Sabrina Xavier | 18/01/2025 | 11/02/2025 | 24/01/2025 | 45700 | 100% | 267
4 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Gabriela Moura | 18/01/2025 | 10/02/2025 | 45681 | 20/02/2025 | 1 | 386
5 | Arquitetura | Desenho das integrações | Gabriela Moura | 19/01/2025 | 45716 | 21/01/2025 | 12/03/2025 | 100% | 317
6 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Sabrina Xavier | 45679 | 45718 | 45687 | 06/03/2025 | 100% | 712
7 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Sabrina Xavier | 15/02/2025 | 45755 | 17/02/2025 | 17/04/2025 | 1 | 118
8 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | João Barros | 45713 | 45763 | 05/03/2025 | 25/04/2025 | 100% | 520
9 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Ana Almeida | 26/02/2025 | 26/03/2025 | 45721 | 45750 | 100% | 452
10 | Desenvolvimento | Motor de regras | Gabriela Moura | 02/03/2025 | 26/03/2025 | 06/03/2025 | 04/04/2025 | 100% | 194
11 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | João Barros | 18/03/2025 | 45777 | 45741 | 09/05/2025 | 100% | 204
12 | Desenvolvimento | Motor de regras | Fábio Duarte | 26/03/2025 | 09/04/2025 | 45750 | 17/04/2025 | 1 | 89
13 | Desenvolvimento | Tela de login | João Barros | 04/04/2025 | 18/05/2025 | 45755 | 29/05/2025 | 100% | 115
14 | Desenvolvimento | API de cadastro | Ana Almeida | 05/04/2025 | 45785 | 11/04/2025 | 45792 | 100% | 115
15 | Desenvolvimento | Tela de login | Karina Nogueira | 07/04/2025 | 16/05/2025 | 07/04/2025 | 21/05/2025 | 100% | 223
16 | Desenvolvimento | API de cadastro | Ana Almeida | 07/04/2025 | 45810 | 17/04/2025 | 45813 | 100% | 365
17 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Fábio Duarte | 45759 | 22/05/2025 | 18/04/2025 | 30/05/2025 | 100% | 197
18 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Gabriela Moura | 17/04/2025 | 45791 | 45772 | 45798 | 100% | 322
19 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Nogueira | 20/04/2025 | 08/05/2025 | 21/04/2025 | 14/05/2025 | 100% | 270
20 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Gabriela Moura | 45769 | 18/05/2025 | 45777 | 45807 | 100% | 117
21 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Fábio Duarte | 45796 | 45832 | 29/05/2025 | 04/07/2025 | 100% | 58
22 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Fábio Duarte | 20/05/2025 | 15/07/2025 | 27/05/2025 | 25/07/2025 | 100% | 103
23 | Integracao | Mensageria entre serviços | Ana Almeida | 45799 | 09/06/2025 | 29/05/2025 | 45820 | 1 | 347
24 | Integracao | Mensageria entre serviços | Ana Almeida | 45801 | 01/07/2025 | 45803 | 10/07/2025 | 1 | 263
25 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sabrina Xavier | 02/06/2025 | 45867 | 45817 | 15/08/2025 | 1 | 146
26 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sabrina Xavier | 03/06/2025 | 26/07/2025 | 13/06/2025 | 45875 | 100% | 122
27 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Fábio Duarte | 09/06/2025 | 04/07/2025 | 09/06/2025 | 11/07/2025 | 100% | 281
28 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Fábio Duarte | 45819 | 10/07/2025 | 19/06/2025 | 16/07/2025 | 1 | 362
29 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Ana Almeida | 45820 | 45849 | 19/06/2025 | 18/07/2025 | 100% | 189
30 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Sabrina Xavier | 45822 | 45865 | 45828 | 30/07/2025 | 100% | 369
31 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Karina Nogueira | 22/06/2025 | 15/08/2025 | 45833 | 21/08/2025 | 100% | 230
32 | Testes | Homologação com usuários | Ana Almeida | 24/06/2025 | 45887 | 45833 | 45898 | 1 | 490
33 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Ana Almeida | 45832 | 05/08/2025 | 01/07/2025 | 14/08/2025 | 1 | 207
34 | Integracao | Carga inicial de dados | Karina Nogueira | 25/06/2025 | 45883 | 01/07/2025 | 45890 | 1 | 270
35 | Integracao | Integração com CRM | Sabrina Xavier | 45836 | 45856 | 30/06/2025 | 45863 | 1 | 71
36 | Testes | Homologação com usuários | Ana Almeida | 28/06/2025 | 45853 | 45838 | 23/07/2025 | 100% | 395
37 | Integracao | Integração com o legado | Gabriela Moura | 02/07/2025 | 20/07/2025 | 11/07/2025 | 01/08/2025 | 100% | 209
38 | Desenvolvimento | API de cadastro | Ana Almeida | 08/07/2025 | 45886 | 45854 | 20/08/2025 | 100% | 124
39 | Testes | Homologação com usuários | João Barros | 09/07/2025 | 05/09/2025 | 16/07/2025 | 11/09/2025 | 100% | 121
40 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | João Barros | 09/07/2025 | 04/09/2025 | 45853 | 45918 | 1 | 454
41 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sabrina Xavier | 17/07/2025 | 20/08/2025 | 24/07/2025 | 29/08/2025 | 100% | 435
42 | Desenvolvimento | Tela de login | Fábio Duarte | 45857 | 45914 | 21/07/2025 | 25/09/2025 | 100% | 529
43 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Fábio Duarte | 23/07/2025 | 45903 | 01/08/2025 | 45912 | 1 | 364
44 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Nogueira | 45874 | 18/09/2025 | 14/08/2025 | 26/09/2025 | 1 | 155
45 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | João Barros | 45881 | 06/09/2025 | 19/08/2025 | 19/09/2025 | 1 | 306
46 | Desenvolvimento | API de cadastro | Sabrina Xavier | 21/08/2025 | 18/09/2025 | 28/08/2025 | 25/09/2025 | 100% | 269h
47 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Gabriela Moura | 30/08/2025 | 45918 | 05/09/2025 | 45924 | 100% | 62
48 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Karina Nogueira | 31/08/2025 | 45918 | 08/09/2025 | 45924 | 1 | 185
49 | Testes | Teste de carga | Gabriela Moura | 45910 | 45935 | 45916 | 16/10/2025 | 1 | 299
50 | Testes | Teste de carga | Fábio Duarte | 45910 | 45962 | 45916 | 13/11/2025 | 1 | 68
51 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Gabriela Moura | 45914 | 04/10/2025 | 45924 | 09/10/2025 | 1 | 311
52 | Testes | Testes integrados | Fábio Duarte | 01/10/2025 | 01/11/2025 | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 100% | 190
53 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Karina Nogueira | 04/10/2025 | 01/11/2025 | 08/10/2025 | 45966 | 100% | 79
54 | Testes | Testes integrados | João Barros | 45937 | 01/11/2025 | 13/10/2025 | 45974 | 100% | 198
55 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Gabriela Moura | 45938 | 45952 | 14/10/2025 | 45961 | 1 | 290
56 | Implantacao | Operação assistida | Karina Nogueira | 45942 | 45977 | 45954 | 45989 | 100% | 88
57 | Implantacao | Plano de go-live | Karina Nogueira | 14/10/2025 | 45981 | 45954 | 45987 | 100% | 135
58 | Testes | Homologação com usuários | Fábio Duarte | 14/10/2025 | 45962 | 23/10/2025 | 45966 | 1 | 509
59 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Karina Nogueira | 22/10/2025 | 45985 | 30/10/2025 | 45995 | 100% | 213
60 | Implantacao | Treinamento de usuários | Fábio Duarte | 31/10/2025 | 45983 | 03/11/2025 | 45989 | 100% | 216
61 | Implantacao | Plano de go-live | Ana Almeida | 01/11/2025 | 14/11/2025 | 04/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | 297
62 | Implantacao | Operação assistida | Gabriela Moura | 01/11/2025 | 24/11/2025 | 45968 | 03/12/2025 | 100% | 139
63 | Implantacao | Treinamento de usuários | Karina Nogueira | 02/11/2025 | 45985 | 14/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 69
64 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Gabriela Moura | 45964 | 45985 | 45973 | 04/12/2025 | 1 | 92
65 | Implantacao | Go-live | Fábio Duarte | 04/11/2025 | 45985 | 45973 | 03/12/2025 | 100% | 58
66 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Gabriela Moura | 04/11/2025 | 22/11/2025 | 14/11/2025 | 45994 | 100% | 147
67 | Implantacao | Plano de go-live | João Barros | 45971 | 24/11/2025 | 20/11/2025 | 04/12/2025 | 100% | 121
|  | TOTAL | [6 empty] | 16204