## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Juliana Cardoso | 17/10/2025 | 45993 | 45947 | 45995 | 100% | 581
2 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Felipe Ribeiro | 18/10/2025 | 45969 | 45944 | 45973 | 1 | 226
3 | Discovery | Levantamento de requisitos | Vítor Moura | 18/10/2025 | 04/11/2025 | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 100% | 246
4 | Discovery | Levantamento de requisitos | Juliana Cardoso | 45959 | 02/12/2025 | 30/10/2025 | 45996 | 1 | 239
5 | Discovery | Levantamento de requisitos | Paulo Ribeiro | 31/10/2025 | 02/12/2025 | 31/10/2025 | 05/12/2025 | 100% | 359
6 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Sérgio Esteves | 02/11/2025 | 20/11/2025 | 07/11/2025 | 45987 | 100% | 154
7 | Discovery | Entrevistas com usuários | Sérgio Esteves | 05/11/2025 | 20/11/2025 | 05/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 108
8 | Discovery | Levantamento de requisitos | Débora Nogueira | 09/11/2025 | 45993 | 14/11/2025 | 03/12/2025 | 100% | 124
9 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Juliana Cardoso | 12/11/2025 | 02/12/2025 | 45973 | 45994 | 1 | 290
10 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Sérgio Esteves | 18/11/2025 | 17/12/2025 | 45981 | 24/12/2025 | 100% | 586
11 | Arquitetura | Modelo de dados | Paulo Ribeiro | 20/11/2025 | 46015 | 45978 | 46024 | 1 | 753
12 | Arquitetura | Desenho das integrações | Lucas Ribeiro | 45984 | 22/12/2025 | 27/11/2025 | 01/01/2026 | 1 | 1169
13 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Lucas Ribeiro | 46002 | 18/01/2026 | 46001 | 30/01/2026 | 100% | 594
14 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Sabrina Duarte | 46004 | 46045 | 46008 | 05/02/2026 | 100% | 293
15 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Marina Santana | 22/12/2025 | 46070 | 02/01/2026 | 05/03/2026 | 100% | 463
16 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sabrina Duarte | 02/01/2026 | 46056 | 12/01/2026 | 13/02/2026 | 100% | 422
17 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Nogueira | 21/01/2026 | 10/03/2026 | 46049 | 26/03/2026 | 100% | 1197
18 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sabrina Duarte | 46044 | 19/02/2026 | 03/02/2026 | 06/03/2026 | 100% | 691
19 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Débora Nogueira | 04/02/2026 | 46100 | 46062 | 03/04/2026 | 1 | 1066
20 | Desenvolvimento | API de cadastro | Paulo Ribeiro | 15/02/2026 | 10/04/2026 | 46079 | 23/04/2026 | 1 | 1463
21 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Lucas Ribeiro | 16/02/2026 | 19/03/2026 | 46076 | 01/04/2026 | 100% | 223
22 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Juliana Cardoso | 17/02/2026 | 46129 | 27/02/2026 | 46150 | 100% | 733
23 | Desenvolvimento | Motor de regras | Débora Nogueira | 18/02/2026 | 25/03/2026 | 46087 | 46121 | 100% | 880
24 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sabrina Duarte | 25/02/2026 | 46116 | 04/03/2026 | 46128 | 100% | 514
25 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Juliana Cardoso | 46080 | 20/04/2026 | 46092 | 29/04/2026 | 100% | 247
26 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sérgio Esteves | 07/03/2026 | 01/04/2026 | 46097 | 46129 | 100% | 465
27 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Sabrina Duarte | 46095 | 46142 | 27/03/2026 | 21/05/2026 | 100% | 1002
28 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Juliana Cardoso | 24/03/2026 | 13/04/2026 | 02/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | 1012
29 | Desenvolvimento | Tela de login | Vítor Moura | 46106 | 46131 | 01/04/2026 | 46148 | 1 | 576
30 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Paulo Ribeiro | 46109 | 24/04/2026 | 46118 | 08/05/2026 | 100% | 1053
31 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Paulo Ribeiro | 03/04/2026 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 46157 | 100% | 532
32 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Marina Santana | 04/04/2026 | 28/05/2026 | 46125 | 10/06/2026 | 1 | 1335
33 | Testes | Teste de carga | Felipe Ribeiro | 46117 | 46131 | 46128 | 46148 | 100% | 968
34 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Juliana Cardoso | 25/04/2026 | 18/06/2026 | 46148 | 09/07/2026 | 100% | 274
35 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Lucas Ribeiro | 46150 | 02/07/2026 | 20/05/2026 | 46219 | 100% | 275
36 | Testes | Testes integrados | Sérgio Esteves | 09/05/2026 | 30/05/2026 | 46162 | 46183 | 100% | 436
37 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sérgio Esteves | 46151 | 46188 | 46162 | 46204 | 100% | 563
38 | Integracao | Integração com o legado | Paulo Ribeiro | 11/05/2026 | 05/06/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 | 100% | 418
39 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Sérgio Esteves | 46159 | 10/07/2026 | 02/06/2026 | 46227 | 1 | 557
40 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Lucas Ribeiro | 46168 | 28/06/2026 | 46184 | 09/07/2026 | 100% | 320
41 | Desenvolvimento | API de cadastro | Felipe Ribeiro | 26/05/2026 | 46213 | 10/06/2026 | 29/07/2026 | 100% | 746
42 | Integracao | Integração com CRM | Juliana Cardoso | 46174 | 46203 | 46191 | 15/07/2026 | 100% | 678
43 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sabrina Duarte | 46176 | 06/07/2026 | 18/06/2026 | 23/07/2026 | 1 | 322
44 | Testes | Homologação com usuários | Débora Nogueira | 46181 | 46197 | 24/06/2026 | 46212 | 100% | 362
45 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Juliana Cardoso | 46182 | 30/07/2026 | 24/06/2026 | 20/08/2026 | 100% | 269
46 | Testes | Homologação com usuários | Sérgio Esteves | 11/06/2026 | 46224 | 46199 | 46240 | 100% | 993
47 | Testes | Testes de regressão | Débora Nogueira | 14/06/2026 | 46223 | 46197 | 46241 | 100% | 238
48 | Integracao | Mensageria entre serviços | Sabrina Duarte | 16/06/2026 | 12/07/2026 | 46205 | 46233 | 100% | 506
49 | Desenvolvimento | Motor de regras | Marina Santana | 46189 | 46213 | 02/07/2026 | 31/07/2026 | 100% | 854
50 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sérgio Esteves | 46191 | 10/07/2026 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 100% | 422
51 | Integracao | Mensageria entre serviços | Juliana Cardoso | 18/06/2026 | 46233 | 01/07/2026 | 19/08/2026 | 100% | 485
52 | Integracao | Integração com CRM | Marina Santana | 18/06/2026 | 46233 | 46202 | 20/08/2026 | 100% | 1937
53 | Testes | Teste de carga | Marina Santana | 06/07/2026 | 46224 | 23/07/2026 | 06/08/2026 | 100% | 246
54 | Integracao | Carga inicial de dados | Marina Santana | 46212 | 30/07/2026 | 23/07/2026 | 14/08/2026 | 100% | 469
55 | Testes | Teste de carga | Vítor Moura | 46212 | 46243 | 20/07/2026 | 46253 | 100% | 563
56 | Testes | Testes integrados | Juliana Cardoso | 11/07/2026 | 23/08/2026 | 27/07/2026 | 09/09/2026 | 1 | 718
57 | Testes | Homologação com usuários | Sabrina Duarte | 21/07/2026 | 23/08/2026 | 05/08/2026 | 46274 | 100% | 905
58 | Implantacao | Go-live | Paulo Ribeiro | 46235 | 03/09/2026 | 46253 | 18/09/2026 | 100% | 1751h
59 | Implantacao | Go-live | Débora Nogueira | 12/08/2026 | 04/09/2026 | 27/08/2026 | 46283 | 100% | 575
60 | Implantacao | Operação assistida | Paulo Ribeiro | 46249 | 12/09/2026 | 04/09/2026 | 02/10/2026 | 1 | 2327
|  | TOTAL | [6 empty] | 38773