## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Sérgio Rezende | 46129 | 46168 | 46125 | 29/05/2026 | 100% | 291
2 | Discovery | Entrevistas com usuários | Elisa Santana | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 01/05/2026 | 46176 | 100% | 512
3 | Discovery | Levantamento de requisitos | Sérgio Rezende | 08/05/2026 | 23/06/2026 | 08/05/2026 | 46204 | 1 | 273
4 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Karina Lacerda | 46156 | 46196 | 15/05/2026 | 25/06/2026 | 1 | 174
5 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Ana Moura | 01/06/2026 | 46261 | 46175 | 46276 | 100% | 145
6 | Arquitetura | Modelo de dados | Sabrina Ferraz | 02/06/2026 | 46243 | 46176 | 14/08/2026 | 1 | 204
7 | Arquitetura | Modelo de dados | Lucas Gomes | 46201 | 30/08/2026 | 46206 | 03/09/2026 | 100% | 141
8 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Rafael Queiroz | 28/06/2026 | 46254 | 30/06/2026 | 27/08/2026 | 100% | 123
9 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Sérgio Rezende | 30/06/2026 | 46264 | 46202 | 46276 | 1 | 91
10 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Ana Moura | 01/07/2026 | 46264 | 46209 | 03/09/2026 | 100% | 234
11 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Ana Moura | 46207 | 46254 | 06/07/2026 | 27/08/2026 | 100% | 260h
12 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Elisa Santana | 05/07/2026 | 46264 | 09/07/2026 | 46276 | 1 | 119
13 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Santana | 19/07/2026 | 30/08/2026 | 46226 | 46267 | 100% | 60
14 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Karina Lacerda | 22/07/2026 | 46264 | 20/07/2026 | 46267 | 100% | 122
15 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Nelson Cardoso | 23/07/2026 | 46264 | 27/07/2026 | 46268 | 100% | 112
16 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Amanda Santana | 46235 | 46284 | 03/08/2026 | 46295 | 100% | 249
17 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Amanda Santana | 01/08/2026 | 05/10/2026 | 46239 | 15/10/2026 | 100% | 86
18 | Arquitetura | Prova de conceito | Karina Lacerda | 09/08/2026 | 30/08/2026 | 46247 | 46274 | 1 | 438
19 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Rafael Queiroz | 46260 | 46339 | 31/08/2026 |  | 0.563 | 156
20 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Queiroz | 21/09/2026 | 46323 | 01/10/2026 |  | 0.498 | 62
21 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sabrina Ferraz | 29/09/2026 | 21/11/2026 | 07/10/2026 |  | 0.193 | 189
22 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Ana Moura | 46294 | 46344 | 46300 |  | 19,4% | 564
23 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Lacerda | 04/10/2026 | 29/12/2026 | 46309 |  | 6,7% | 241
24 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Débora Teixeira | 05/10/2026 | 28/11/2026 | 13/10/2026 |  | 8,3% | 329
25 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Ana Moura | 46300 | 29/11/2026 | 46311 |  | 0.077 | 81
26 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sérgio Rezende | 08/10/2026 | 18/11/2026 | 15/10/2026 |  | 3% | 352
27 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Felipe Siqueira | 19/10/2026 | 07/12/2026 |  |  | 0% | 258
28 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Nelson Cardoso | 23/10/2026 | 46389 |  |  | 0 | 258
29 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Lucas Cardoso | 46320 | 46374 |  |  | 0 | 137
30 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Ana Moura | 02/11/2026 | 17/01/2027 |  |  | 0% | 223
31 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Felipe Siqueira | 13/11/2026 | 46420 |  |  | 0 | 487
32 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Nelson Cardoso | 46341 | 46403 |  |  | 0% | 201
33 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Lucas Cardoso | 46344 | 13/12/2026 |  |  | 0 | 507
34 | Desenvolvimento | Motor de regras | Lucas Gomes | 46345 | 30/12/2026 |  |  | 0% | 332
35 | Desenvolvimento | Tela de login | Amanda Santana | 25/11/2026 | 46391 |  |  | 0% | 246
36 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Ana Moura | 28/11/2026 | 46420 |  |  | 0% | 139
37 | Integracao | Mensageria entre serviços | Sérgio Rezende | 01/12/2026 | 23/01/2027 |  |  | 0% | 285
38 | Integracao | Mensageria entre serviços | Elisa Santana | 04/12/2026 | 46413 |  |  | 0% | 337
39 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Elisa Santana | 10/12/2026 | 46412 |  |  | 0% | 464
40 | Integracao | Integração com CRM | Karina Lacerda | 23/12/2026 | 46402 |  |  | 0% | 373
41 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Sabrina Ferraz | 23/12/2026 | 46433 |  |  | 0% | 279
42 | Testes | Pentest | Nelson Cardoso | 46382 | 46448 |  |  | 0% | 86
43 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Karina Lacerda | 27/12/2026 | 25/02/2027 |  |  | 0% | 151
44 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Lucas Gomes | 46386 | 02/03/2027 |  |  | 0% | 168
45 | Integracao | Carga inicial de dados | Lucas Gomes | 09/01/2027 | 19/03/2027 |  |  | 0% | 264
46 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Felipe Siqueira | 18/01/2027 | 46472 |  |  | 0 | 650
47 | Testes | Homologação com usuários | Sérgio Rezende | 29/01/2027 | 46473 |  |  | 0% | 78
48 | Testes | Testes integrados | Elisa Santana | 30/01/2027 | 19/04/2027 |  |  | 0% | 242
49 | Testes | Homologação com usuários | Débora Teixeira | 31/01/2027 | 46501 |  |  | 0% | 132
50 | Testes | Testes de regressão | Sabrina Ferraz | 46419 | 17/03/2027 |  |  | 0% | 146
51 | Desenvolvimento | API de cadastro | Juliana Siqueira | 46420 | 19/03/2027 |  |  | 0 | 240
52 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Queiroz | 46420 | 09/03/2027 |  |  | 0% | 195
53 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Ana Moura | 06/02/2027 | 46471 |  |  | 0% | 454
54 | Testes | Testes de regressão | Rafael Queiroz | 12/02/2027 | 03/04/2027 |  |  | 0 | 430
55 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Débora Teixeira | 46440 | 46520 |  |  | 0% | 236
56 | Desenvolvimento | Tela de login | Rafael Queiroz | 46445 | 10/05/2027 |  |  | 0% | 105
57 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Teixeira | 04/03/2027 | 03/05/2027 |  |  | 0% | 198
58 | Testes | Testes de regressão | Sabrina Ferraz | 09/03/2027 | 01/04/2027 |  |  | 0 | 223
59 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sérgio Rezende | 09/03/2027 | 46513 |  |  | 0 | 268
60 | Testes | Teste de carga | Elisa Santana | 09/03/2027 | 10/05/2027 |  |  | 0% | 86
61 | Testes | Pentest | Karina Lacerda | 46462 | 31/05/2027 |  |  | 0% | 177
62 | Integracao | Mensageria entre serviços | Karina Lacerda | 21/03/2027 | 46494 |  |  | 0 | 109
63 | Integracao | Carga inicial de dados | Juliana Siqueira | 46468 | 46525 |  |  | 0% | 405
64 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sérgio Rezende | 28/03/2027 | 26/04/2027 |  |  | 0% | 257
65 | Testes | Correção de bugs da homologação | Rafael Queiroz | 01/04/2027 | 46525 |  |  | 0% | 79
66 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Sabrina Ferraz | 46483 | 10/05/2027 |  |  | 0 | 394
67 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Juliana Siqueira | 07/04/2027 | 10/05/2027 |  |  | 0 | 242
68 | Integracao | Integração com CRM | Lucas Cardoso | 07/04/2027 | 46533 |  |  | 0% | 155
69 | Integracao | Integração com CRM | Karina Lacerda | 11/04/2027 | 20/05/2027 |  |  | 0 | 414
70 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Juliana Siqueira | 19/04/2027 | 10/05/2027 |  |  | 0% | 372
71 | Testes | Homologação com usuários | Nelson Cardoso | 20/04/2027 | 23/06/2027 |  |  | 0 | 306
72 | Testes | Pentest | Juliana Siqueira | 46500 | 46563 |  |  | 0% | 203
73 | Testes | Teste de carga | Felipe Siqueira | 29/04/2027 | 04/07/2027 |  |  | 0% | 105
74 | Testes | Pentest | Débora Teixeira | 11/05/2027 | 12/07/2027 |  |  | 0% | 362
75 | Implantacao | Treinamento de usuários | Rafael Queiroz | 30/05/2027 | 46587 |  |  | 0% | 359
76 | Implantacao | Plano de go-live | Felipe Siqueira | 06/06/2027 | 15/08/2027 |  |  | 0% | 169
77 | Testes | Pentest | Sabrina Ferraz | 11/06/2027 | 12/07/2027 |  |  | 0% | 261
78 | Implantacao | Go-live | Lucas Cardoso | 20/06/2027 | 46614 |  |  | 0 | 414
79 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Elisa Santana | 25/06/2027 | 46614 |  |  | 0 | 210
80 | Implantacao | Treinamento de usuários | Nelson Cardoso | 26/06/2027 | 46602 |  |  | 0% | 105
81 | Implantacao | Operação assistida | Sabrina Ferraz | 01/07/2027 | 46614 |  |  | 0% | 132
82 | Implantacao | Go-live | Amanda Santana | 46570 | 46597 |  |  | 0% | 103
83 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Felipe Siqueira | 46578 | 46614 |  |  | 0 | 92
84 | Implantacao | Treinamento de usuários | Sérgio Rezende | 46579 | 46614 |  |  | 0% | 382
85 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Felipe Siqueira | 13/07/2027 | 46614 |  |  | 0% | 79
86 | Implantacao | Go-live | Sabrina Ferraz | 46584 | 15/08/2027 |  |  | 0 | 84
87 | Implantacao | Treinamento de usuários | Amanda Santana | 24/07/2027 | 15/08/2027 |  |  | 0% | 369
|  | TOTAL | [6 empty] | 20825