## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Entrevistas com usuários | Sabrina Xavier | 31/12/2025 | 46106 | 29/12/2025 | 08/04/2026 | 100% | 1227
2 | Discovery | Levantamento de requisitos | Sabrina Xavier | 11/01/2026 | 25/03/2026 | 46035 | 09/04/2026 | 100% | 418
3 | Discovery | Entrevistas com usuários | Karina Cardoso | 29/01/2026 | 25/03/2026 | 46058 | 10/04/2026 | 1 | 329
4 | Discovery | Mapeamento de processos | Sabrina Xavier | 15/02/2026 | 46092 | 25/02/2026 | 46108 | 100% | 349
5 | Arquitetura | Desenho das integrações | Thiago Moura | 15/02/2026 | 16/04/2026 | 27/02/2026 | 14/05/2026 | 100% | 408
6 | Arquitetura | Prova de conceito | Patrícia Nogueira | 46105 | 46191 | 46118 | 46234 | 1 | 402
7 | Arquitetura | Modelo de dados | Karina Esteves | 02/04/2026 | 05/05/2026 | 46135 | 46170 | 100% | 271
8 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Sabrina Xavier | 09/04/2026 | 46223 | 27/04/2026 | 02/09/2026 | 100% | 177
9 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Rafael Gomes | 12/04/2026 | 23/05/2026 | 28/04/2026 | 25/06/2026 | 1 | 375
10 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Sabrina Xavier | 17/04/2026 | 46187 | 05/05/2026 | 17/07/2026 | 100% | 351h
11 | Desenvolvimento | Motor de regras | Patrícia Nogueira | 23/04/2026 | 46230 | 14/05/2026 | 46274 | 100% | 476
12 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Rafael Gomes | 46136 | 20/07/2026 | 12/05/2026 | 20/08/2026 | 1 | 543
13 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Olívia Esteves | 29/04/2026 | 46206 | 46161 | 06/08/2026 | 100% | 388
14 | Arquitetura | Desenho das integrações | Patrícia Nogueira | 30/04/2026 | 02/06/2026 | 22/05/2026 | 02/07/2026 | 1 | 467
15 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Esteves | 02/05/2026 | 17/07/2026 | 26/05/2026 | 46261 | 100% | 1054
16 | Arquitetura | Prova de conceito | Patrícia Nogueira | 10/05/2026 | 46191 | 46175 | 46227 | 1 | 79
17 | Arquitetura | Desenho das integrações | Rafael Gomes | 10/05/2026 | 46191 | 03/06/2026 | 46218 | 1 | 414
18 | Arquitetura | Modelo de dados | Olívia Esteves | 46158 | 18/06/2026 | 11/06/2026 | 46219 | 100% | 706
19 | Desenvolvimento | API de cadastro | Thiago Moura | 46173 | 03/09/2026 | 46203 | 14/10/2026 | 1 | 279
20 | Desenvolvimento | Motor de regras | Rafael Gomes | 12/06/2026 | 46267 | 46220 |  | 97,9% | 135
21 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Patrícia Nogueira | 46203 | 46266 | 04/08/2026 | 46309 | 100% | 275
22 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Patrícia Nogueira | 06/07/2026 | 46303 | 05/08/2026 |  | 65% | 442
23 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Cardoso | 18/07/2026 | 02/11/2026 | 46262 |  | 45,8% | 1692
24 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Karina Esteves | 46240 | 46278 | 46279 |  | 77,7% | 235
25 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Olívia Esteves | 22/08/2026 | 46363 | 46294 |  | 10,8% | 426
26 | Desenvolvimento | Tela de login | Thiago Moura | 27/08/2026 | 19/10/2026 | 07/10/2026 |  | 12,8% | 546
27 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Thiago Moura | 46273 | 03/10/2026 |  |  | 0% | 619
28 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Rafael Gomes | 17/09/2026 | 24/12/2026 |  |  | 0 | 467
29 | Desenvolvimento | Tela de login | Karina Esteves | 23/09/2026 | 46329 |  |  | 0% | 273
30 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Karina Esteves | 01/10/2026 | 46356 |  |  | 0 | 77
31 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Karina Esteves | 46300 | 04/11/2026 |  |  | 0 | 499
32 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sabrina Xavier | 10/10/2026 | 22/11/2026 |  |  | 0% | 442
33 | Integracao | Mensageria entre serviços | Karina Esteves | 46309 | 28/11/2026 |  |  | 0% | 700
34 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Thiago Moura | 28/10/2026 | 46422 |  |  | 0% | 349
35 | Testes | Testes de regressão | Patrícia Nogueira | 31/10/2026 | 03/12/2026 |  |  | 0% | 439
36 | Testes | Correção de bugs da homologação | Rafael Gomes | 05/11/2026 | 46406 |  |  | 0% | 1060
37 | Desenvolvimento | Tela de login | Rafael Gomes | 14/11/2026 | 04/01/2027 |  |  | 0% | 861
38 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Gomes | 17/11/2026 | 23/02/2027 |  |  | 0 | 421h
39 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Patrícia Nogueira | 46347 | 46375 |  |  | 0 | 698
40 | Integracao | Integração com CRM | Olívia Esteves | 25/11/2026 | 04/02/2027 |  |  | 0% | 211
41 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Thiago Moura | 27/11/2026 | 09/02/2027 |  |  | 0 | 381
42 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Rafael Gomes | 02/12/2026 | 25/02/2027 |  |  | 0% | 331
43 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Olívia Esteves | 46368 | 46413 |  |  | 0% | 777
44 | Testes | Testes integrados | Karina Cardoso | 46374 | 46426 |  |  | 0% | 197
45 | Testes | Teste de carga | Olívia Esteves | 01/01/2027 | 05/03/2027 |  |  | 0 | 395
46 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Karina Esteves | 46398 | 46440 |  |  | 0 | 585
47 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Esteves | 46401 | 46507 |  |  | 0% | 524
48 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Sabrina Xavier | 19/01/2027 | 30/04/2027 |  |  | 0% | 897
49 | Testes | Testes integrados | Patrícia Nogueira | 46408 | 46504 |  |  | 0% | 1757
50 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Karina Cardoso | 46437 | 12/04/2027 |  |  | 0% | 222
51 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Cardoso | 46437 | 46507 |  |  | 0% | 446
52 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Karina Cardoso | 46442 | 46525 |  |  | 0 | 565
53 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Sabrina Xavier | 02/03/2027 | 29/03/2027 |  |  | 0% | 516
54 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Patrícia Nogueira | 05/03/2027 | 06/06/2027 |  |  | 0% | 258
55 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Rafael Gomes | 05/03/2027 | 06/06/2027 |  |  | 0% | 1682h
56 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Sabrina Xavier | 21/03/2027 | 46507 |  |  | 0 | 833
57 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Patrícia Nogueira | 27/03/2027 | 46507 |  |  | 0% | 356
58 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Olívia Esteves | 29/03/2027 | 30/04/2027 |  |  | 0 | 337
59 | Testes | Homologação com usuários | Patrícia Nogueira | 01/04/2027 | 46528 |  |  | 0% | 676
60 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Esteves | 05/04/2027 | 30/04/2027 |  |  | 0 | 318
61 | Testes | Teste de carga | Karina Cardoso | 06/04/2027 | 46545 |  |  | 0 | 189
62 | Integracao | Mensageria entre serviços | Karina Cardoso | 13/04/2027 | 06/06/2027 |  |  | 0% | 907
63 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Rafael Gomes | 46514 | 06/06/2027 |  |  | 0 | 637
64 | Testes | Homologação com usuários | Olívia Esteves | 46516 | 01/07/2027 |  |  | 0% | 707
65 | Implantacao | Operação assistida | Karina Cardoso | 17/06/2027 | 23/07/2027 |  |  | 0 | 856
66 | Implantacao | Plano de go-live | Olívia Esteves | 46576 | 46629 |  |  | 0% | 589
67 | Implantacao | Go-live | Patrícia Nogueira | 02/08/2027 | 46629 |  |  | 0 | 3201
|  | TOTAL | [6 empty] | 38719