## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Vítor Pacheco | 45787 | 45831 | 14/05/2025 | 10/07/2025 | 100% | 151
2 | Discovery | Entrevistas com usuários | Vítor Pacheco | 45790 | 13/06/2025 | 15/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 111
3 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Sabrina Vasconcelos | 45793 | 09/06/2025 | 20/05/2025 | 19/06/2025 | 1 | 479
4 | Discovery | Mapeamento de processos | Karina Cardoso | 22/05/2025 | 17/06/2025 | 45804 | 25/06/2025 | 1 | 375h
5 | Discovery | Entrevistas com usuários | Leonardo Ferraz | 24/05/2025 | 06/07/2025 | 26/05/2025 | 24/07/2025 | 100% | 120
6 | Discovery | Levantamento de requisitos | Karina Ferraz | 45811 | 06/07/2025 | 45817 | 45854 | 1 | 121
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Sabrina Vasconcelos | 45849 | 16/09/2025 | 22/07/2025 | 09/10/2025 | 100% | 418
8 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Vítor Pacheco | 45872 | 45957 | 19/08/2025 | 21/01/2026 | 1 | 218
9 | Arquitetura | Modelo de dados | Fábio Ferraz | 04/08/2025 | 45916 | 45887 | 45938 | 1 | 266
10 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Karina Ferraz | 09/08/2025 | 45957 | 29/08/2025 | 46050 | 100% | 501
11 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Karina Cardoso | 45882 | 45916 | 26/08/2025 | 45939 | 1 | 338
12 | Arquitetura | Modelo de dados | Karina Ferraz | 45886 | 45916 | 01/09/2025 | 45939 | 106% | 417
13 | Arquitetura | Prova de conceito | Olívia Esteves | 21/08/2025 | 16/09/2025 | 08/09/2025 | 45938 | 100% | 235
14 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Fábio Ferraz | 45892 | 45916 | 08/09/2025 | 09/10/2025 | 100% | 474
15 | Desenvolvimento | Motor de regras | Karina Ferraz | 45900 | 45954 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | 100% | 198
16 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Karina Ferraz | 04/09/2025 | 03/12/2025 | 26/09/2025 | 46085 | 100% | 274
17 | Desenvolvimento | Tela de login | Sabrina Vasconcelos | 11/09/2025 | 45957 | 02/10/2025 | 22/01/2026 | 100% | 179
18 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Vítor Pacheco | 13/09/2025 | 24/11/2025 | 29/09/2025 | 46072 | 1 | 238
19 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Fábio Ferraz | 03/10/2025 | 45985 | 27/10/2025 | 25/02/2026 | 1 | 461
20 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sabrina Vasconcelos | 05/10/2025 | 45977 | 45961 | 46073 | 1 | 171
21 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Fábio Ferraz | 45944 | 45973 | 27/11/2025 | 46057 | 1 | 182
22 | Desenvolvimento | Tela de login | Sabrina Vasconcelos | 45962 | 27/11/2025 | 29/01/2026 | 46079 | 1 | 200
23 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Leonardo Ferraz | 45963 | 46040 | 46052 | 16/04/2026 | 1 | 246
24 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Karina Ferraz | 45971 | 46006 | 46059 | 19/03/2026 | 1 | 95
25 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Karina Cardoso | 16/11/2025 | 46051 | 11/02/2026 | 30/04/2026 | 100% | 245
26 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Esteves | 23/11/2025 | 03/02/2026 | 46073 | 46164 | 100% | 651h
27 | Desenvolvimento | Tela de login | Karina Cardoso | 45985 | 46016 | 19/02/2026 | 01/04/2026 | 100% | 354
28 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Vítor Santana | 25/11/2025 | 46066 | 46076 | 22/05/2026 | 1 | 202
29 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Leonardo Ferraz | 02/12/2025 | 25/01/2026 | 46087 | 46149 | 100% | 286
30 | Integracao | Integração com CRM | Vítor Pacheco | 46006 | 46089 | 46099 | 17/06/2026 | 100% | 217
31 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Esteves | 25/12/2025 | 23/03/2026 | 26/03/2026 | 46213 | 100% | 289
32 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Fábio Ferraz | 30/12/2025 | 46072 | 30/03/2026 | 46170 | 100% | 257
33 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Olívia Esteves | 31/12/2025 | 13/02/2026 | 46112 | 29/05/2026 | 100% | 247
34 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Olívia Esteves | 46022 | 46073 | 01/04/2026 | 46177 | 1 | 248
35 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Ferraz | 46025 | 46047 | 46119 | 46142 | 1 | 101
36 | Testes | Pentest | Karina Ferraz | 46030 | 46056 | 14/04/2026 | 46156 | 100% | 117
37 | Integracao | Mensageria entre serviços | Leonardo Ferraz | 13/01/2026 | 46090 | 15/04/2026 | 18/06/2026 | 100% | 434
38 | Testes | Homologação com usuários | Vítor Santana | 46037 | 46089 | 46136 | 46192 | 1 | 313
39 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Leonardo Ferraz | 16/01/2026 | 26/02/2026 | 24/04/2026 | 46178 | 1 | 482
40 | Testes | Homologação com usuários | Karina Cardoso | 19/01/2026 | 04/04/2026 | 23/04/2026 | 46226 | 100% | 374
41 | Testes | Testes integrados | Karina Cardoso | 21/01/2026 | 18/03/2026 | 46140 | 46205 | 100% | 53
42 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Leonardo Ferraz | 22/01/2026 | 46109 | 30/04/2026 | 46212 | 100% | 555
43 | Integracao | Integração com CRM | Karina Cardoso | 25/01/2026 | 46071 | 46141 | 46171 | 100% | 141
44 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Vítor Pacheco | 26/01/2026 | 21/04/2026 | 46143 | 46268 | 100% | 786
45 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Karina Ferraz | 46054 | 20/04/2026 | 04/05/2026 | 26/08/2026 | 1 | 215
46 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Vítor Santana | 46064 | 16/03/2026 | 22/05/2026 | 46199 | 100% | 71
47 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Fábio Ferraz | 12/02/2026 | 30/04/2026 | 46160 | 46260 | 1 | 420
48 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Fábio Ferraz | 13/02/2026 | 07/04/2026 | 21/05/2026 | 22/07/2026 | 100% | 321
49 | Testes | Homologação com usuários | Vítor Santana | 20/02/2026 | 15/03/2026 | 46168 | 25/06/2026 | 100% | 600
50 | Testes | Testes de regressão | Karina Cardoso | 23/02/2026 | 09/05/2026 | 05/06/2026 | 24/09/2026 | 100% | 200
51 | Desenvolvimento | API de cadastro | Olívia Esteves | 26/02/2026 | 46143 | 46177 | 10/09/2026 | 100% | 170
52 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Olívia Esteves | 46087 | 18/05/2026 | 16/06/2026 | 09/10/2026 | 100% | 103
53 | Testes | Testes de regressão | Vítor Pacheco | 46097 | 46181 | 26/06/2026 |  | 0.774 | 160
54 | Testes | Correção de bugs da homologação | Vítor Santana | 46098 | 04/05/2026 | 23/06/2026 | 18/09/2026 | 100% | 199
55 | Integracao | Mensageria entre serviços | Leonardo Ferraz | 26/03/2026 | 46189 | 09/07/2026 |  | 72% | 192
56 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Leonardo Ferraz | 01/04/2026 | 23/04/2026 | 15/07/2026 | 19/08/2026 | 100% | 143
57 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Vítor Santana | 06/04/2026 | 21/06/2026 | 24/07/2026 |  | 63,3% | 478
58 | Desenvolvimento | Motor de regras | Karina Ferraz | 46135 | 12/06/2026 | 46248 |  | 74,1% | 254
59 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Vítor Santana | 25/04/2026 | 46185 | 46252 |  | 0.649 | 306
60 | Testes | Testes integrados | Fábio Ferraz | 46140 | 46197 | 24/08/2026 |  | 56,4% | 426
61 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Karina Cardoso | 30/04/2026 | 12/06/2026 | 46261 |  | 0.635 | 236
62 | Integracao | Integração com o legado | Karina Ferraz | 46145 | 26/05/2026 | 04/09/2026 | 14/10/2026 | 1 | 311
63 | Integracao | Mensageria entre serviços | Sabrina Vasconcelos | 46149 | 13/07/2026 | 11/09/2026 |  | 0.31 | 462
64 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Fábio Ferraz | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 17/09/2026 |  | 51,3% | 252
65 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Olívia Esteves | 11/05/2026 | 12/06/2026 | 46279 |  | 0.518 | 350
66 | Testes | Testes de regressão | Karina Cardoso | 23/05/2026 | 46246 | 46304 |  | 5,4% | 409
67 | Testes | Testes de regressão | Olívia Esteves | 25/05/2026 | 10/07/2026 | 13/10/2026 |  | 0.051 | 159
68 | Testes | Teste de carga | Vítor Santana | 46177 | 18/08/2026 |  |  | 0 | 158
69 | Integracao | Mensageria entre serviços | Sabrina Vasconcelos | 08/06/2026 | 46216 |  |  | 0% | 226
70 | Integracao | Mensageria entre serviços | Olívia Esteves | 46182 | 03/07/2026 |  |  | 0 | 268
71 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Karina Ferraz | 46207 | 46288 |  |  | 0% | 157
72 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Olívia Esteves | 05/07/2026 | 46267 |  |  | 0 | 99
73 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Vítor Santana | 46211 | 46242 |  |  | 0 | 567
74 | Implantacao | Operação assistida | Vítor Pacheco | 13/07/2026 | 23/09/2026 |  |  | 0 | 157h
75 | Implantacao | Plano de go-live | Karina Ferraz | 18/07/2026 | 23/09/2026 |  |  | 0% | 258
76 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Vítor Pacheco | 27/07/2026 | 23/09/2026 |  |  | 0 | 297
77 | Implantacao | Plano de go-live | Vítor Pacheco | 46232 | 19/09/2026 |  |  | 0% | 395
78 | Implantacao | Operação assistida | Vítor Santana | 46243 | 46285 |  |  | 0 | 175
79 | Implantacao | Go-live | Karina Ferraz | 20/08/2026 | 23/09/2026 |  |  | 0 | 379
80 | Implantacao | Operação assistida | Karina Ferraz | 46261 | 18/09/2026 |  |  | 0% | 232
|  | TOTAL | [6 empty] | 22625