## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Mapeamento de processos | Carla Duarte | 27/05/2025 | 15/06/2025 | 45804 | 45826 | 100% | 3163
2 | Arquitetura | Prova de conceito | Patrícia Lacerda | 45819 | 45864 | 45818 | 31/07/2025 | 1 | 777
3 | Arquitetura | Desenho das integrações | Marina Rezende | 14/06/2025 | 02/07/2025 | 16/06/2025 | 03/07/2025 | 100% | 470
4 | Arquitetura | Modelo de dados | Amanda Queiroz | 27/06/2025 | 29/08/2025 | 45841 | 45896 | 100% | 1318
5 | Arquitetura | Desenho das integrações | Amanda Esteves | 29/06/2025 | 06/09/2025 | 04/07/2025 | 04/09/2025 | 100% | 564
6 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Marina Rezende | 14/07/2025 | 45885 | 17/07/2025 | 22/08/2025 | 100% | 1025
7 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Patrícia Lacerda | 15/07/2025 | 07/09/2025 | 15/07/2025 | 12/09/2025 | 1 | 528
8 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Paulo Santana | 45858 | 45876 | 45860 | 45877 | 1 | 794
9 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Amanda Queiroz | 45861 | 45912 | 45860 | 10/09/2025 | 100% | 866
10 | Desenvolvimento | Motor de regras | Amanda Queiroz | 28/07/2025 | 45915 | 30/07/2025 | 18/09/2025 | 1 | 203
11 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Diego Pacheco | 31/07/2025 | 22/08/2025 | 28/07/2025 | 22/08/2025 | 100% | 448
12 | Arquitetura | Prova de conceito | Patrícia Lacerda | 45872 | 45895 | 08/08/2025 | 45897 | 1 | 296
13 | Desenvolvimento | API de cadastro | Amanda Queiroz | 45877 | 45943 | 04/08/2025 | 15/10/2025 | 100% | 203
14 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Diego Moura | 14/08/2025 | 16/10/2025 | 12/08/2025 | 17/10/2025 | 1 | 1318
15 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Carla Duarte | 45883 | 12/10/2025 | 45883 | 16/10/2025 | 100% | 713
16 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Amanda Esteves | 45893 | 24/10/2025 | 27/08/2025 | 31/10/2025 | 100% | 306
17 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Amanda Queiroz | 31/08/2025 | 10/10/2025 | 45904 | 15/10/2025 | 100% | 964
18 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Patrícia Lacerda | 45904 | 45962 | 45901 | 13/11/2025 | 100% | 230
19 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Esteves | 45915 | 20/11/2025 | 45915 | 45994 | 1 | 1329
20 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Amanda Queiroz | 24/09/2025 | 24/11/2025 | 45926 | 04/12/2025 | 100% | 769
21 | Desenvolvimento | Tela de login | Diego Pacheco | 45941 | 21/11/2025 | 45944 | 27/11/2025 | 100% | 656
22 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Paulo Santana | 45948 | 10/11/2025 | 20/10/2025 | 14/11/2025 | 100% | 1065
23 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Amanda Queiroz | 20/10/2025 | 28/11/2025 | 20/10/2025 | 45995 | 1 | 578
24 | Desenvolvimento | Motor de regras | Amanda Esteves | 45958 | 29/12/2025 | 31/10/2025 | 46030 | 100% | 772
25 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Marina Rezende | 29/10/2025 | 46021 | 30/10/2025 | 08/01/2026 | 1 | 575
26 | Integracao | Integração com o legado | Marina Rezende | 01/11/2025 | 25/12/2025 | 45966 | 46023 | 100% | 1280
27 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Patrícia Lacerda | 45964 | 21/12/2025 | 05/11/2025 | 46022 | 1 | 268
28 | Integracao | Carga inicial de dados | Diego Pacheco | 45969 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 | 100% | 1078
29 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Diego Moura | 45972 | 27/12/2025 | 12/11/2025 | 09/01/2026 | 1 | 188
30 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Marina Rezende | 14/11/2025 | 01/01/2026 | 45979 | 09/01/2026 | 1 | 419
31 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Marina Rezende | 25/11/2025 | 06/02/2026 | 45987 | 46080 | 1 | 698
32 | Integracao | Integração com CRM | Marina Rezende | 45988 | 25/01/2026 | 45994 | 05/02/2026 | 100% | 65
33 | Integracao | Mensageria entre serviços | Patrícia Lacerda | 01/12/2025 | 46012 | 02/12/2025 | 01/01/2026 | 100% | 938
34 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Tatiana Queiroz | 06/12/2025 | 46025 | 10/12/2025 | 09/01/2026 | 100% | 548
35 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Amanda Teixeira | 46008 | 26/02/2026 | 46008 | 46092 | 100% | 141
36 | Testes | Testes integrados | Diego Moura | 46014 | 10/01/2026 | 46022 | 23/01/2026 | 100% | 381
37 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Diego Pacheco | 46014 | 09/02/2026 | 02/01/2026 | 18/02/2026 | 100% | 488
38 | Desenvolvimento | Tela de login | Marina Rezende | 26/12/2025 | 46070 | 46028 | 27/02/2026 | 100% | 1093
39 | Integracao | Integração com CRM | Amanda Teixeira | 31/12/2025 | 10/02/2026 | 08/01/2026 | 26/02/2026 | 100% | 392
40 | Integracao | Integração com CRM | Carla Duarte | 46026 | 26/02/2026 | 13/01/2026 | 13/03/2026 | 100% | 807
41 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Amanda Esteves | 46027 | 46079 | 46038 | 19/03/2026 | 100% | 365h
42 | Integracao | Carga inicial de dados | Tatiana Queiroz | 46031 | 06/03/2026 | 46043 | 20/03/2026 | 100% | 439
43 | Desenvolvimento | Motor de regras | Paulo Santana | 10/01/2026 | 15/02/2026 | 46041 | 26/02/2026 | 1 | 540
44 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Diego Pacheco | 46034 | 29/01/2026 | 19/01/2026 | 46066 | 100% | 398
45 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Tatiana Queiroz | 13/01/2026 | 18/02/2026 | 46045 | 04/03/2026 | 100% | 1752
46 | Integracao | Integração com o legado | Carla Duarte | 46035 | 46071 | 19/01/2026 | 05/03/2026 | 1 | 332
47 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Paulo Santana | 15/01/2026 | 46075 | 30/01/2026 | 05/03/2026 | 100% | 760
48 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Diego Moura | 17/01/2026 | 12/03/2026 | 27/01/2026 | 18/03/2026 | 100% | 139
49 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Diego Moura | 46040 | 02/04/2026 | 29/01/2026 | 46127 | 100% | 185
50 | Desenvolvimento | Motor de regras | Marina Rezende | 46041 | 20/02/2026 | 29/01/2026 | 06/03/2026 | 100% | 745
51 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Marina Rezende | 21/01/2026 | 07/04/2026 | 46056 | 46134 | 100% | 454
52 | Integracao | Mensageria entre serviços | Amanda Teixeira | 23/01/2026 | 46099 | 46058 | 08/04/2026 | 100% | 132
53 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Diego Moura | 24/01/2026 | 31/03/2026 | 02/02/2026 | 46122 | 100% | 276
54 | Testes | Correção de bugs da homologação | Patrícia Lacerda | 46050 | 01/03/2026 | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 100% | 1195
55 | Integracao | Carga inicial de dados | Tatiana Queiroz | 46053 | 24/02/2026 | 46063 | 46092 | 1 | 183
56 | Desenvolvimento | Tela de login | Tatiana Queiroz | 01/02/2026 | 21/02/2026 | 13/02/2026 | 46085 | 100% | 705
57 | Testes | Testes de regressão | Tatiana Queiroz | 03/02/2026 | 13/04/2026 | 46065 | 24/04/2026 | 100% | 936
58 | Desenvolvimento | API de cadastro | Patrícia Lacerda | 07/02/2026 | 27/02/2026 | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 1 | 377
59 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Patrícia Lacerda | 07/02/2026 | 46107 | 16/02/2026 | 46122 | 100% | 591
60 | Integracao | Carga inicial de dados | Tatiana Queiroz | 09/02/2026 | 31/03/2026 | 20/02/2026 | 17/04/2026 | 1 | 485
61 | Testes | Teste de carga | Amanda Queiroz | 10/02/2026 | 01/03/2026 | 18/02/2026 | 11/03/2026 | 100% | 967
62 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Amanda Esteves | 19/02/2026 | 18/03/2026 | 46085 | 46113 | 1 | 643
63 | Integracao | Carga inicial de dados | Amanda Queiroz | 21/02/2026 | 11/03/2026 | 06/03/2026 | 46108 | 100% | 600
64 | Integracao | Integração com CRM | Diego Moura | 12/03/2026 | 30/04/2026 | 46108 | 14/05/2026 | 100% | 371
65 | Integracao | Integração com CRM | Amanda Esteves | 46100 | 46153 | 46112 | 46169 | 100% | 212
66 | Testes | Testes integrados | Carla Duarte | 46107 | 46139 | 06/04/2026 | 46157 | 100% | 1702
67 | Testes | Pentest | Diego Moura | 03/04/2026 | 09/06/2026 | 17/04/2026 | 24/06/2026 | 100% | 1328
68 | Testes | Correção de bugs da homologação | Diego Moura | 46130 | 46173 | 46141 | 19/06/2026 | 1 | 872
69 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Diego Moura | 03/05/2026 | 46189 | 14/05/2026 | 03/07/2026 | 100% | 493
70 | Implantacao | Plano de go-live | Paulo Santana | 46145 | 25/05/2026 | 15/05/2026 | 46183 | 1 | 419
71 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Paulo Santana | 05/05/2026 | 46211 | 46161 | 24/07/2026 | 100% | 312
72 | Implantacao | Treinamento de usuários | Amanda Queiroz | 46153 | 46181 | 18/05/2026 | 46197 | 100% | 404
73 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Carla Duarte | 46158 | 46189 | 27/05/2026 | 02/07/2026 | 100% | 791
74 | Implantacao | Treinamento de usuários | Diego Moura | 46166 | 06/07/2026 | 04/06/2026 | 24/07/2026 | 1 | 289
75 | Implantacao | Go-live | Tatiana Queiroz | 46168 | 09/07/2026 | 09/06/2026 | 46226 | 100% | 814
76 | Implantacao | Treinamento de usuários | Patrícia Lacerda | 26/05/2026 | 20/06/2026 | 11/06/2026 | 09/07/2026 | 100% | 185
77 | Implantacao | Go-live | Marina Rezende | 08/06/2026 | 27/06/2026 | 22/06/2026 | 46211 | 1 | 751
78 | Implantacao | Operação assistida | Diego Moura | 46191 | 46212 | 02/07/2026 | 46225 | 100% | 1532
79 | Implantacao | Treinamento de usuários | Marina Rezende | 21/06/2026 | 09/07/2026 | 30/06/2026 | 22/07/2026 | 100% | 339
|  | TOTAL | [6 empty] | 52727