## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Diego Rezende | 45787 | 45849 | 12/05/2025 | 45861 | 1 | 553
2 | Discovery | Mapeamento de processos | Isabela Almeida | 16/05/2025 | 11/07/2025 | 45796 | 18/07/2025 | 100% | 466h
3 | Discovery | Levantamento de requisitos | Diego Rezende | 45793 | 45849 | 21/05/2025 | 16/07/2025 | 118% | 169
4 | Discovery | Mapeamento de processos | Diego Rezende | 45799 | 01/07/2025 | 45798 | 03/07/2025 | 100% | 163
5 | Discovery | Entrevistas com usuários | Leonardo Monteiro | 26/05/2025 | 11/07/2025 | 26/05/2025 | 45854 | 100% | 1021
6 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Fábio Queiroz | 26/05/2025 | 45849 | 45806 | 09/07/2025 | 1 | 159
7 | Arquitetura | Desenho das integrações | Diego Rezende | 45808 | 26/09/2025 | 02/06/2025 | 01/10/2025 | 100% | 179
8 | Arquitetura | Modelo de dados | Isabela Almeida | 21/06/2025 | 15/08/2025 | 45833 | 45898 | 1 | 127
9 | Arquitetura | Modelo de dados | Isabela Almeida | 29/06/2025 | 45893 | 30/06/2025 | 05/09/2025 | 100% | 868
10 | Arquitetura | Prova de conceito | Leonardo Monteiro | 45840 | 45874 | 10/07/2025 | 15/08/2025 | 100% | 365
11 | Arquitetura | Prova de conceito | Isabela Duarte | 15/07/2025 | 21/09/2025 | 45859 | 26/09/2025 | 1 | 151
12 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Isabela Duarte | 45859 | 22/08/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 100% | 1334
13 | Desenvolvimento | Motor de regras | Felipe Queiroz | 26/07/2025 | 13/10/2025 | 31/07/2025 | 24/10/2025 | 100% | 410
14 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Leonardo Monteiro | 03/08/2025 | 45919 | 45875 | 03/10/2025 | 100% | 262
15 | Arquitetura | Prova de conceito | Felipe Queiroz | 45874 | 12/10/2025 | 45881 | 30/10/2025 | 1 | 544
16 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Felipe Queiroz | 45887 | 45943 | 27/08/2025 | 45960 | 1 | 416
17 | Arquitetura | Desenho das integrações | Felipe Queiroz | 06/09/2025 | 45942 | 16/09/2025 | 45959 | 1 | 258
18 | Arquitetura | Prova de conceito | Fábio Queiroz | 08/09/2025 | 45942 | 18/09/2025 | 30/10/2025 | 100% | 231
19 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Isabela Duarte | 45912 | 45973 | 23/09/2025 | 45995 | 100% | 381
20 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Diego Rezende | 15/09/2025 | 12/10/2025 | 22/09/2025 | 45960 | 100% | 390
21 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Isabela Almeida | 25/09/2025 | 14/12/2025 | 10/10/2025 | 46030 | 100% | 441
22 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Isabela Almeida | 27/09/2025 | 22/11/2025 | 45937 | 11/12/2025 | 100% | 599
23 | Desenvolvimento | Motor de regras | Diego Rezende | 30/09/2025 | 46024 | 16/10/2025 | 11/02/2026 | 100% | 344
24 | Desenvolvimento | Motor de regras | Isabela Duarte | 05/10/2025 | 16/11/2025 | 45943 | 45994 | 100% | 434
25 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Isabela Almeida | 12/10/2025 | 45995 | 27/10/2025 | 46010 | 100% | 320
26 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Isabela Almeida | 21/10/2025 | 46022 | 45967 | 28/01/2026 | 1 | 442
27 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Felipe Queiroz | 45969 | 46018 | 45989 | 22/01/2026 | 100% | 439
28 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Fábio Queiroz | 45976 | 04/02/2026 | 03/12/2025 | 46092 | 100% | 599
29 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Leonardo Monteiro | 01/12/2025 | 46058 | 46007 | 46094 | 100% | 509
30 | Desenvolvimento | Tela de login | Fábio Queiroz | 25/12/2025 | 46061 | 46045 | 46092 | 100% | 989
31 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Felipe Queiroz | 46021 | 46078 | 26/01/2026 | 26/03/2026 | 100% | 622
32 | Desenvolvimento | Tela de login | Isabela Duarte | 46035 | 19/02/2026 | 11/02/2026 | 46099 | 1 | 616
33 | Integracao | Mensageria entre serviços | Isabela Almeida | 18/01/2026 | 03/04/2026 | 10/02/2026 | 46156 | 100% | 772
34 | Integracao | Carga inicial de dados | Felipe Queiroz | 06/02/2026 | 46127 | 46086 | 28/05/2026 | 100% | 1169
35 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Leonardo Monteiro | 46088 | 46182 | 46121 | 46225 | 100% | 1542
36 | Testes | Correção de bugs da homologação | Isabela Duarte | 08/03/2026 | 11/04/2026 | 07/04/2026 | 20/05/2026 | 100% | 354
37 | Integracao | Integração com o legado | Leonardo Monteiro | 12/03/2026 | 46178 | 13/04/2026 | 46218 | 100% | 669
38 | Desenvolvimento | API de cadastro | Felipe Queiroz | 46093 | 28/05/2026 | 46128 | 16/07/2026 | 100% | 330
39 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Isabela Duarte | 14/03/2026 | 46201 | 14/04/2026 | 46248 | 100% | 568
40 | Testes | Homologação com usuários | Isabela Duarte | 25/03/2026 | 46176 | 46141 | 46218 | 100% | 652
41 | Desenvolvimento | API de cadastro | Leonardo Monteiro | 46107 | 46202 | 46139 | 13/08/2026 | 100% | 356
42 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Fábio Queiroz | 26/03/2026 | 46191 | 46140 | 22/07/2026 | 100% | 549
43 | Testes | Homologação com usuários | Leonardo Monteiro | 46116 | 46150 | 04/05/2026 | 18/06/2026 | 100% | 1167
44 | Testes | Testes de regressão | Isabela Almeida | 46131 | 07/06/2026 | 27/05/2026 | 16/07/2026 | 100% | 618
45 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Isabela Duarte | 46140 | 06/07/2026 | 46177 | 46247 | 100% | 1028
46 | Integracao | Integração com CRM | Isabela Almeida | 30/04/2026 | 07/07/2026 | 05/06/2026 | 26/08/2026 | 100% | 338
47 | Desenvolvimento | Tela de login | Felipe Queiroz | 09/05/2026 | 28/06/2026 | 18/06/2026 | 14/08/2026 | 100% | 743
48 | Testes | Testes de regressão | Diego Rezende | 12/05/2026 | 04/09/2026 | 19/06/2026 |  | 96,2% | 159
49 | Testes | Teste de carga | Fábio Queiroz | 46154 | 28/08/2026 | 46188 | 07/10/2026 | 100% | 450
50 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Isabela Duarte | 16/05/2026 | 46193 | 46197 | 46233 | 100% | 566
51 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Felipe Queiroz | 27/05/2026 | 46206 | 46211 | 46246 | 100% | 413
52 | Desenvolvimento | Tela de login | Diego Rezende | 02/06/2026 | 10/07/2026 | 46220 | 46262 | 100% | 1488
53 | Desenvolvimento | Motor de regras | Felipe Queiroz | 46184 | 46227 | 20/07/2026 | 46268 | 100% | 269
54 | Integracao | Integração com CRM | Diego Rezende | 46184 | 10/08/2026 | 23/07/2026 | 25/09/2026 | 100% | 593
55 | Integracao | Mensageria entre serviços | Felipe Queiroz | 46184 | 17/07/2026 | 46224 | 04/09/2026 | 100% | 544
56 | Testes | Correção de bugs da homologação | Leonardo Monteiro | 13/06/2026 | 46285 | 46226 |  | 82,1% | 590
57 | Integracao | Integração com o legado | Fábio Queiroz | 46198 | 46238 | 46240 | 25/09/2026 | 100% | 234
58 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Leonardo Monteiro | 46208 | 24/09/2026 | 46253 |  | 67,4% | 381
59 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Diego Rezende | 46210 | 18/08/2026 | 46255 | 46303 | 100% | 1075
60 | Testes | Homologação com usuários | Leonardo Monteiro | 21/07/2026 | 25/08/2026 | 03/09/2026 | 46309 | 100% | 281
61 | Testes | Testes de regressão | Leonardo Monteiro | 30/07/2026 | 26/11/2026 | 46283 |  | 24,2% | 249
62 | Integracao | Integração com o legado | Leonardo Monteiro | 31/07/2026 | 46302 | 17/09/2026 |  | 0.434 | 581
63 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Diego Rezende | 46260 | 46289 | 46308 |  | 0.158 | 780
64 | Integracao | Integração com o legado | Diego Rezende | 46264 | 03/11/2026 | 13/10/2026 |  | 0.01 | 960
65 | Testes | Teste de carga | Isabela Almeida | 46267 | 20/11/2026 |  |  | 0% | 259
66 | Testes | Correção de bugs da homologação | Diego Rezende | 46270 | 14/12/2026 |  |  | 0% | 408
67 | Integracao | Mensageria entre serviços | Leonardo Monteiro | 29/09/2026 | 03/11/2026 |  |  | 0 | 268
68 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Isabela Duarte | 02/10/2026 | 46329 |  |  | 0 | 198
69 | Testes | Correção de bugs da homologação | Felipe Queiroz | 25/10/2026 | 20/12/2026 |  |  | 0% | 341
70 | Testes | Testes integrados | Leonardo Monteiro | 31/10/2026 | 46376 |  |  | 0% | 379
71 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Isabela Duarte | 10/11/2026 | 46383 |  |  | 0% | 1071
72 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Diego Rezende | 46337 | 11/01/2027 |  |  | 0 | 998
73 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Isabela Duarte | 12/11/2026 | 29/12/2026 |  |  | 0% | 834
74 | Implantacao | Treinamento de usuários | Felipe Queiroz | 07/12/2026 | 28/01/2027 |  |  | 0 | 196
75 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Isabela Almeida | 24/12/2026 | 05/02/2027 |  |  | 0% | 1120
76 | Implantacao | Treinamento de usuários | Felipe Queiroz | 46384 | 46423 |  |  | 0% | 400
77 | Implantacao | Go-live | Isabela Duarte | 09/01/2027 | 46423 |  |  | 0 | 443
|  | TOTAL | [6 empty] | 42184