## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Patrícia Vasconcelos | 45796 | 09/08/2025 | 45799 | 45882 | 100% | 648
2 | Discovery | Workshop com a área de negócio | Patrícia Vasconcelos | 15/06/2025 | 45878 | 19/06/2025 | 13/08/2025 | 100% | 746
3 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Marina Teixeira | 19/06/2025 | 09/08/2025 | 17/06/2025 | 45875 | 1 | 947
4 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Isabela Monteiro | 45827 | 09/08/2025 | 45825 | 06/08/2025 | 1 | 619h
5 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Marina Teixeira | 28/06/2025 | 45911 | 26/06/2025 | 45910 | 1 | 1424
6 | Discovery | Levantamento de requisitos | Rafael Ribeiro | 03/07/2025 | 09/08/2025 | 30/06/2025 | 45877 | 1 | 967
7 | Discovery | Entrevistas com usuários | Juliana Ferraz | 45852 | 09/08/2025 | 16/07/2025 | 13/08/2025 | 1 | 521
8 | Arquitetura | Desenho das integrações | Isabela Monteiro | 45864 | 45922 | 30/07/2025 | 25/09/2025 | 100% | 3414
9 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Leonardo Barros | 45892 | 24/09/2025 | 18/08/2025 | 45925 | 100% | 848
10 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Leonardo Barros | 26/08/2025 | 45959 | 45897 | 06/11/2025 | 100% | 423
11 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Juliana Ferraz | 31/08/2025 | 05/10/2025 | 04/09/2025 | 45939 | 1 | 1141
12 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Marina Teixeira | 45902 | 45929 | 02/09/2025 | 45931 | 100% | 688
13 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Leonardo Barros | 45905 | 01/10/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 | 100% | 2913
14 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Juliana Ferraz | 07/09/2025 | 29/10/2025 | 45908 | 45967 | 100% | 261
15 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Juliana Ferraz | 15/09/2025 | 07/12/2025 | 18/09/2025 | 46010 | 100% | 1045
16 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Olívia Moura | 45916 | 02/11/2025 | 17/09/2025 | 29/10/2025 | 100% | 1093
17 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Olívia Moura | 45918 | 01/01/2026 | 45915 | 46024 | 1 | 993
18 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Juliana Ferraz | 45929 | 24/11/2025 | 45929 | 28/11/2025 | 100% | 424
19 | Desenvolvimento | API de cadastro | Leonardo Barros | 10/10/2025 | 23/12/2025 | 45936 | 31/12/2025 | 100% | 1139
20 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Juliana Ferraz | 24/10/2025 | 01/02/2026 | 45954 | 06/02/2026 | 1 | 2535
21 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Isabela Monteiro | 30/10/2025 | 05/12/2025 | 45959 | 03/12/2025 | 1 | 472
22 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Lucas Barros | 45961 | 46069 | 45968 | 46079 | 100% | 420
23 | Desenvolvimento | Tela de login | Patrícia Vasconcelos | 45968 | 24/01/2026 | 12/11/2025 | 29/01/2026 | 1 | 779
24 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Lucas Barros | 12/11/2025 | 19/12/2025 | 10/11/2025 | 26/12/2025 | 1 | 310
25 | Desenvolvimento | Motor de regras | Olívia Moura | 45991 | 46016 | 45992 | 02/01/2026 | 100% | 821
26 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Leonardo Barros | 02/01/2026 | 11/02/2026 | 46027 | 46073 | 1 | 1287
27 | Desenvolvimento | Motor de regras | Juliana Ferraz | 13/01/2026 | 15/02/2026 | 46044 | 26/02/2026 | 1 | 506
28 | Integracao | Integração com CRM | Juliana Vasconcelos | 46037 | 04/04/2026 | 46042 | 08/04/2026 | 100% | 1322
29 | Desenvolvimento | Motor de regras | Patrícia Vasconcelos | 17/01/2026 | 46143 | 46042 | 46156 | 100% | 953
30 | Integracao | Carga inicial de dados | Olívia Moura | 27/01/2026 | 10/03/2026 | 04/02/2026 | 11/03/2026 | 100% | 720
31 | Desenvolvimento | API de cadastro | Juliana Ferraz | 28/01/2026 | 30/04/2026 | 46058 | 46155 | 100% | 476
32 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Rafael Ribeiro | 46056 | 46086 | 11/02/2026 | 13/03/2026 | 1 | 456
33 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Lucas Barros | 04/02/2026 | 21/03/2026 | 12/02/2026 | 25/03/2026 | 100% | 714
34 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Juliana Ferraz | 46059 | 21/03/2026 | 12/02/2026 | 03/04/2026 | 100% | 427
35 | Desenvolvimento | Tela de login | Juliana Vasconcelos | 46059 | 09/04/2026 | 46064 | 15/04/2026 | 1 | 1322
36 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Patrícia Vasconcelos | 06/02/2026 | 46122 | 10/02/2026 | 15/04/2026 | 1 | 467
37 | Integracao | Integração com o legado | Leonardo Barros | 46062 | 15/05/2026 | 11/02/2026 | 29/05/2026 | 100% | 774
38 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Patrícia Vasconcelos | 46066 | 02/04/2026 | 17/02/2026 | 46120 | 100% | 1370
39 | Integracao | Carga inicial de dados | Juliana Vasconcelos | 46095 | 08/06/2026 | 16/03/2026 | 46198 | 1 | 343
40 | Desenvolvimento | Tela de login | Leonardo Barros | 46103 | 46148 | 24/03/2026 | 46156 | 1 | 611
41 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Ribeiro | 23/03/2026 | 25/04/2026 | 46115 | 46142 | 100% | 746
42 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Juliana Vasconcelos | 46107 | 46154 | 31/03/2026 | 46155 | 100% | 398
43 | Integracao | Integração com CRM | Marina Teixeira | 46107 | 46191 | 46115 | 46199 | 1 | 680
44 | Desenvolvimento | Motor de regras | Marina Teixeira | 27/03/2026 | 20/05/2026 | 46111 | 29/05/2026 | 100% | 635
45 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Marina Teixeira | 29/03/2026 | 21/06/2026 | 46113 | 46199 | 100% | 627
46 | Integracao | Carga inicial de dados | Marina Teixeira | 29/03/2026 | 03/07/2026 | 46113 | 46218 | 100% | 330
47 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Rafael Ribeiro | 46117 | 46195 | 06/04/2026 | 02/07/2026 | 1 | 366
48 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Patrícia Vasconcelos | 46119 | 46220 | 46125 | 46226 | 100% | 674
49 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Rafael Ribeiro | 46119 | 01/07/2026 | 46129 | 03/07/2026 | 100% | 762h
50 | Integracao | Integração com o legado | Lucas Barros | 11/04/2026 | 28/05/2026 | 46129 | 46185 | 100% | 415
51 | Integracao | Mensageria entre serviços | Leonardo Barros | 46125 | 21/06/2026 | 17/04/2026 | 46199 | 100% | 1319
52 | Desenvolvimento | API de cadastro | Patrícia Vasconcelos | 17/04/2026 | 05/07/2026 | 46134 | 10/07/2026 | 100% | 469
53 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Juliana Vasconcelos | 46136 | 46223 | 46139 | 46233 | 100% | 292
54 | Integracao | Carga inicial de dados | Isabela Monteiro | 46141 | 46229 | 46147 | 46239 | 1 | 470
55 | Testes | Testes de regressão | Patrícia Vasconcelos | 02/05/2026 | 03/06/2026 | 46146 | 12/06/2026 | 100% | 719
56 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Olívia Moura | 46152 | 10/07/2026 | 15/05/2026 | 46219 | 1 | 558
57 | Testes | Testes de regressão | Lucas Barros | 46154 | 46203 | 46163 | 10/07/2026 | 1 | 747
58 | Desenvolvimento | API de cadastro | Juliana Ferraz | 12/05/2026 | 46206 | 46164 | 17/07/2026 | 100% | 1218h
59 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Rafael Ribeiro | 16/05/2026 | 46191 | 46164 | 46198 | 100% | 1528
60 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Olívia Moura | 19/05/2026 | 17/07/2026 | 27/05/2026 | 46232 | 100% | 257
61 | Integracao | Mensageria entre serviços | Juliana Vasconcelos | 22/05/2026 | 30/08/2026 | 29/05/2026 | 09/09/2026 | 1 | 269
62 | Integracao | Carga inicial de dados | Rafael Ribeiro | 05/06/2026 | 06/07/2026 | 11/06/2026 | 16/07/2026 | 100% | 709
63 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Olívia Moura | 46181 | 46227 | 15/06/2026 | 46233 | 100% | 456
64 | Integracao | Carga inicial de dados | Marina Teixeira | 16/06/2026 | 11/07/2026 | 46199 | 46225 | 100% | 211
65 | Desenvolvimento | Motor de regras | Marina Teixeira | 46201 | 28/07/2026 | 08/07/2026 | 46241 | 100% | 502
66 | Testes | Testes de regressão | Olívia Moura | 01/07/2026 | 46249 | 10/07/2026 | 46254 | 100% | 1260
67 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Juliana Ferraz | 09/07/2026 | 15/08/2026 | 17/07/2026 | 21/08/2026 | 100% | 675
68 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Marina Teixeira | 46214 | 46250 | 14/07/2026 | 46255 | 100% | 974
69 | Testes | Testes de regressão | Patrícia Vasconcelos | 24/07/2026 | 29/08/2026 | 28/07/2026 | 46269 | 1 | 4428
70 | Testes | Pentest | Lucas Barros | 12/08/2026 | 46342 | 46252 |  | 55,8% | 403
71 | Testes | Testes integrados | Isabela Monteiro | 14/08/2026 | 46284 | 46253 | 01/10/2026 | 1 | 1304
72 | Testes | Testes integrados | Marina Teixeira | 29/08/2026 | 01/12/2026 | 46265 |  | 46,5% | 488
73 | Testes | Testes integrados | Leonardo Barros | 05/09/2026 | 06/10/2026 | 11/09/2026 |  | 97,5% | 225
74 | Integracao | Integração com CRM | Juliana Ferraz | 16/09/2026 | 46316 | 46287 |  | 0.61 | 695
75 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Marina Teixeira | 17/09/2026 | 21/10/2026 | 46286 |  | 59,5% | 1287
76 | Testes | Pentest | Lucas Barros | 08/10/2026 | 22/11/2026 | 14/10/2026 |  | 0,8% | 461
77 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Patrícia Vasconcelos | 23/10/2026 | 46342 |  |  | 0 | 1444
78 | Testes | Teste de carga | Rafael Ribeiro | 06/11/2026 | 46358 |  |  | 0% | 345
79 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Marina Teixeira | 12/11/2026 | 14/01/2027 |  |  | 0 | 808
80 | Implantacao | Go-live | Leonardo Barros | 15/11/2026 | 46401 |  |  | 0% | 1376
81 | Implantacao | Treinamento de usuários | Marina Teixeira | 16/11/2026 | 22/12/2026 |  |  | 0% | 1126
82 | Implantacao | Operação assistida | Lucas Barros | 17/11/2026 | 25/12/2026 |  |  | 0% | 2032
83 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Marina Teixeira | 46351 | 46401 |  |  | 0% | 950
84 | Implantacao | Treinamento de usuários | Isabela Monteiro | 46362 | 14/01/2027 |  |  | 0% | 1162
|  | TOTAL | [6 empty] | 74139