## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Entrevistas com usuários | Leonardo Teixeira | 45829 | 14/07/2025 | 20/06/2025 | 45861 | 1 | 685
2 | Discovery | Definição do escopo do MVP | Felipe Teixeira | 21/06/2025 | 45883 | 19/06/2025 | 45891 | 100% | 629
3 | Arquitetura | Prova de conceito | Sabrina Ferraz | 26/07/2025 | 45950 | 08/08/2025 | 45973 | 1 | 428
4 | Arquitetura | Desenho das integrações | Marina Xavier | 03/08/2025 | 45949 | 15/08/2025 | 45989 | 100% | 196
5 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Leonardo Teixeira | 45874 | 45925 | 15/08/2025 | 24/10/2025 | 100% | 135
6 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Marina Xavier | 45896 | 45919 | 11/09/2025 | 09/10/2025 | 1 | 71h
7 | Arquitetura | Prova de conceito | Nelson Almeida | 02/09/2025 | 12/10/2025 | 22/09/2025 | 19/11/2025 | 100% | 300
8 | Arquitetura | Prova de conceito | Diego Queiroz | 45902 | 10/10/2025 | 45925 | 45966 | 100% | 125
9 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Ana Cardoso | 04/09/2025 | 22/10/2025 | 45923 | 28/11/2025 | 1 | 301
10 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Felipe Teixeira | 04/09/2025 | 05/10/2025 | 45924 | 05/11/2025 | 1 | 155
11 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sérgio Cardoso | 06/09/2025 | 45949 | 26/09/2025 | 45980 | 1 | 122
12 | Desenvolvimento | API de cadastro | Débora Gomes | 07/09/2025 | 23/11/2025 | 45931 | 14/01/2026 | 100% | 542
13 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Diego Queiroz | 45922 | 45962 | 17/10/2025 | 46002 | 1 | 341
14 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Débora Ferraz | 45929 | 28/11/2025 | 24/10/2025 | 08/01/2026 | 100% | 45
15 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Leonardo Teixeira | 10/10/2025 | 45974 | 45966 | 02/01/2026 | 1 | 242
16 | Desenvolvimento | Motor de regras | Sabrina Ferraz | 13/10/2025 | 24/12/2025 | 45973 | 05/03/2026 | 100% | 50
17 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Débora Ferraz | 22/10/2025 | 11/01/2026 | 28/11/2025 | 01/04/2026 | 1 | 471
18 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Ana Cardoso | 45958 | 22/11/2025 | 45995 | 07/01/2026 | 100% | 71
19 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Ana Cardoso | 04/11/2025 | 45984 | 11/12/2025 | 09/01/2026 | 100% | 145
20 | Desenvolvimento | Tela de login | Juliana Nogueira | 45967 | 30/01/2026 | 12/12/2025 | 46143 | 1 | 173
21 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Nelson Almeida | 45974 | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 20/02/2026 | 100% | 143
22 | Desenvolvimento | API de cadastro | Sabrina Ferraz | 45979 | 13/02/2026 | 46020 | 08/05/2026 | 1 | 176
23 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Sérgio Cardoso | 26/11/2025 | 46029 | 46037 | 46101 | 100% | 191
24 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Juliana Nogueira | 26/11/2025 | 46071 | 46036 | 46150 | 1 | 501
25 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Sérgio Cardoso | 28/11/2025 | 46044 | 15/01/2026 | 10/04/2026 | 1 | 128
26 | Desenvolvimento | API de cadastro | João Queiroz | 29/11/2025 | 46015 | 16/01/2026 | 25/02/2026 | 100% | 111
27 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Ana Cardoso | 04/12/2025 | 29/01/2026 | 46042 | 15/04/2026 | 1 | 264
28 | Desenvolvimento | API de cadastro | Felipe Teixeira | 20/12/2025 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 04/06/2026 | 1 | 112h
29 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Felipe Teixeira | 21/12/2025 | 46093 | 16/02/2026 | 18/06/2026 | 1 | 111
30 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Marina Xavier | 46014 | 07/03/2026 | 46070 | 11/06/2026 | 100% | 594h
31 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Ferraz | 25/12/2025 | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 46149 | 1 | 169
32 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Marina Xavier | 02/01/2026 | 46078 | 46085 | 29/05/2026 | 100% | 221
33 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Débora Ferraz | 05/01/2026 | 12/03/2026 | 10/03/2026 | 46205 | 100% | 226h
34 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Sérgio Cardoso | 08/01/2026 | 28/02/2026 | 46100 | 46178 | 100% | 125
35 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sérgio Cardoso | 13/01/2026 | 46118 | 23/03/2026 | 30/07/2026 | 1 | 180
36 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Felipe Teixeira | 19/01/2026 | 07/04/2026 | 46112 | 24/07/2026 | 100% | 149
37 | Desenvolvimento | Motor de regras | Débora Ferraz | 22/01/2026 | 17/04/2026 | 46120 | 46262 | 100% | 193
38 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Felipe Teixeira | 46047 | 27/03/2026 | 46126 | 02/07/2026 | 100% | 82
39 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Nelson Almeida | 46052 | 28/02/2026 | 13/04/2026 | 46170 | 100% | 360
40 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Sérgio Cardoso | 02/02/2026 | 46140 | 22/04/2026 | 21/08/2026 | 100% | 29
41 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | João Queiroz | 04/02/2026 | 46083 | 46132 | 46183 | 1 | 218
42 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Débora Gomes | 08/02/2026 | 46139 | 08/05/2026 | 11/09/2026 | 100% | 252
43 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Felipe Teixeira | 46068 | 46124 | 13/05/2026 | 14/08/2026 | 100% | 140
44 | Desenvolvimento | Tela de login | Diego Queiroz | 46070 | 15/03/2026 | 46156 | 46198 | 1 | 155
45 | Testes | Testes de regressão | Marina Xavier | 23/02/2026 | 25/03/2026 | 29/05/2026 | 09/07/2026 | 1 | 236
46 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Débora Ferraz | 24/02/2026 | 21/04/2026 | 46171 | 20/08/2026 | 1 | 285
47 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Juliana Nogueira | 24/02/2026 | 46117 | 27/05/2026 | 46227 | 100% | 108
48 | Desenvolvimento | Tela de login | Débora Gomes | 24/02/2026 | 46160 | 28/05/2026 | 46302 | 1 | 53
49 | Desenvolvimento | API de cadastro | Juliana Nogueira | 28/02/2026 | 46101 | 02/06/2026 | 46205 | 1 | 138
50 | Testes | Testes integrados | Leonardo Teixeira | 01/03/2026 | 10/04/2026 | 46178 | 46239 | 100% | 192
51 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Débora Gomes | 02/03/2026 | 46117 | 46174 | 31/07/2026 | 100% | 83
52 | Desenvolvimento | Tela de login | Sabrina Ferraz | 46083 | 46168 | 05/06/2026 | 46296 | 100% | 215
53 | Integracao | Integração com o legado | Nelson Almeida | 02/03/2026 | 22/03/2026 | 46174 | 46206 | 100% | 304
54 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Diego Queiroz | 46095 | 22/04/2026 | 24/06/2026 | 26/08/2026 | 100% | 307
55 | Integracao | Integração com CRM | Juliana Nogueira | 46095 | 05/04/2026 | 46195 | 29/07/2026 | 1 | 211
56 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Teixeira | 17/03/2026 | 46131 | 26/06/2026 | 14/08/2026 | 100% | 190
57 | Testes | Pentest | Sabrina Ferraz | 18/03/2026 | 23/04/2026 | 46202 | 19/08/2026 | 100% | 294
58 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Débora Ferraz | 19/03/2026 | 46129 | 46202 | 14/08/2026 | 1 | 280
59 | Testes | Testes de regressão | Débora Gomes | 26/03/2026 | 46183 | 46212 |  | 96,7% | 329
60 | Integracao | Integração com o ERP do cliente | Sabrina Ferraz | 28/03/2026 | 09/06/2026 | 46217 |  | 90,8% | 202
61 | Integracao | Integração com o legado | Débora Gomes | 28/03/2026 | 03/05/2026 | 46218 | 02/09/2026 | 100% | 476
62 | Testes | Homologação com usuários | Sabrina Esteves | 46117 | 46201 | 46230 |  | 71,7% | 71
63 | Desenvolvimento | Tela de login | Diego Queiroz | 46125 | 23/06/2026 | 03/08/2026 |  | 65,3% | 225
64 | Testes | Homologação com usuários | Marina Xavier | 46131 | 02/07/2026 | 46246 |  | 61,4% | 481
65 | Testes | Correção de bugs da homologação | Diego Queiroz | 46142 | 24/07/2026 | 26/08/2026 |  | 37,8% | 115
66 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Sabrina Esteves | 09/05/2026 | 12/07/2026 | 46272 |  | 38,4% | 204
67 | Testes | Homologação com usuários | Sabrina Esteves | 46152 | 12/07/2026 | 14/09/2026 |  | 0.403 | 444h
68 | Testes | Correção de bugs da homologação | Ana Cardoso | 11/05/2026 | 05/07/2026 | 46280 |  | 0.412 | 182
69 | Integracao | Mensageria entre serviços | Leonardo Teixeira | 16/05/2026 | 08/07/2026 | 46290 |  | 30,6% | 176
70 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Ana Cardoso | 17/05/2026 | 08/06/2026 | 25/09/2026 |  | 70,1% | 136
71 | Integracao | Integração com CRM | Débora Ferraz | 18/05/2026 | 46243 | 21/09/2026 |  | 18,7% | 121
72 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Teixeira | 46166 | 46237 | 02/10/2026 |  | 14% | 238
73 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | João Queiroz | 46168 | 12/07/2026 | 46301 |  | 0.145 | 127
74 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Marina Xavier | 26/05/2026 | 46215 | 09/10/2026 |  | 15,1% | 292
75 | Integracao | Integração com CRM | Diego Queiroz | 31/05/2026 | 18/07/2026 | 14/10/2026 |  | 5,7% | 167
76 | Desenvolvimento | Painel do usuário | Débora Gomes | 46174 | 12/07/2026 | 12/10/2026 |  | 3,3% | 156
77 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Débora Ferraz | 02/06/2026 | 29/06/2026 | 46308 |  | 2% | 47
78 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Sérgio Cardoso | 46176 | 23/07/2026 | 46311 |  | 0.001 | 180h
79 | Integracao | Integração com CRM | Leonardo Teixeira | 06/06/2026 | 10/08/2026 |  |  | 0% | 381
80 | Desenvolvimento | API de cadastro | Juliana Nogueira | 07/06/2026 | 46215 |  |  | 0 | 150
81 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Marina Xavier | 08/06/2026 | 12/07/2026 |  |  | 0 | 235
82 | Integracao | Integração com CRM | Ana Cardoso | 09/06/2026 | 10/08/2026 |  |  | 0% | 141
83 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Débora Ferraz | 13/06/2026 | 46206 |  |  | 0 | 321
84 | Testes | Pentest | Marina Xavier | 09/07/2026 | 02/09/2026 |  |  | 0% | 439
85 | Testes | Testes de regressão | Felipe Teixeira | 13/07/2026 | 30/08/2026 |  |  | 0% | 93
86 | Testes | Pentest | Sabrina Esteves | 46234 | 13/09/2026 |  |  | 0 | 189
87 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Débora Gomes | 46237 | 11/09/2026 |  |  | 0 | 74
88 | Implantacao | Migração dos dados de produção | João Queiroz | 04/08/2026 | 04/09/2026 |  |  | 0 | 148
89 | Implantacao | Plano de go-live | Débora Ferraz | 46256 | 15/10/2026 |  |  | 0% | 197
90 | Implantacao | Plano de go-live | João Queiroz | 46256 | 46304 |  |  | 0% | 241
91 | Implantacao | Operação assistida | Nelson Almeida | 23/08/2026 | 17/10/2026 |  |  | 0% | 254
92 | Implantacao | Go-live | Sabrina Esteves | 46263 | 46312 |  |  | 0 | 202
93 | Implantacao | Go-live | Sérgio Cardoso | 31/08/2026 | 09/10/2026 |  |  | 0 | 375
94 | Implantacao | Go-live | Débora Gomes | 46268 | 17/10/2026 |  |  | 0% | 124
95 | Implantacao | Go-live | Ana Cardoso | 46272 | 02/10/2026 |  |  | 0% | 206
96 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Nelson Almeida | 46272 | 17/10/2026 |  |  | 0% | 311
97 | Implantacao | Go-live | Ana Cardoso | 11/09/2026 | 46306 |  |  | 0 | 150
98 | Implantacao | Treinamento de usuários | Ana Cardoso | 11/09/2026 | 17/10/2026 |  |  | 0 | 111
99 | Implantacao | Migração dos dados de produção | Marina Xavier | 14/09/2026 | 17/10/2026 |  |  | 0% | 143
100 | Implantacao | Operação assistida | Nelson Almeida | 23/09/2026 | 46312 |  |  | 0 | 93
|  | TOTAL | [6 empty] | 21900