## Cronograma
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | % Concluído | Horas previstas
1 | Discovery | Levantamento de requisitos | Diego Vasconcelos | 17/02/2025 | 45727 | 20/02/2025 | 45729 | 100% | 316
2 | Discovery | Levantamento de requisitos | Patrícia Duarte | 45714 | 26/03/2025 | 45715 | 02/04/2025 | 1 | 320
3 | Discovery | Levantamento de requisitos | Carla Esteves | 27/02/2025 | 26/03/2025 | 25/02/2025 | 45750 | 100% | 221
4 | Arquitetura | Revisão de segurança da arquitetura | Renata Esteves | 45716 | 19/03/2025 | 28/02/2025 | 45744 | 1 | 177
5 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Renata Barros | 05/03/2025 | 28/04/2025 | 45720 | 45792 | 100% | 133
6 | Discovery | Mapeamento de processos | Débora Ferraz | 45722 | 45742 | 45721 | 02/04/2025 | 1 | 252
7 | Arquitetura | Desenho da arquitetura da solução | Carla Esteves | 23/03/2025 | 04/05/2025 | 26/03/2025 | 23/05/2025 | 1 | 53
8 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Amanda Almeida | 30/03/2025 | 03/05/2025 | 45757 | 16/05/2025 | 100% | 190
9 | Arquitetura | Modelo de dados | João Gomes | 45747 | 45789 | 07/04/2025 | 28/05/2025 | 100% | 423
10 | Arquitetura | Desenho das integrações | Carla Esteves | 45750 | 07/05/2025 | 10/04/2025 | 45800 | 100% | 133
11 | Arquitetura | Prova de conceito | Amanda Almeida | 04/04/2025 | 45780 | 10/04/2025 | 45793 | 100% | 137
12 | Arquitetura | Desenho das integrações | Gabriela Rezende | 11/04/2025 | 25/04/2025 | 15/04/2025 | 45785 | 100% | 306
13 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Amanda Almeida | 12/04/2025 | 21/05/2025 | 22/04/2025 | 05/06/2025 | 100% | 385h
14 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Gabriela Ferraz | 14/04/2025 | 45806 | 25/04/2025 | 45828 | 100% | 219
15 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Gabriela Ferraz | 16/04/2025 | 28/05/2025 | 25/04/2025 | 19/06/2025 | 100% | 560h
16 | Arquitetura | Desenho das integrações | Renata Esteves | 17/04/2025 | 02/05/2025 | 45771 | 14/05/2025 | 100% | 117
17 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Carla Esteves | 45765 | 09/06/2025 | 45775 | 26/06/2025 | 100% | 72
18 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Renata Barros | 45790 | 06/06/2025 | 45807 | 45835 | 100% | 151
19 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Barros | 25/05/2025 | 28/06/2025 | 10/06/2025 | 45862 | 100% | 348
20 | Desenvolvimento | API de cadastro | Carla Esteves | 28/05/2025 | 20/07/2025 | 09/06/2025 | 45883 | 100% | 366
21 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Débora Ferraz | 45812 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | 45849 | 100% | 104
22 | Desenvolvimento | Motor de regras | Patrícia Duarte | 16/06/2025 | 45861 | 02/07/2025 | 15/08/2025 | 100% | 43
23 | Desenvolvimento | Busca de produtos | Amanda Almeida | 14/07/2025 | 07/09/2025 | 05/08/2025 | 10/10/2025 | 100% | 275
24 | Desenvolvimento | Autenticação SSO | Débora Ferraz | 18/07/2025 | 45892 | 45881 | 24/09/2025 | 1 | 638
25 | Desenvolvimento | Tela de login | Renata Barros | 45862 | 45879 | 12/08/2025 | 45912 | 100% | 559
26 | Testes | Testes de regressão | Gabriela Ferraz | 26/07/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 12/09/2025 | 100% | 174
27 | Integracao | Carga inicial de dados | Carla Esteves | 26/07/2025 | 03/09/2025 | 19/08/2025 | 02/10/2025 | 100% | 107
28 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Diego Vasconcelos | 45864 | 16/09/2025 | 22/08/2025 | 24/10/2025 | 100% | 238
29 | Integracao | Integração com o legado | João Gomes | 27/07/2025 | 45880 | 19/08/2025 | 11/09/2025 | 100% | 99
30 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Barros | 28/07/2025 | 15/08/2025 | 45890 | 12/09/2025 | 1 | 142
31 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Esteves | 03/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 45918 | 100% | 479
32 | Integracao | Integração com o legado | Diego Vasconcelos | 04/08/2025 | 45890 | 28/08/2025 | 45918 | 1 | 278
33 | Testes | Correção de bugs da homologação | Renata Barros | 07/08/2025 | 24/08/2025 | 03/09/2025 | 45917 | 100% | 100
34 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Renata Esteves | 45877 | 30/08/2025 | 45902 | 24/09/2025 | 1 | 279
35 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Gabriela Ferraz | 45879 | 02/10/2025 | 45903 | 45967 | 100% | 449
36 | Desenvolvimento | Tela de login | João Gomes | 45880 | 28/08/2025 | 02/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 59
37 | Testes | Testes integrados | Débora Ferraz | 45880 | 45935 | 11/09/2025 | 45966 | 100% | 67
38 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Gabriela Rezende | 45886 | 11/09/2025 | 45919 | 17/10/2025 | 1 | 298
39 | Integracao | Mensageria entre serviços | Gabriela Ferraz | 19/08/2025 | 10/09/2025 | 45915 | 10/10/2025 | 100% | 505h
40 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Diego Vasconcelos | 21/08/2025 | 45949 | 15/09/2025 | 45982 | 100% | 193
41 | Desenvolvimento | Motor de regras | Gabriela Ferraz | 27/08/2025 | 24/10/2025 | 23/09/2025 | 45995 | 100% | 831
42 | Desenvolvimento | Tela de login | Carla Esteves | 45898 | 21/09/2025 | 25/09/2025 | 45954 | 100% | 254
43 | Desenvolvimento | Painel do usuário | João Gomes | 31/08/2025 | 45930 | 01/10/2025 | 07/11/2025 | 100% | 297
44 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Débora Ferraz | 31/08/2025 | 45956 | 30/09/2025 | 03/12/2025 | 100% | 209
45 | Testes | Homologação com usuários | Diego Vasconcelos | 03/09/2025 | 45962 | 45933 | 05/12/2025 | 1 | 159
46 | Testes | Teste de carga | Renata Esteves | 04/09/2025 | 26/09/2025 | 02/10/2025 | 45960 | 100% | 130
47 | Testes | Testes de regressão | Gabriela Ferraz | 08/09/2025 | 25/10/2025 | 10/10/2025 | 04/12/2025 | 100% | 127
48 | Desenvolvimento | Cadastro de clientes | Gabriela Ferraz | 13/09/2025 | 26/09/2025 | 45946 | 45960 | 100% | 64
49 | Desenvolvimento | Backoffice administrativo | Carla Esteves | 17/09/2025 | 08/10/2025 | 13/10/2025 | 14/11/2025 | 100% | 224
50 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Gabriela Ferraz | 45921 | 01/11/2025 | 24/10/2025 | 11/12/2025 | 100% | 112
51 | Testes | Correção de bugs da homologação | Débora Ferraz | 45921 | 13/10/2025 | 23/10/2025 | 19/11/2025 | 100% | 164
52 | Testes | Testes de regressão | Patrícia Duarte | 22/09/2025 | 45980 | 20/10/2025 | 08/01/2026 | 1 | 319
53 | Testes | Testes integrados | Gabriela Rezende | 24/09/2025 | 04/11/2025 | 27/10/2025 | 12/12/2025 | 100% | 40
54 | Testes | Testes de regressão | Débora Ferraz | 05/10/2025 | 20/10/2025 | 05/11/2025 | 26/11/2025 | 100% | 183
55 | Desenvolvimento | Módulo de pagamentos | Diego Vasconcelos | 10/10/2025 | 45962 | 14/11/2025 | 12/12/2025 | 1 | 221
56 | Desenvolvimento | Relatórios gerenciais | Débora Ferraz | 11/10/2025 | 01/11/2025 | 45971 | 10/12/2025 | 100% | 350
57 | Integracao | Integração com gateway de pagamento | Carla Esteves | 13/10/2025 | 45982 | 45980 | 46023 | 100% | 167
58 | Testes | Pentest | Renata Esteves | 45944 | 31/10/2025 | 19/11/2025 | 05/12/2025 | 100% | 283
59 | Desenvolvimento | Serviço de notificações | Renata Esteves | 16/10/2025 | 45962 | 20/11/2025 | 11/12/2025 | 100% | 306
60 | Desenvolvimento | Carrinho de compras | Patrícia Duarte | 45946 | 01/11/2025 | 45979 | 46003 | 1 | 247
61 | Integracao | Mensageria entre serviços | Renata Barros | 45952 | 45982 | 26/11/2025 | 09/01/2026 | 100% | 345
62 | Integracao | Integração com CRM | Patrícia Duarte | 28/10/2025 | 45982 | 05/12/2025 | 46030 | 100% | 419
63 | Testes | Homologação com usuários | Patrícia Duarte | 08/11/2025 | 13/12/2025 | 15/12/2025 | 04/02/2026 | 100% | 41
64 | Testes | Homologação com usuários | Patrícia Duarte | 08/11/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 05/02/2026 | 100% | 85
65 | Testes | Teste de carga | João Gomes | 12/11/2025 | 15/12/2025 | 46015 | 28/01/2026 | 1 | 326
66 | Testes | Pentest | Diego Vasconcelos | 13/11/2025 | 15/12/2025 | 46013 | 05/02/2026 | 1 | 229
67 | Implantacao | Treinamento de usuários | João Gomes | 45979 | 02/12/2025 | 46024 | 46036 | 100% | 465
68 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Carla Esteves | 24/11/2025 | 46002 | 46028 | 46050 | 100% | 403
69 | Implantacao | Plano de go-live | Gabriela Ferraz | 26/11/2025 | 22/12/2025 | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 1 | 737
70 | Testes | Testes de regressão | Carla Esteves | 26/11/2025 | 46006 | 14/01/2026 | 46051 | 100% | 160
71 | Implantacao | Operação assistida | João Gomes | 03/12/2025 | 46021 | 46043 | 20/02/2026 | 100% | 389
72 | Implantacao | Pipeline de deploy em produção | Renata Barros | 18/12/2025 | 05/01/2026 | 06/02/2026 | 27/02/2026 | 100% | 223
|  | TOTAL | [6 empty] | 18474